## 项目管理要素
附件2
项目管理要素结构体系
6个阶段，59项工作，284个管理要素
序号 | 管理阶段 | 管理工作 | 项目类别 | 管理核心要素
1 | 项目谈判签署阶段
1.1 |  | 主合同谈判 | 投资、承包 | 成立合同谈判小组 | 合同谈判策划 | 召开谈判准备会 | 合同谈判
1.2 |  | 主合同签定 | 投资、承包 | 合同评审 | 合同法律审查 | 提请董办会审议 | 组织合同报批 | 合同签订
1.3 |  | 项目筹备组 | 投资、承包 | 成立项目公司/项目部筹备组 | 制定筹备工作计划
1.4 |  | 主合同交底 | 投资、承包 | 组织合同交底会 | 移交项目全套资料 | 制定下阶段工作清单
2 | 项目准备阶段
2.1 |  | 机构编制管理 | 投资、承包 | 项目机构批复 | 项目机构注册/备案 | 董监事推荐 | 项目公司高管/项目经理聘任 | 印章刻制与启用
2.2 |  | 项目机构建设 | 投资、承包 | 管理人员进场 | 组织机构设立及管理人员聘任 | 建立管理制度和管理体系
2.3 |  | 项目现场踏勘 | 投资、承包 | 编制现场踏勘计划 | 商情调研 | 环境踏勘
2.4 |  | 项目策划管理 | 投资、承包 | 编制项目管理策划 | 项目策划评审 | 项目策划下发 | 编制项目实施规划
2.5 |  | 计划管理 | 投资、承包 | 项目计划分析 | 编制计划清单 | 编制各项计划
2.6 |  | 融资管理 | 投资 | 编制详细融资方案 | 融资谈判 | 融资合同签订 | 提交首次放款资料
2.7 |  | 财税准备 | 投资、承包 | 办理工商、税务登记 | 开设银行账户及备案 | 注册资本注入 | 开立银行保函 | 税务筹划
2.8 |  | 项目启动 | 投资、承包 | 项目启动报批 | 项目启动条件评审 | 项目启动批复
2.9 |  | 咨询服务采购 | 投资 | 编制咨询服务采购计划 | 招标采购实施 | 咨询服务合同签订 | 咨询服务合同交底
2.1 |  | 工程勘察设计 | 投资、承包 | 编制勘察设计大纲 | 初步勘察 | 初步方案设计及审批 | 详细勘察 | 施工图设计及审查 | 施工图发放管理
2.11 |  | 工程报建管理 | 投资 | 编制项目前期工作计划 | 立项审批 | 环评、水保报批 | 用地规划许可办理 | 建设工程规划许可办理 | 质量、安全监督手续办理 | 施工许可证办理
2.12 |  | 承（分）包采购 | 承包 | 编制承（分）包采购策划 | 招标采购实施 | 承（分）包合同签订 | 承（分）包合同交底
2.13 |  | 征地拆迁准备 | 投资 | 编制用地需求计划 | 编制征地拆迁计划 | 落实征迁资金 | 征迁实施协议签订 | 征拆资金支付 | 用地交付跟踪
2.14 |  | 施工技术准备 | 承包 | 编制施工组织设计 | 研究专项重大技术方案
2.15 |  | 资源准备 | 投资、承包 | 编制项目资源计划 | 重大施工设备配置报批 | 项目资源配置方案 | 首批施工设备人员进场准备
2.16 |  | 现场准备 | 投资、承包 | 规划临建设施及场地总体布置 | 制定项目VI标识方案 | 项目营地建设 | 施工现场准备
2.17 |  | 项目开工 | 承包 | 开工申请 | 取得开工令 | 组织开工动员会
3 | 项目实施阶段
3.1 |  | 征迁管理 | 投资、承包 | 红线内征地拆迁确认 | 征迁资金支付与使用监控 | “三电”迁改 | 跨铁路、公路等专项手续办理 | 征迁跟踪及配合服务 | 土地分批移交
3.2 |  | 合同管理 | 投资、承包 | 编制合同管理策划 | 合同补充协议 | 工程计量结算与支付 | 变更索赔管理 | 建设资金及投资回报 | 合同履约评价管理 | 生产经营计划及统计
咨询服务费结算
3.3 |  | 设计与技术管理 | 投资、承包 | 设计优化 | 施工方案优化 | 设计变更 | 重大技术方案编制与评审 | 技术交底 | 设计现场服务
3.4 |  | 资源管理 | 承包 | 编制资源投入计划 | 专业人才匹配管理 | 重大施工设备调配 | 主材（地材）采购与储备管理
3.5 |  | 承(分)包管理 | 投资、承包 | 核查分包商管理人员 | 核查分包商资源投入 | 分包履约保函管理 | 分包计量与结算 | 分包变更与索赔 | 劳务工资管理 | 分包商履约考核与评价
3.6 |  | 永久设备采购 | 投资、承包 | 编制设备采购计划 | 集中采购管理 | 供应商管理 | 设备监造 | 出厂试验 | 设备验收与运输及现场保管 | 调试运行及现场服务
3.7 |  | 进度管理 | 投资、承包 | 编制各级进度计划 | 计划目标保证措施 | 计划执行情况检查 | 重要节点目标监控 | 进度纠偏及计划调整 | 施工进度考核
3.8 |  | 安全生产管理 | 投资、承包 | 安全控制体系建立 | 安全责任书签订 | 安全生产风险评估 | 安全培训教育 | 安全技术交底 | 安全巡视和检查 | 编制危险性较大的专项方案
|  |  |  | 安全专项费用管理 | 风险及隐患管理 | 事故调查与管理
3.9 |  | 质量环保管理 | 投资、承包 | 质量、环保控制体系建立 | 编制质量计划 | 质量环保责任书签订 | 试验检测管理 | 培训教育 | QC小组 | 工程质量创优
|  |  |  | 事故调查与管理 | 质量体系内审、外审
3.1 |  | 试验检测管理 | 投资、承包 | 试验检测管理体系和制度建设 | 试验设施、设备和仪器配置 | 资质管理 | 专项检测抽查
3.11 |  | 成本管理 | 承包 | 编制成本目标计划 | 制定成本控制措施 | 成本核算及分析 | 成本考核与运用
3.12 |  | 项目信息管理 | 投资、承包 | 编制信息管理方案 | 项目信息化建设 | 信息收集、录入 | 文件、资料收集和处理 | 文件、资料归档 | 重大事项报告
3.13 |  | 咨询管理 | 投资、承包 | 监理管理 | 造价咨询管理 | 勘察设计管理 | 税务咨询 | 其他咨询服务管理
3.14 |  | 投资控制 | 投资 | 投资目标与计划 | 投资控制措施 | 投资分析与纠偏 | 投资目标考核
3.15 |  | 融资管理 | 投资 | 履行融资合同 | 跟踪融资放款 | 配合贷后检查
3.16 |  | 风险管理 | 投资、承包 | 编制风险分析报告 | 风险清单管理 | 重大风险事件处置 | 外部律师聘用及管理 | 法律纠纷和诉讼 | 负面舆情管理 | 诚信管理
3.17 |  | 财税管理 | 投资、承包 | 资金管理及监管 | 项目税务管理 | 保函及保证金管理 | 应收款项、固定资产管理 | 预算管理 | 会计信息管理 | 收入、成本费用管理
3.18 |  | 应急管理 | 投资、承包 | 编制应急预案 | 社会安全形势报告 | 应急培训及演练 | 应急事件处置 | 应急信息报送
3.19 |  | 党建和纪检管理 | 投资、承包 | 建立基层党、工会、群团组织 | 选举委员 | 意识形态管理 | 廉政建设 | 党员发展 | “两学一做” | 党组织生活
3.2 |  | 公共关系管理 | 投资、承包 | 编制公关工作计划 | 建立、维护公共关系 | 专项公关活动策划 | 开展公关活动
3.21 |  | 企业文化 | 投资、承包 | 标准化建设 | 品牌形象维护 | 宣传报道 | 舆情监控管理
3.22 |  | 社会责任 | 投资、承包 | 编制社会责任工作计划 | 开展公益活动 | 属地化人才培养 | 应急救援
3.23 |  | 沟通管理 | 投资、承包 | 相关方需求识别与评估 | 编制沟通管理计划 | 沟通程序与方式 | 组织与协调 | 冲突管理 | 工程回访
3.24 |  | 投诉管理 | 投资、承包 | 接诉受理与实情调查 | 投诉处理报告 | 投诉事件协调处置 | 投诉处置跟踪、反馈与关闭 | 投诉处理结果评价与处罚
3.25 |  | 综合管理 | 投资、承包 | 档案、资料管理 | 会议组织 | 后勤保障
3.26 |  | 管理与绩效评价 | 投资、承包 | 经营管理责任书签订 | 经营管理责任考核 | 项目巡查管理 | 考核成果运用
3.27 |  | 审计管理 | 投资、承包 | 项目经理任中经济责任审计 | 项目经理离任经济责任审计 | 在建项目管理审计
4 | 项目尾工阶段
4.1 |  | 项目尾工管理 | 投资、承包 | 竣工资料整编 | 成品保护及遗留问题处理 | 完工结算 | 债权回收、债务清偿 | 完工审计 | 项目管理总结 | 设备、物资处置
人员设备分批退场
5 | 项目交、竣工阶段
5.1 |  | 交工验收 | 投资、承包 | 交工验收准备与申请 | 交工验收及质量评定 | 交工验收报告备案 | 质量缺陷处理
5.2 |  | 竣工验收 | 投资、承包 | 竣工验收准备与申请 | 竣工验收及质量评定 | 竣工资料移交 | 签发竣工验收鉴定书 | 竣工结算、竣工决算 | 投资项目总结 | 竣工责任制考核兑现
5.3 |  | 项目机构注销 | 承包 | 项目部注销批复 | 资金账户注销 | 财税清算 | 外部注册与备案关闭 | 印章回收
5.4 |  | 保函及质保金 | 投资、承包 | 履约保函退回 | 质保金保函开具 | 质保金退回
6 | 项目运营、移交阶段
6.1 |  | 运营管理 | 投资 | 制定运营维护手册、实施细则 | 日常运营、维修 | 收费管理 | 交通路政管理
6.2 |  | 经营开发管理 | 投资 | 编制服务设施及广告经营计划 | 经营管理方案报备 | 办理相关手续
6.3 |  | 运营考核 | 投资 | 运维考核评价 | 问题整改与沟通 | 运营维护绩效核算
6.4 |  | 投资后评价 | 投资 | 制定后评价工作计划 | 选择评价咨询机构 | 评价实施与评审 | 整改方案与落实
6.5 |  | 项目移交 | 投资 | 明确移交范围、标准、程序 | 移交准备 | 备品备件及资料移交 | 项目移交确认
6.6 |  | 项目公司清算 | 投资 | 召开股东会议，成立清算组 | 通知、公告债权人 | 清理公司财产 | 资产处置 | 清偿债务 | 剩余财产分配 | 制作清算报告及申请注销登记