典型案例

一、违规转包

（一）项目基本情况

2009年12月,股份公司中标深圳市松子坑水库扩建工程第一标段工程项目，并与发包人深圳市水务工程管理中心（下称水务中心）签订《工程施工合同》，合同金额约2045万元。随后，项目实施单位二公司深圳分公司与深圳市华宸工程项目管理有限公司（下称华宸公司）签订《工程施工合同》，将该项目转包给华辰公司。华宸公司随即与自然人张金胜签订《施工协议书》，以内部承包方式将工程交由张金胜负责组织施工，并约定张金胜分别按合同总价的10%和4%向华宸公司及股份公司缴纳管理费。

张金胜进场施工后，华辰公司按约定收取了270万元管理费（含代股份公司收取的65万元管理费），后张金胜因资金链断裂于2011年8月退场，由于双方对已完成的实际工程量存在较大争议，故在退场时未办理结算。2012年12月，工程完成竣工验收，水务中心向股份公司支付了除质保金外的全部工程款，并发放优良履约评价奖励金20万元，股份公司亦向华辰公司支付了除质保金外的全部工程款。

2013年10月，张金胜起诉至深圳市福田区法院，请求确认其与华宸公司签订的《施工协议书》无效，要求股份公司及华宸公司支付其欠付工程款及利息、履约奖励金合计440万元并返还其缴纳的管理费270万元，同时要求水务中心在欠付工程款范围内承担支付责任。

一审法院经审理认为：1.股份公司将承包工程转包给华辰公司，华辰公司又将工程转包给不具备任何施工资质的自然人张金胜，违反了法律禁止性规定，因此华辰公司与张金胜签订的《施工协议》无效。2.根据相关司法解释规定，施工合同无效，但建设工程验收合格的，该合同可以作为双方办理结算的参考依据，因此股份公司及华辰公司可以参照合同约定从其应付工程款中扣除张金胜应缴纳的管理费。3.张金胜在施工过程中由于资金短缺而中途退场，本身构成违约，无权主张履约奖励金。4.水务中心及股份公司均按照合同约定履行了工程款支付义务，故仅由华辰公司承担支付欠付工程款的责任。据此，一审法院在对张金胜完成的工程量进行鉴定的基础上，判决华辰公司向张金胜支付欠付工程款291万元，驳回张金胜的其他诉讼请求。

一审判决后，张金胜、华宸公司均提起上诉。深圳市中级法院在基本维持一审判决的同时指出：建筑法禁止工程转包行为，承包单位将承包的工程转包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。本案中，股份公司及华辰公司分别将其承包的工程进行转包，应当承担相应的责任。该院将就股份公司及华辰公司的违法转包行为向有关部门发出司法建议，建议有关政府部门查明事实后依法处理。

（二）管理分析

本案股份公司虽未被判决承担民事责任，但两级法院均认定我方转包工程，二审法院更是在生效裁判文书中明确将向有关部门发出司法建议，如最终有关部门作出行政处罚决定，无疑将对股份公司的企业形象及市场开发造成严重负面影响。总体来看，工程转包存在以下风险：

1.行政处罚风险。承包商转包工程的，根据不同情形可能遭受责令改正、没收违法所得、罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等处罚。

2.管理失控风险。转包合同一旦被认定为无效，承包商将丧失其对分包商进行管理和约束的前提和基础，合同中大量关于进度、质量、违约责任等条款失去约束力，容易导致管理失控。

3.经济损失风险。如转包合同对工程量或工程价款约定不明确，法院将可能对实际工程量和工程价款进行鉴定，而鉴定价格往往参照政府发布的施工定额，远远高出实际市场价格甚至主合同价格，从而给承包商造成巨大经济损失。

（三）管控要求

1.坚决杜绝将工程整体转包或变相转包。各单位应牢固树立依法合规经营的指导思想，不得采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工。对在市场开发阶段提供了居间、咨询等服务的，应按相关法律规定签订居间合同支付居间费用，或在对方具备相应资质的条件下通过合法分包的方式给予回报。

2.切实加强在建项目管控。各单位对已实施的合作型项目，应根据合作方的实际履约能力配备必要的项目管理人员，对项目对下施工及材料采购合同签订，对上对下结算、资金支付、工期、安全、质量等重要环节进行有效控制。对于已进入尾工阶段的项目，应及时清理债权债务，拟订相应的处理措施并明确专人负责，避免因到期债务怠于处理引起诉讼纠纷。

# 二、项目印章管理失控

（一）项目基本情况

2010年10月，股份公司中标洛阳至栾川高速公路嵩县至栾川段土建工程SLTJ.4标段并成立了项目部。2011年1月，项目部与合作方李建就该项目签订了《协议书》，约定由合作方具体负责项目施工，项目部提取3%的管理费，剩余工程款归合作方。

协议书签订后，合作方实际掌握了项目部印章。2011年3月，合作方以项目部名义与辉县市城建建筑安装工程公司（下称辉县安装公司）签订了《路基施工合同》，合同约定由辉县安装公司承建本项目K89+690-K92+350段路基工程施工，并约定其应在“合同签订前向葛洲坝公司的项目部支付70万元履约保证金，待全部工程竣工并验收合格后确保合同完全履约条件下全额返还”。而在合同签订前，辉县安装公司已向合作方的现场管理人员缴纳了70万元保证金并取得其签字的收条。

2014年1月，在辉县安装公司完成合同施工义务后，合作方与辉县安装公司办理了《施工队终期计量支付清单》，确认辉县安装公司完成总工程量为2032万元，扣除质保金、税金及材料款等，应付工程款为1440万元。我方项目经理在清单上签署了“按合同办理，据实结算”的意见。2014年3月，项目部出具《委托书》并通过合作方转交业主，委托业主从欠付我方的工程款中直接向辉县安装公司支付356万元。

2015年2月，项目部向辉县安装公司支付50万元，辉县安装公司出具“收到工程款50万元”的收条。2016年2月，业主向辉县安装公司出具《证明》，载明“根据清算结果，我公司已经没有该标段费用。对于葛洲坝公司开具的委托书，将356万元交付给辉县安装公司，我公司不予受理”。为此，辉县安装公司于2016年4月诉至法院，要求股份公司支付工程款356万元、质保金101万元、履约保证金20万元（辉县安装公司认为其已收回50万元“履约保证金”，只是误写为“工程款”）、未结算土石方费用48万元等各项费用共计525万元，并承担相应利息。

股份公司辩称：1.《施工队终期计量支付清单》由辉县安装公司制作，我方对该清单并未认可，不能据此确认应付工程款；2.质保金未达到合同约定的退还条件，业主也未向我方退还质保金，故我方不应向辉县安装公司退还；3.项目部未收取辉县安装公司的履约保证金；4.土石方费用未经结算确认，不应予以支持。

一审法院经审理认为：1.关于工程款，结合原告辉县安装公司提供的证据，应予以支持；2.关于质保金，双方合同约定“按业主规定的缺陷责任期执行”，被告股份公司在诉讼中无证据证明业主规定的缺陷责任期，而涉案工程已经正式通车，至起诉时已超过法律规定的最长缺陷责任期24个月，因此被告应予以退还。至于业主是否已经向被告返还该笔质保金，应由被告与业主另行处理；3.关于履约保证金，70万元应认定为缴至被告，因此被告应予以返还；4.关于土石方费用，因双方未结算，不应予以支持。

为此，一审法院判决被告股份公司向原告辉县安装公司支付各项费用477万元并支付利息。股份公司不服判决提起上诉，二审法院维持原判。判决生效后，股份公司共向辉县安装公司支付本息共499万元。

（二）管理分析

经责任单位核查，涉案工程款及履约保证金已由合作方实际获取。因此，该部分损失很可能由我方承担。从本案案情来看，导致案件发生及损失的主要原因有两点：

一是将项目转包，任由合作方以我方名义对外签订合同及收取履约保证金。本案中涉及的70万元履约保证金由合作方收取，我方并未实际收取该履约保证金，但以项目部名义签订的《路基施工合同》却载明原告需向项目部缴纳履约保证金，而《施工队终期计量支付清单》中也存在履约保证金项目，且项目部在委托业主支付全部工程款后又单独支付原告50万元。据此，法院认为上述合同约定、结算确认及实际支付等情况相互连贯，足以认定项目部收取了原告履约保证金，因此判决我方予以退还。

二是在没有确认结算结果的情况下，随意签署结算资料并对外出具付款委托书。原告依据《施工队终期计量支付清单》及已收款项，证明我方欠付工程款为356万元，项目部对该清单并不认可，但项目经理却在清单上签署了“按合同办理，据实结算”的意见，未明确表示否定。项目部又于此后出具《委托书》，委托业主从欠付我方的工程款中直接向原告支付356万元。法院认为原告主张的数额与项目部委托业主支付的金额一致，据此作出对我方不利的事实认定。

（三）管控要求

虽然从理论上来看，法院对于履约保证金的事实认定存在一定争议，但本案的不利后果主要是因自身存在的管理问题导致，为避免类似情形再次发生，各单位除坚决杜绝转包或变相转包的行为外，还应做好以下工作：

一是严格规范项目印章管理。各单位刻制项目部印章的，应当按规定在公安机关指定的刻制点刻制，并向公安机关办理印鉴备案。项目部应制定相应的印章管理制度，委派专人保管项目部印章并做好日常用印记录。严禁项目部将印章交由印章管理人员以外的人员保管或使用，避免他人冒用我方名义对外签订合同及收取保证金，一经发现，应及时通过法律途径予以处理。

二是切实提高项目管理人员的风险意识。各单位应通过多种培训、考试等多种途径，全面提高项目管理人员尤其是项目经理的风险意识和法律意识；要通过完善规章制度、加强考核检查等方式，加强对项目部的监管和控制。未经所在单位批准，项目部不得对外出具带有付款确认或付款承诺性质的书面函件，项目经理不得对未经确认的结算文件随意签署模棱两可的意见，避免因此承担不必要的责任。

# 三、分包过程管理不到位

（一）项目基本情况

2012年11月8日，电力公司与宜昌荣盛达劳务有限公司（以下简称荣盛达公司）签订《江陵县凯迪绿色能源开发有限公司1×30MW机组工程热力系统、化水系统、烟囱、冷却塔工程施工专业工程分包合同》，将部分专业工程分包给荣盛达公司实施。

在施工过程中，荣盛达公司截留、拖欠民工工资及材料款，造成现场阻工、停工。为维护稳定，按期完成施工任务，电力公司多次代荣盛达公司支付民工工资和材料款。2014年9月15日，电力公司与荣盛达公司签署完工结算单，确认完工结算金额为2127.10万元。

2015年2月11日，电力公司经统计确认向荣盛达公司支付工程款2914.56万元，超付工程款741.46万元。为追回超付工程款，电力公司于2016年9月向湖北省江陵县人民法院提起诉讼。

江陵县人民法院经审理，认定了电力公司超付工程款的事实，并依此判决荣盛达公司返还电力公司741.46万元及相应利息。判决生效后，荣盛达公司一直未履行款项支付义务。电力公司已就该案申请强制执行，但暂未收回任何款项。

（二）管理分析

尽管该案电力公司胜诉，但是由于荣盛达公司资金偿还能力差，至今未能收回任何款项，面临超付款项难以收回的风险。本案反映出该项目分包管理存在以下问题：

1.项目部将专业工程分包给不具备相应专业分包资质且履约能力较差的劳务公司，为项目履约和案件执行埋下了重大隐患。

2.未收取分包商履约保证金，导致项目部对分包商缺乏有效钳制手段。

3.未对分包商的对下支付进行实时监控，没有及时发现分包商截流工程款，致使分包管理失控。

（三）管控要求

为规范项目分包管理，避免类似情形再次发生，结合本案中该项目存在的诸多管理问题，提出管理建议如下：

1.加强分包商前置审查，确保依法将项目分包给资信能力和履约能力较好的分包商。项目部应当严格按照法律法规和公司规章制度选取有相应资质的分包商，公司总部要对分包商进行穿透性审查，防止自然人挂靠实施项目，严禁将项目分包给资信能力或履约能力较差的分包商。

2.严格按照规定收取履约保证金，确保分包商履约受控。保证金是确保分包商正常履约的一项主要保障措施，不仅能对分包商起到威慑作用，还能在一定程度上弥补损失。分包合同原则上必须收取履约保证金,同时可将履约保证金的缴纳作为合同的生效条件，以确保我方对分包商的管控。

3.加强对分包商的深度管理，确保分包款项专款专用。一是要掌握分包商用工和采购的实施情况。项目部要通过民工工资花名册、工资表、采购合同报备和现场查验等手段，准确掌握分包商用工和采购情况。二是要对民工工资和材料设备款的支付进行监控。尽量要求分包商设立监管账户，确保所有工程款通过监管账户支付。此外，在不存在其他对外承诺和司法协助的情形下，可通过委托代付的方式支付民工工资和设备材料款。

# 四、提点转包

（一）项目基本情况

2014年8月，一公司以股份公司名义中标武都引水项目并成立项目部，后项目部与四川思迈尔工程项目管理有限公司（以下简称思迈尔公司）签订《项目施工合同》，将全部工程转包给思迈尔公司实施，项目部提取3%的管理费。为了规避转包风险，《项目施工合同》约定“由双方联合实施本项目”。合同签订后，思迈尔公司通过三个自然人账户向项目部缴纳了820万元的投标及履约保证金并进场组织施工。

项目实施期间，思迈尔公司与多家分包商、材料供应商签订合同并欠付大量债务。2017年3月，由于思迈尔公司资金严重不足导致项目多次停工，项目部要求思迈尔公司退场，但思迈尔公司拒不退场并组织大量社会人员围堵项目部及现场，要求项目部承担与本工程有关的一切债务。2017年12月，项目部与思迈尔公司签订《终止协议书》及《负债清算明细表》，约定双方终止合同，思迈尔公司退出施工现场，《负债清算明细表》中的债务由项目部负责偿还。自2017年7月起，由于思迈尔公司对外欠付债务导致公司被卷入6起诉讼纠纷，涉诉金额474万元。案发后，一公司组织专班对该项目遗留问题进行清理，并聘请律师积极应诉。目前，上述6起诉讼纠纷已结案2起（其中一起纠纷法院最终判决公司不承担责任），另外4起案件尚在审理过程中。

（二）管理分析

在项目决策阶段，未充分认识到风险因素，将工程提点转包给没有施工资质和履约能力欠缺的思迈尔公司实施，对法律部门提出的法律审查意见没有完全采纳，从而导致项目实施模式及合同条款存在缺陷，埋下了纠纷隐患。虽然制订了管理策划但不够科学合理，资源投入不足，工程进度、采购、结算、支付等关键环节管理失控，导致在项目停工及产生纠纷后处于被动的局面。

（三）管控要求

该项目引发的系列纠纷诉讼金额虽然不大，目前也尚未造成公司实际经济损失，但处理该项目纠纷花费了公司大量的人力和物力，同时工期严重滞后、农民工阻工、上访等问题给公司的形象和声誉造成了不良影响。现结合本项目实际情况，提出以下管理建议：

1.坚持依法合规决策。各单位在项目投标及实施工程分包的过程中，要坚持依法合规决策，严禁卖牌子、提点子、非法转包、违法分包，严禁失去项目管理主权的项目管理，严禁对分包单位以包代管，包而不管。

2.科学合理的实施项目策划。各单位在项目实施前，要认真进行项目管理策划，科学合理地确定项目实施模式，严格按照公司集中采购管理规定选择分包单位，加强对分包商的管理，确保对工程进度、质量、安全、采购、结算、支付等关键环节的有效管控。

3.严格开展经济合同的法律审核。各单位要严格执行合同评审制度，认真开展经济合同法律审查，对于存在较大风险隐患的条款应提出修改意见。经济合同未经法律审核程序，一律不得对外签署。