凯凯项目物流管理工作手册

二○一七年九月十五日

目  录

第一部分  物流管理定位及职责	1

第一节  定位	1

一、工作定位	1

二、物资管理模式	1

第二节  职责	1

一、物流公司凯凯项目物流中心职责	1

二、物流公司凯凯项目物流中心内设机构、岗位及职责	3

第三节  管理网络图	5

一、组织机构管理网络图	5

第二部分  物流作业程序	6

第一节  目的	6

第二节  适用范围	6

第三节  术语和定义	6

第四节  工作流程图	8

一、综合流程图	8

二、实物工作流程图	9

三、业务工作流程图	10

第五节  物资进场前工作	11

一、工作介入	11

二、物资供应及运输	11

三、物资供应信息及物资入场信息反馈	12

第六节  物资进场管理	12

一、物资进场登记	12

二、物资进场验收	13

三、主要物资进场验收	16

第七节  物资仓储管理	22

一、仓库建设及设施、设备管理	22

二、物资入库	22

四、物资储存保管及防护	25

五、物资出库	27

六、施工现场物资管理	30

七、物资退库	30

八、仓库盘点管理	31

九、仓储安全管理	33

第八节  物资验收、调拨及结算	35

一、物资验收（账务）及供应商结算	35

二、物资调拨（账务）及分包单位结算	37

三、登录物资业务账	37

第九节  物资核销	37

一、核销的物资	37

二、核销工作分工	38

三、核销阶段规划	38

四、核销程序	38

五、超欠耗差异处理	39

第十节  周转材料	39

一、周转材料的范围	39

二、计划、采购管理	40

三、验收	40

四、领用、退库、保管及维修、盘库与报废	40

六、账目管理	43

第十一节  半成品	43

一、砂石骨料	43

二、钢筋加工	45

第十二节  易燃易爆品管理	48

第十三节  物资成本核算分析	50

第十四节  资料管理	51

第三部分  全程物流	52

第一节  集港	52

第二节  报关	53

第三节  装船	54

第四节  海运	54

第五节  清关	55

第六节  卸船	57

第七节  陆运	58

第八节  全程物流各阶段预计时间	58

第九节  出口退税	58

第四部分  工作流程图	60

第一节  入场质量验收业务流程图	60

第二节  入库业务流程图	62

第三节  出库业务流程图	63

第四节  验收业务流程图	64

第五节  调拨业务流程图	65

第六节  供应结算业务流程图	66

第七节  仓库盘点业务流程图	68

第五部分  物资管理制度	69

第一节  凯凯项目物资仓储管理办法	69

第二节  凯凯项目磅房管理办法	80

第六部分  记录文件及归档	84

第一节  质量记录文件	84

第二节  安全记录文件	85

第三节  报表记录文件	86

第四节  日常记录文件	87

第五节  其他记录文件	88

第七部分  通讯录	89

附录A 岗位职责	90

附录B 周转材料摊销标准及出口退税税率表	95

附录C 样表	100

# 第一部分  物流管理定位及职责

## 第一节  定位

### 一、工作定位

凯凯项目物流管理工作主要是为项目建设现场提供高效的物流服务，内容不限于在项目部归口管理部门的统一组织下，物流专业团队运用现代化管理手段和工具提供项目施工现场内物资收发、仓储、结算、核销等实物流通管理，同时为项目外围的进场物资提供报关、清关、海上运输、内陆转运等综合服务。

### 二、物资管理模式

凯凯项目物资管理由凯凯项目部归口管理部门机电物资部负责主管，物流公司派驻现场工作团队（物流中心）负责实施具体业务工作，现场工作团队接受凯凯项目部机电物资部的业务管理。

## 第二节  职责

### 一、物流公司凯凯项目物流中心职责

（一）贯彻执行凯凯项目部及上级单位物资管理规定，根据工作定位，制定现场项目物流管理实施细则，规范工作流程。

（二）按照项目部物资采购合同和限额发料计划，负责组织项目部物资物流服务和现场发料。

（三）负责组织进场主要物资验收、见证取样、样品封存和送检、资料归档等质量管理工作。

（四）负责项目部物资仓库日常物资收发存管理，负责仓库物资装卸、堆放和贮存管理。

（五）负责项目部各类物资统计，建立台账，编制和报送物资月度（季度、年度）报表工作。

（六）参与项目部物资仓库建设规划、仓库建设监督管理、负责仓库安全工作。

（七）参与项目部供应的主要材料季度、年度和竣工核销工作。

（八）负责物资物流运输、报关、清关工作。

（九）负责建立物资资料记录文件清单，并按照台账收集、整理、存档。

### 二、物流公司凯凯项目物流中心内设机构、岗位及职责

（一）内设机构

物流公司成立“物流公司凯凯项目物流中心”，以下简称“物流中心”，机构设置见下图，形成一个25人左右的专业管理团队。

物流中心

宜昌办事组

上海分公司

国内港口办事组

安哥拉港口办事组

综合管理科

安全质量环保科

仓储管理科

供应管理科

主材库

油库

火工库

周材库

地磅房

海外中转仓库

后方机构

凯凯现场机构

注：单箭头为组织管理关系，双箭头为业务往来关系，虚线单箭头为业务管理关系。

组织机构图

（二）岗位设置

1.供应管理科设置三个岗位：供应管理科主管、结算员、核销员。

2.仓储管理科设置二个岗位：仓储管理科主管、内业员。

3.综合管理科设置三个岗位：劳资员、后勤保障员、文书。

4.安全质量环保科设置二个岗位：材料质检员、安全环保员。

5.仓库设置二个岗位：仓库保管员、仓库开票员。

6.地磅房设置二个岗位：计量员、监磅员。

（三）岗位职责

岗位职责见附录A。

## 第三节  管理网络图

### 一、组织机构管理网络图

凯凯

项目部

凯凯项目

分管领导

凯凯项目

机电物资部

授权范围内

工作职能

物流公司凯凯

物流中心

物资管理职能

劳务分包单位1

劳务分包单位2

劳务分包单位.....

劳务分包单位n

# 第二部分  物流作业程序

## 第一节  目的

加强凯凯项目部物流管理，使其满足公司管理规定和项目所在国的要求。

## 第二节  适用范围

- 本程序适用于凯凯项目工程物资物流作业管理。

## 第三节  术语和定义

1.物资——材料、半成品。

2.材料——钢材、木材、水泥、火工材料、成品油、机械配件、砂石料、混凝土外加剂、止水带（片）、模板、焊接材料、脚手架等。

3.半成品——成品钢筋、混凝土及预制构件、金属结构组装件、其它埋件等。

4.物资事故——非自然的损耗及磅差造成的物资损失以及由于物资质量及安全原因造成的损失称为物资事故。

5.四不出库——物资未验收不出库；发料手续不全不出库；材质不清不出库；去向不明不出库。

6.外观检验——检验人员利用感觉器官，如视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等感觉器官，检验物资的包装、有无损伤，是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、生虫，物资整体是否变形、损坏。
    7.尺寸检验——对物资的几何尺寸，通过量具进行尺寸精度检验，如金属材料中型材的长度、直径和圆度、管材的壁厚和内径等的检验。

8.理化检验——借助各种试剂、仪器和设备对物资的内在质量和物理化学性质所进行的检验。

9.计件计量——够通过计数计量出物资数量，计件物资应全部逐一点清。可采用标记计件、分批清点和定额装载三种方法。

- 10.称重计量——以重量为计量单位的物资，通过计量器具，量出物资数量。

- 11.检尺求积计量——对以平方或体积为计量单位的物资，量取外形几何尺寸结算出面积或体积。

12.理论计量——按照物资理论标重计量数量或通过测定一个参数或几个参数与已知参数间按照一定的数据关系进行换算得出所需数量。

13.直供物资——是指不经过物资仓储环节，直接供至施工现场的物资。

- 14.物资成本核算——是指工程建设过程中，用于工程实体的主要物资及辅助物资费用以及与物资流通过程中有关的其他费用，以记账方式计入工程成本。

## 第四节  工作流程图

一、综合流程图

凯凯项目机电物资部编制物资采购计划并报审完毕

物流中心接收物资采购合同

组织供应

物资进场登记及验收（外观质量、资料、数量验收）

合格

委托试验

合格

填制入库单

入库、堆码、标识、储存、保管、清理

物资出库

现场使用

物资退库

限额领料计划

通知供应商供货

实物账

不合格品处理

否

是

否

是

从中国进口物资，中国港口集港、报关

从第三国进口物资，物资到港清关

物资海运组织

目的港清关

目的港口中转仓储

安哥拉内陆运输

物流信息反馈

库存信息反馈

供应商、运输单位开具发票

供应商结算

安哥拉国内

物资采购

填制出库单

填制调拨单

填制验收单

物资库存盘点

相关资料报送凯凯项目机电物资部

业务账

相互稽核

收发存报表

物资核销

成本核算

是

### 二、实物工作流程图

外观质量及质量证明资料验收

合格

取样、填制委托试验单、送检

合格

贮存、保管

实物点交

施工现场使用

物资退库

限额领料计划

物资库存盘点

不合格品处理

否

是

否

是

接到货通知

填制入库单

填制出库单

仓库账

退库登记

进场流水登记

与业务账稽核

物资收发存报表

仓储管理阶段

入场质量检验阶段

上报项目部

机电物资部

堆码

标识

根据仓库入库单与供应商对账

填制验收单和预验收冲红单

业务账

填制调拨单

验收单生效

供应商付款流程

资料上报凯凯项目机电物资部

填制预验收单

根据出库单整理分包单位领用明细

仓库、财务稽核

物资核销

调拨单生效

发票

已到

未到

成本核算

三、业务工作流程图

## 第五节  物资进场前工作

### 一、工作介入

（一）物流中心工作从项目工程物资采购计划完成后开始介入。

（二）物资采购计划由凯凯项目机电物资部编审完毕后传递至物流中心物资供应管理科。

（三）物流中心根据凯凯项目部授权采购范围，组织采购授权范围内物资事宜。

（四）凯凯项目机电物资部传递物资采购合同文本或电子扫描件至物流中心物资供应管理科。

（五）物流中心物资供应管理科根据物资采购合同及时组织进场前的准备工作。

### 二、物资供应及运输

（一）供货通知

物流中心物资供应管理科根据物资采购合同，通知供应商供货，物资分批进场计划通过网络方式发送供应商。

（二）物资催交

物流中心物资供应管理科及时与物资供应商和运输单位沟通联系，了解物资生产、储备情况，在途物资情况，做好物流信息跟踪工作，崔其按时交货。

（三）物资运输组织

凯凯项目所需物资涉及从中国采购、第三国采购、安哥拉本国采购三种方式。物资在运达凯凯项目仓库前的运输，在物资采购合同（或单独的运输合同或协议）中予以规定，明确各方的责任。

1.中国采购的物资，凯凯项目部委托物流公司上海分公司负责组织货物集港、联络船公司、报关、清关、安哥拉内陆运输、退税等一体化物流服务，具体操作见《全程物流业务》部分。物流中心保持与上海分公司业务人员联系，组织好运输节点衔接工作，物资中转保护、港口仓储工作，保障物资按时、完好运至凯凯项目物资仓库。

2.第三国采购的物资，第三国供应商负责物资集港、联络船公司、报关工作；安哥拉港口办事组负责与第三国供应商、船公司联络、清关、物资保护、港口仓储、安哥拉内陆运输工作。

3.安哥拉国内采购的物资，物流中心负责寻找运输合作单位，组织货物运输至场地内。

### 三、物资供应信息及物资入场信息反馈

物流中心每周填报一次场外物资供应动态情况和场内物资库存情况周报，报至凯凯项目机电物资部。

## 第六节  物资进场管理

一、物资进场登记

（一）物资实物进场登记由物流中心仓储管理科负责。

（二）物资进场后，仓储管理科组织仓库人员详细记录物资属性信息，按照物资名称、规格型号、批次、厂家等分类登记，建立《物资进场流水登记台账》。

（三）登记后，大批量物资不具备立即验收条件的，先存放待验收区；小批量物资应立即组织验收。普通物资常规验收合格后入库；按照相关规定需要复检的物资，理化检验（抽检）合格后入库。

二、物资进场验收

（一）验收组织及成员

物资实物验收由物流中心仓储管理科负责。验收人员由凯凯项目机电物资部采购员、物流中心安全质量环保科材料质检员、仓库管理科人员和仓库保管员、开票员组成，必要时供应方代表或监理参与验收。特殊物资的验收必须有相关工程技术人员参加。

（二）验收内容

验收内容包括：物资外观质量验收、质量资料验收，理化检验（送检）、数量验收。

（三）验收程序

1.验收准备

（1）人员准备。物流中心仓储管理科主管通知验收组成员验收物资时间和地点，对于技术特性复杂的物资，通知凯凯项目工程技术部专业技术人员参加。

（2）文件准备

1）仓储管理科准备待验物资的验收标准。

2）供应管理科准备采购合同、批次进货计划清单等。

3）供应方提供材质证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。

4）其它海关商检记录，报关、清关资料。

（3）器具准备。仓库保管员准备好验收用的衡器、量具、钢卷尺等，并校验正确。

（4）防护准备。仓库保管员对有毒害品、腐蚀品放射品等的检验，需要相应的防护用品准备。

2.外观质量验收

验收组成员共同对物资进行外观检验，外观检验合格的物资验收继续，不合格的物资单独存放，验收终止。

3.质量资料验收

仓库保管员和材料质检员根据物资种类和特性，逐一核对物资合格证、质量证明书、生产许可证、型式检验报告、说明书、技术规格书等资料，必要时通过信息手段（网上查询、手机查询等方式）查验真伪。质量资料合格验收继续，不合格的与供应商协商处理。

4.理化检验（抽检）

（1）材料质检员根据物资名称、特性按照规范要求取样，填制《检验/试验委托书》，同样品送至试验检测中心检测，检测中心出具检测报告。

（2）材料质检员收集检测报告，建立检测报告台账，按月装订成册报项目部存档。理化检验不合格的物资，材料质检员通知仓储管理科将物资存放于仓库不合格区。

（3）仓储管理科通知供应商，对不合格物资进行退货或换货处理。

5.数量验收

验收人员按照合同约定方式验收数量，合同未约定的，暂按照中国国内标准、行业标准的方式验收。

（四）验收时限

1.一般物资在到货48小时内验收完毕。

2.大宗材料验收时间不得超过5天。

3.特殊物资验收时间为物资到货半个月内，最迟不得超过合同约定的验收期。

（五）验收计量误差

1.验收计量允许误差。常规普通物资如无特殊说明，个数计量不允许有误差；重量计量，若过磅计量允许误差±3‰，若以理论计量允许误差±1‰；长度和体积计量允许误差±1‰。

2.验收计量误差处理。

计量误差=计量量-供应商送货量

1）正负差在允许范围内的，按照实际计量数据进行验收。

2）正差超过允许范围的，按照送货量验收，多余部分单独存放，与供应商协商处理。

3）负差超过允许范围的，如是供应商原因，要求供应商补齐短缺的物资量或者按照实际计量量验收，如是承运单位原因，向承运单位索赔。

（六）物资验收中问题的处理。验收过程中，对于质量不符、数量短缺、证件不齐、证物不符等问题，验收组成员可根据实际情况采取拒收、退货、补货、换货、降价等处理方式解决。

三、主要物资进场验收

（一）主要物资进场质量验收
    1.钢筋或型钢质量

（1）凯凯项目所用钢筋或型钢技术标准为欧标标准，验收以欧洲标准为依据。

（2）初步验收。外观检验查看钢筋或型钢表面是否有裂纹、锈蚀情况、表面是否有牌号标记；通过尺寸检验检查钢筋外径、长度、月牙肋，型钢尺寸是否复合相应的欧标技术标准；验收人员对钢筋或型钢品牌、规格型号、数量与合同或采购计划进行核对有无差错，检查合格证、材质证明书、电子磅码单、物流运输资料等是否齐全。

（3）抽样送检

1）检验取样。对于热轧钢筋，物流中心安全质量环保科材料质检员 以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，不超过60吨为一批取样。做拉伸检验时任选两根钢筋切取两个试样，试样长500mm；做冷弯检验时任选两根钢筋切取两个试样，试样长度L=1.55*(a+d)+140mm，式中：L—试样长度、a—钢筋公称直径、d—弯曲试验的弯心直径； 在切取试样时，应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。

2）材料质检员填写《检验/试验委托书》，同样品一同送至试验检测中心理化检验。

3）检验结果判定及处理。热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋如有一项指标不符合欧标标准，则同一批次钢筋中取出双倍数量的试件样品进行该不符合项目的复验，复验结果（包括该项试验所要求的任意指标）即使一个指标不合格，则该批钢筋不合格。

2.水泥质量

（1）初步验收。外观检验查看水泥颜色、是否受潮结块、用手捏感觉是否有硬块；检查水泥生产厂家产品合格证或质量检测报告；检查水泥品种、代号、强度等级、出厂日期等；

（2）抽样送检

1）检验取样。袋装水泥200t为一检验批，散装水泥每500t为一检验批。袋装水泥随机抽取不少于20袋，采用袋装水泥取样器取样，将取样器沿对角线方向插入水泥包装袋中，用大拇指按住气孔，小心抽出取样管，每次抽取的单样量应尽量一致，每检验批至少抽检12kg。散装水泥所取深度不超过2m时，采用散装水泥取样器随机取样，通过转动取样器内管控制开关，在适当位置插入一定深度，关闭后小心取出每次抽取的单样量应尽量一致，每检验批至少抽检14kg。由材料质检员取样，样品标明水泥标号、生成日期、生产厂家等主要信息。在使用过程中发现水泥有质量问题，可随时取样再次送检。

2）材料质检员填写《检验/试验委托书》，同样品一同送至试验检测中心理化检验。

3）袋装水泥储运时间超过3个月，散装水泥储运超过6个月，使用前应重新检验。

3.砂石骨料质量

（1）初步验收：外观检验查看石的规格、水锈、粉尘含量、针片状含量、级配等；查验生产厂家砂石骨料出厂合格证或质量检验报告。

（2）抽样送检

1）试验取样

①大型工具运输时400m3或者600t，小型工具运输时200m3或者300t。不足上述数量者，按照一验收批进行验收。

②在料堆上取样时，取样部位应均匀分部，取样前先将表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，石子16份，组成各自一组样品。

③从皮带运输机上取样时，应在皮带运输机尾部出料处取砂4份，石子取料8份，组成各自一组样品。

2）材料质检员填写《检验/试验委托书》，同样品一同送至试验检测中心理化检验。

4.粉煤灰质量

（1）初步验收。外观检验查看粉煤灰颜色、颗粒大小、是否有杂质；查验粉煤灰出厂合格证或质量证明书，核实粉煤灰等级、批号、出厂日期等。

（2）抽样送检

1）试验取样。对同一厂家、同一等级、同一品种、连续进场且不超过10天的粉煤灰为一检验批，总量不易超过200吨，不足200吨时，按一检验批取样。取样时，连续从10个不同部位取等量样品，不少于6kg。

2）材料质检员填写《检验/试验委托书》，同样品一同送至试验检测中心理化检验。

5.拌制混凝土质量

（1）拌制混凝土原材料和添加剂已验收合格，配合比和水胶比已确定。

（2）按照混凝土施工配合比、水胶比计量原材和添加剂，下配料单。

（3）混凝土原材料和添加剂以质量kg计，称量允许偏差如下表：

| 材料名称 | 允许偏差（%） |
| --- | --- |
| 水泥、掺合料、水、冰、添加剂 | ±1 |
| 砂、石 | ±2 |

（4）拌制完成的混凝土，测坍落度，用150mm立方体标准试件取样，3块一组，每盘混凝土取样不少于10组，分别测量混凝土不同龄期的抗压强度等指标。

6.木材质量

（1）初步验收。外观检验查看木材是否腐朽、节子、虫眼、弯曲、裂纹、外夹皮、扭转纹、外伤、偏枯等缺陷情况，各缺陷允许范围如下：

1）腐朽：不允许有；

2）节子：活节的最大尺寸不得超过检尺比率的15%；任意材长1000mm范围死节个数不得超过5个；全材长范围内漏节不允许有；

3）虫眼：任意材长1000mm范围不允许有；

4）弯曲：最大供高不得超过该弯曲内曲水平长的1.5%；

5）裂纹、外夹皮：长度不得超过检尺长度的（裂纹宽度不足3mm的不计，断面上的径裂、轮裂不计），杉木为20%，其他针叶为10%；

6）扭转纹：小头1m长范围内的纹理倾斜高（宽度）不得超过检尺径的20%；

7）外伤、偏枯：深度不得超过检尺径20%。

7.油料质量

（1）初步验收。用玻璃试管取样，外观检验油料行颜色、气味；查验油料质量证明书，核对油品规格、数量；检查油罐车铅封是否完好。

（二）主要物资数量计量

1.钢筋或型材数量计量。

按照合同规定计量方式计量。

- （1）如合同规定为称重计量。运输钢筋车辆到磅房分别称车辆毛重、净重计算钢筋或型材重量。称重过程中，各方人员监磅，并在磅单上签字。

（2）如合同规定为理论计量。按钢筋吊牌查点支数，按照吊牌上标示重量计重。

2.水泥数量计量

按照合同规定计量方式计量。

（1）如何合同规定为称重计量。称重计量过程同钢筋称重计量。

（2）如合同规定为理论计量。袋装水泥按照包装上标重和袋装水泥袋数计算水泥总重量。袋装水泥净含量50kg/每包，单袋水泥重量不少于标重99%，随机抽取的20袋总重（含包装）不少于1000kg。

3.砂石骨料或粉煤灰数量计量

按照合同规定计量方式计量。

（1）如合同规定为称重计量。称重计量过程同钢筋称重计量。

4.拌制混凝土数量计量

按照合同规定计量方式计量。

（1）如合同规定为记录仪器计量的，以仪器测量数量计量。

（2）如合同规定为理论计量的，计量及计算方法如下：

①出机口方量：通过拌合系统出机口方量计量；

②称重：通过称重计算出混凝土重量；

③混凝土容重：实验室通过试验测定容重；

④混凝土体积：混凝土重量除以容重计算出体积（方量）。

5.木材数量计量

按照合同规定计量方式计量。

（1）合同规定为检尺求积计量（量方计量）的，方法如下：

1）锯材，测量长、宽、高外形尺寸计算出锯材体积（方量）；

2）原木，测量长度和周长，查材积表计算体积（方量）。

6.油料数量计量

按照合同规定计量方式计量。

- （1）如合同规定为称重计量。称重计量过程同钢筋称重计量。

- （2）如合同规定为流量计计量。安装流量计的加油设备，直接以流量计读数计算油料体积（升）。

- （3）如合同规定为理论计量，测量油料密度，用重量除以油料密度计算出油料体积（升）。

1）密度测量：从油罐车中采取油样，将油样沿量筒内壁倒入量筒，量筒放在没有气流的地方，保持平稳；将干燥的密度计小心放入搅拌均匀的量筒油样中，操作时注意液面以上的密度计杆管浸湿不得超过两个最小分度值；待密度计稳定后按弯月面上缘读数，读数时必须注意密度计不得与量筒内壁接触，眼睛要与弯月面上缘成同一水平线，并估计密度计读数至0.0001g/cm3 。

## 第七节  物资仓储管理

### 一、仓库建设及设施、设备管理

（一）仓库由凯凯项目部负责建设并提供相应设施、设备。物流中心辅助凯凯项目部仓库建设规划及建设监督工作。

（二）仓库保管员负责仓库设施设、备管理、使用、保养工作。

### 二、物资入库

（一）验收合格的物资，仓库保管员根据物资的规格品种安排装卸人员把物资存放相应库位。

（二）建卡。仓库保管员按物资分类建立物资标牌，标明物资的品名、规格、型号、特性、库存数量等。经常查对，保证卡、物相符。

（三）填制入库单。验收合格的物资，由仓库开票员填写《物资入库单》，采购员、质检员、仓库保管员在入库单上签字。《物资入库单》仓库一联、采购员一联、仓储管理科一联、物资供应管理科一联。

（四）登帐。仓库开票员分别按物资的类别、品名、规格，入库单凭证以实数记录登账。经常查对，保证帐、卡、物相符。

三、库区和物资标识

（一）库区和物资由保管员进行标识；现场物资由分包单位进行标识。

（二）标识方法

1.水泥、粉煤灰、外加剂等分库（罐）设置标牌。

2.钢材分库、堆、捆、设置标牌。

3.木材分区设置标牌。

4.成品油分罐设置标牌。

5.砂石料分规格，分区设置标牌。

6.综合库材料，按材料名称、种类分区域设置标牌。

7.危险化学品库应在醒目的位置悬挂安全标牌。

（三）标识内容

品名、规格、型号、单位、生产厂家、数量、状态（合格、不合格、待检、已检待定、危险化学品、易燃、易爆、防火）。

（四）标识实施

1.库区标识

（1）首先根据货物检验状态对库区功能进行划分，主要分为合格区、待检区、不合格区等，并设置相应标牌，所有物资均按照对应库区存放。

（2）库位编码，按照“四号定位”进行编码，即货号（或库内货区代号）、架号（货架、货柜代号）、层号（货架或货柜的层次代号）、位号（层内货位代号）。编号时统一从一个方向按字母、数字进行组合编码。如A-2-5-8表示，A区2号货架第5排8号位。

（3）室内仓库用黄色油漆划出所有的区域和排位，并标出排位号。划线清晰、牢固、不易脱落。划线宽度3-5cm。露天货场撒灰线划分区域，划线宽度5-10cm。

（4）库区标识牌长50cm，宽40cm，设在区域边界，朝外侧，竖立统一高度为1.5m，样式统一。标识牌采用塑料板或薄钢板自制。

2.物资标识

（1）室外物资标识

1）标识牌长50cm，宽40cm，标识牌可自制或者专业厂家定做，材质塑料板或薄钢板。

2）标识牌置于所标识物资正前方醒目的位置，标识牌竖立高度统一为1.2米。

（2）室内货架物资标识

1）室内货架标识牌采用可插拔硬质卡片，带有磁性粘贴的物资标牌，标牌下有四位数字拨轮。硬质卡片和卡片载体定做，尺寸在10-30cm之间。

2）室内仓库货架按排编号，每层货位采用库区-货架号-排数-号位来识别定位。

3.标识卡由仓库保管员填写或更改物资信息，保持清晰、明显，发现标识卡失去或不清，及时恢复。

4.标识牌样板见附录B

### 四、物资储存保管及防护

（一）仓库物资贮存保管及防护由保管员负责，现场使用物资由分包单位负责。

（二）物资储存保管要求

1.验收合格的物资，按库存物资物理化学性质，物资操作方式分类存储。不同保管条件的物资及要求必须隔离存储的物资与一般物资不同库；不同搬运手段的物资，且物资性质有冲突或相互起化学反应的物资不同库。

2.分类堆码：物资进库，按照不同的材质、规格、性能和要求做到分区、分类存储，实行“四号定位”、“五五摆放”或规格摆放，标识有效齐全。

（1）库房物资的分类堆码

1）库房内堆码，要求库房地面夯实、平坦、坚固耐摩擦。货垛应在墙基线或柱基线以外，货垛底部应垫高。

2）物资摆放要“上小下大、上轻下重”。

3）库房内堆码，货垛应复合安全规范要求，一般规定：库房垛距不小于80cm，货物离没有窗户的墙距离不小于30cm，货物离有窗户的墙距离不小于50cm，货物距顶不小于50cm。

（2）料棚物资分类堆码

料棚内堆码，料棚场地四周有良好的排水沟，排水管等排水系统，料棚内堆码地坪高于料棚地面，货垛垫高20cm以上。

（3）露天货场物资分类堆码

1）露天货场堆码，露天货场的地坪材料要满足堆存物资对地面承载力的要求，达到夯实、平坦、干燥无积水、无杂草、有良好的排水设施，堆码场地高于四周地面，货垛垫高30cm以上。

2）露天存储的物资应进行必要的上盖下垫，在苫盖时，垛顶应平整，避免积水渗入垛内。

3）苫盖材料符合防水、防火、防光等安全、经济耐用要求，垛底垫木或石墩不可露在苫盖物的外面，苫盖物苫好后，要拴扎牢靠。

4）下垫时，下垫要保证不受水浸泡，通风要良好，下垫材料要铺平放正，根据堆垛货物的特性合理选择和使用下垫材料，并做好回收保管。

3.物资贮存要做到

（1）三清：材质清、规格清、数量清。

（2）三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。

（3）三明：分类明、编号明、标识明。

（三）物资防护要求

1.装卸过程物资防护。

（1）在物资装卸前，仓库保管员对装卸物资人员进行交底，告知装卸物资品名、特性、装卸方式、防护措施等。

（2）选用正确装卸机具及方式。易损物资或贵重物资和装卸工具接触部位垫防护垫，装卸细长物资（如钢筋）要捆扎牢固，进行试吊，专人指挥，防止物资脱落或碰撞。

（3）仓库保管员全程监督物资装卸过程，发现有损坏物资行为的及时制止。

2.仓储物资防护

（1）仓库保管员根据仓库类型、物资特性，申请购买苫盖、衬垫、防锈油等防护保养用物资。

（2）存放物资地基应平整、干净、牢固、排水通畅、无污染、运输方便。

（3）库房内保持适宜的存储环境，控制好温度、湿度，保持清洁卫生、通风良好。

（4）物资堆放应整齐平直，防止倾覆、损坏；带有方向性摆放的物资按照说明或者装箱标识方向摆放；做好物资维护保养，防霉、防锈、防变质、防变形、防火、防泄漏。

（5）仓库保管员每天关注天气变化情况。阴雨天气，关闭库房门窗，露天货场做好苫盖和排水措施。

（6）仓库保管员晚上仓库内值班、巡逻，项目部安装监控系统加强安全防盗措施。

### 五、物资出库

（一）物资出库由仓库保管员和仓库开票员负责，做到“四不出库”。

（二）仓库保管员备有经过凯凯项目部审批的分包单位领料人资料。

（三）出库程序

1.仓库保管员根据项目部出具的《物资限额领料计划》积极备货，并核对限额领料计划及领料人。

（1）核对限额领料计划。对限额领料计划的内容逐项检查，包括：领料单位、签字（印鉴）、日期、物资名称、规格型号、数量、是否有效。

（2）领料人为已经备案人员，方可对其发料。

（3）特殊情况物资出库，如抢险、救灾、应急等，应经项目部主管物资领导批准，以工程管理部门签发的指令为准，先发货后，在规定的时间内补办正式手续。

2.出库准备

（1）仓库保管员核对物资库存数量。确保实物库存量符合出库需要，如库存量不足，通知供应管理科组织供货。

（2）装卸机具及人员调度安排。

3.实物点交

（1）仓库保管员在备齐物资、复核无误后，当面向领料人按限额领料计划逐件点交，办理交接手续。物资移交后，仓库保管人员和开票员做好出库记录，拨动物资标签或更改标签物资数量，做到卡、物相符。

（2）出库计量量以入库验收计量量为准，需要拆分的要重新计量。劳务分包单位提出复验要求时，应予以复验。

（3）仓库保管员根据用料单位的要求，提供必要的资料，随货同行。

（4）因包装容器限制或不便分割的物资需超发时，应征得项目部施工技术部门同意，在填写《物资出库单》时备注栏注明实发数量。

4.填制《物资出库单》

（1）实物点交后仓库开票员开具《物资出库单》，领料人在《物资出库单》上签字确认。

（2）《物资出库单》仓库留存一联、门卫存留一联、仓储管理科一联、物资供应科一联、领料人一联。

5.登账。仓库开票员登录出库物资账。

6.复合清理

（1）按照出库单，核对结存数量。

（2）物资全部出库时，查实损耗情况，在合理损耗范围内的按规定进行核销，超合理损耗范围的查明原因，按规定进行专项处理。

（3）清理现场。清理库存物资，料场、货位、挪位、清扫现场。

（4）清查发料机具、收集苫盖材料，妥善保管。

7.物资出库（发料）量差处理

出库量差=入库量-出库量，此处入库量与出库量是一一对应关系。

（1）正量差，仓库开票员开具一张《物资出库单》，在备注栏填写正量差调整。

（2）负量差，仓库开票员开具一张用红色字体填写或填写负数《物资出库单》，在备注栏填写负量差调整。

8.直供物资

（1）直供物资除了实物不经过仓储环节外，其他环节与仓储物资相同。

（2）供应管理科提前通知验收人员和现场劳务人员直供物资到达时间。物资运抵施工现场指定地点后，仓库保管员、材料质检员、劳务分包单位授权人员，供应商代表或司机共同对物资验收，核对物资名称、规格型号、数量、合格证等。物资验收合格，与供应商代表或司机办理交接手续。

（3）直供物资需要现场过磅计量的，各方人员监督过磅，在磅码单上签字。

（4）直供物资需要进行检验检测的，由材料质检员填写《检验/检测委托书》，劳务分包单位协助取样并送至试验检测中心检测。材料质检员负责跟踪后续检测报告收集及物资质量跟踪验证。

（5）仓库开票员登录直供物资到物资入库（出库）账中，备注为直供物资。

### 六、施工现场物资管理

（一）施工现场物资由分包单位负责管理。

（二）凯凯项目机电物资部牵头，物流中心配合，不定期对现场物资存储、使用管理等情况进行检查考核。

（三）要求现场物资堆放整齐，安全有序，标识清晰。 现场物资标识参照“第七节第三条”的要求和做法执行。

（四）分包单位做好施工现场物资的使用记录和盘点工作，按月上报现场物资库存表至物流中心供应管理科。

### 七、物资退库

（一）退库物资范围

1.错发、错领的物资。

2.工程项目计划变更，已出库但施工不需要的物资。

3.工程竣工后剩余的物资。

4.退回的周转材料。

5.因其他原因，不符合现场施工队伍要求，要求退回的物资。

（二）物资退库程序

1.物资领用单位提出物资退库申请，填制退库清单，报项目部相关部门审核批准。

2.领用单位告知仓储管理科退库物资事项，自行负责把退库物资运至相应仓库。

3.仓库保管员与退料人员根据退库清单，共同清点实物，双方核对无误后，办理退库签证手续。

4.仓库保管员组织相应人员把退库物资存放在退库区，按其种类分类存放，建立退库物资标牌、标签。

5.退库完毕登录退库物资台账，退库的物资做出库单负数冲红。

（三）退库物资处理

1.未用合格的物资可再次领用出库。

2.维护、修复后合格的物资可再次领用出库。

3.无法利用的物资、报废的物资，仓库保管员进行清理，填报清单，报项目部机电物资部按照报废程序进行处理。

### 八、仓库盘点管理

（一）盘点内容

1.检查物资仓库账面数量与实际数量是否相符。

2.检查物资的堆放及维护情况。

3.检查物资有无超储积压，损坏变质情况。

4.检查物资收发情况，是否按照先进先出原则发放。

5.检查不合格品，报废报损物资情况。

6.检查安全设施状况及库存物资安全储存情况。

（二）盘点周期及参与人员

盘点周期分季度盘点、年度盘点；季度、年度盘点时凯凯项目机电物资部和财务部人员共同盘点。

（三）盘点程序

1.仓储管理科制定仓库物资盘点计划，确定盘点时间及盘点人员。

2.仓储管理科通知仓库、供应科、凯凯项目机电物资部和财务部做好盘点人员和盘点数据准备工作，盘点当日进行扎帐。

3.盘点人员在盘点日共同在仓库进行实物清点、记录。

4.仓库管理科汇总数据，填制《物资盘点表》，参与盘点人员签字。仓库存留一份、凯凯项目机电物资部和财务部各存留一份。

5.仓储管理科对本次盘点进行总结，形成盘点报告，报至凯凯项目机电物资部。

（四）盘点盈亏处理

1.盘点盈亏情况，填入《物资盘点表》中，分析盘盈、盘亏原因，报凯凯项目机电物资部、财务部处理。

2.盘点后需要报废报损的物资，填写《物资报废报损申请表》，报凯凯项目机电物资部门、工程技术部门和财务部门审核，报领导审批后处理。

### 九、仓储安全管理

（一）仓储安全指仓库工机具、设施、及库存实物的安全，主要分为装卸作业安全、存储安全和消防安全。

（二）仓储日常安全检查由仓库保管员负责。物流中心安全质量环保科对仓储安全进行监督指导，组织月度检查和专项检查。

（三）安全要求

1.装卸作业安全

（1）工机具进场投入使用前，仓库人员对其进行检查，合格方可使用。

（2）特种设备、场内机动车操作人员经过培训取得相应操作证书。

（3）人力装卸搬运时，应量力而行，配合协调，装卸商品应轻搬轻放。

（4）装卸作业人员，场内人员佩戴劳动保护用品。

（5）装卸作业要有专人监督，严禁“三违”作业。

2.存储安全

（1）根据物资特性分类、分库存放。火工材料、油料单独设库。

（2）仓库地面坚实有足够承载力，物资堆放要牢固，不发生坍塌。易滚动或堆码不稳物资要设置限位或防护装置。

（3）仓库要通风、干燥、防雨、防霉、防火，保持适宜存储环境。

（4）仓库所有场地严禁烟火，禁止任何人携带火种及易爆物品进入仓库；仓库内不准吸烟、私自外接电源、不准用电炉及火炉取暖。仓库照明设备符合安全要求。任何人不得擅自更改电源线路。

3.消防安全要求

（1）库房各区域按规定和物资特性配置灭火器材，消防器材设置明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物，仓库人员应能熟练使用。

（2）仓库消防设备、安全出口、消防通道不得随意停放车辆，严禁堆放其他物资；库房内部必须按规定留有消防安全通道并保持畅通。

（3）场内动火作业要有人监督，火源点与物资保持安全距离；危化品仓库区域内严禁动火作业

（4）仓库显著位置张贴安全警示标志。

（四）安全质量环保科，每月组织一次仓库安全大检查，发现安全隐患，实行三步骤闭环管理：安全质量环保科定期隐患排查下达《隐患整改通知单》、仓库回复整改方案及结果、安全质量环保科复查整改结果评定合格并关闭。

（五）发生物资事故、安全事故，仓库保管员立即上报物流中心和凯凯项目部，按照“四不放过”处理。

## 第八节  物资验收、调拨及结算

### 一、物资验收（账务）及供应商结算

（一）正式验收

1.正式验收指物资到货，实物验收合格，发票已到时采用的验收方式。

2.物流各环节中产生的不同币种费用要进行汇率换算，统一成统一币种，人民币、宽扎或美元。

3.结算员根据货物发票价格、运输费用、保险费用等，综合计算物资验收价格，按照计算后的价格，填制《物资验收单》，《物资验收单》采用清单明细样式，既用A4纸制单，一单可填写多种物资。

4.《物资验收单》由制单人（结算员）、采购人员（凯凯机电部人员）、验证人员（供应管理科主管）、验收人员（凯凯项目机电物资部负责人或委托人）签字。

5.《物资验收单》供应管理科一联、凯凯项目机电物资部一联、凯凯项目财务部一联。

（二）预验收

1.预验收指实物物资到货，实物验收合格，发票未到时采用的验收方式。

2.月末结算员根据直供物资领用单和仓储管理科实物物资入库单据进行统计汇总，开具《物资验收单》，验收数量据实填写，预验收价格及金额按照凯凯项目机电物资提供数据填写。《物资验收单》采用清单明细样式，既用A4纸制单，一单可填写多种物资。

3.《物资验收单》由制单人（结算员）、采购人员（凯凯机电部人员）、验证人员（供应管理科主管）、验收人员（凯凯项目机电物资部负责人或委托人）签字。

4.《物资验收单》供应管理科一联、凯凯项目机电物资部一联、凯凯项目财务部二联（会计联、稽核联）。

（三）预验收冲红

1.已办理过预验收的物资，发票开具后办理正式验收。

2.先开具与预验收单据上物资数量、金额相反（负数）或者用红色笔填写数量、金额冲红单据。

3.按照各发票金额计算物资价格、金额，填制《物资验收单》。

4.冲红单据和验收单同时做账，冲红单据冲抵上次预验收单数据。

5.单据处理同上。

（四）供应商货款结算

1.物流中心供应管理科与供应商每月核对已验收物资明细，双方核对无误签字确认后报凯凯项目机电物资部。

2.凯凯项目机电物资部根据合同付款约定申报结算资金计划至财务部。

3.财务部根据结算资料办理支付程序。

### 二、物资调拨（账务）及分包单位结算

（一）每月末，结算员根据直供物资领用单和仓库出库单，以分包合同为单位统计当月劳务分包单位所用物资明细，填制物资调拨单，调拨价格以劳务分包合同为准，调拨出库时币种与验收币种相同。《物资调拨单》采用清单明细样式，既用A4纸制单，一单可填写多种物资。

（二）《物资调拨单》由制单人（结算员）、领用人（劳务分包单位人员）、发货人（供应管理科主管）、审核人（凯凯项目机电物资部负责人或委托人）签字。

（三）物资调拨单供应管理科一联、凯凯项目机电物资部一联、凯凯项目财务部二联（会计联、稽核联）、领用单位一联。

（四）分包单位结算。物流中心物资供应管理科根据《物资调拨单》按月统计劳务分包单位领用物资费用，报凯凯项目机电物资部审核。

### 三、登录物资业务账

结算人员根据开具的《物资验收单》、《物资调拨单》及时登录物资业务账，物资业务账与仓库账及实物相互稽核，保证账、物相符。

## 第九节  物资核销

### 一、核销的物资

项目部采购供应的主要物资，包括钢材、水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂、成品混凝土等进行核销。

### 二、核销工作分工

凯凯项目机电物资部为物资核销归口管理部门，施工管理部、工程技术部、商务合同部、质量保障部、物流中心和劳务分包单位配合实施。

### 三、核销阶段规划

按照施工分包合同，分项分部工程，根据工程施工进度，按照季度、年度、竣工核销。

### 四、核销程序

（一）分包合同签订1个月内，机电物资部编制分包合同核销物资单耗标准报批，施工过程中设计变更量清单的单耗标准另行增加，各分包合同单耗标准移送物流中心。

（二）商务合同部和工程技术部提供节点核销结算工程量和设计工程量作为核销工程量，机电物资部负责督促核销工程量数据采集。

（三）物流中心物资供应管理科编制各分包合同物资核销报表，报机电物资部审核。

（四）机电物资部组织召开物资核销专题会，对物资超欠进行初步分析，撰写物资核销报告，各配合部门参会，共同分析确定核销结论。

（五）核销资料报各参与部门签字确认，报项目部负责人审核。审核后的核销资料作为分包商的结算依据。

（六）机电物资部把审核确认的核销资料交商务合同部一份，合同部执行核销结论，在当期结算中进行扣罚相应款项。

### 五、超欠耗差异处理

（一）物资超耗差异处理，核销结论认定为由于劳务分包单位原因引起的工程缺陷处理、管理不善、损失浪费、物资外流、返工等现象应不予核销，并按实际供应超耗数量×物资采购单价×120%计算，从工程款中扣回。 实际采购单价按照按施工期该类物资采购的平均价格计算。

（二）物资欠耗差异处理

1.核销结论认定为由于劳务分包单位偷工减料、降低质量标准等欠耗现象应不予核销，并责令返工，由此发生的物资消耗按采购单价×120%从结算款中扣回；由于虚签工程量引起的欠耗现象，则核减欠耗部分的结算工程量，并根据欠耗情况追究相关单位及人员责任。

2.欠耗量属于劳务分包单位采用新工艺、新材料、新技术的，项目部将予以积极推广，并对相关单位与人员予以奖励。

## 第十节  周转材料

### 一、周转材料的范围

周转材料是指在施工生产过程中，一次性采购投入，多次周转使用，并能基本保持原形状而逐渐转移价值的动产类材料，其按照标准化程度及金额大小分类为：

一类：钢管扣件、钢轨、电缆；

二类：标准化钢模（组合钢模板、多卡模板、翻转模板）及相应支撑结构件；

三类：异形钢模、钢模钢筋等台车、相对标准化钢结构（垂直转梯、简易钢桥、管柱等）；

### 二、计划、采购管理

（一）工程技术部是周转材规划、设计、审核的牵头组织部门，根据施工进度安排，牵头进行标准模板、非标模板等周材的设计工作，并编制周转材需求计划。机电物资部根据需求计划，结合库存情况，统筹安排组织形式，需新购的周材，机电物资部负责编制采购计划。

（二）各分包单位根据各自施工部位的需要，分期报送各种周转材的需求数量，交机电物资部汇总，机电物资部根据周转材料需求数量、结合库存、在用情况编制限额发料计划。物流中心根据编制限额发料计划，严格发料。

### 三、验收

（一）周转材料到货，物流中心组织验收，通知机电物资部、工程技术部参加，根据周转材料采购合同验收方式、技术条款等对周转材质量、数量、安全性能等进行验收并办理入库登记。

（二）需要有抽样检验的物资材料验收，由物流中心人员进行取样送检。

### 四、领用、退库、保管及维修、盘库与报废

（一）周转材料领用。

各劳务分包单位领用周转材料需持有机电物资部审批的《周转材料限额发料计划》，周转材仓库保管员严格按照需求计划表负责办理出库手续。到期未能退库归还仍需延长使用时间的，须办理续用计划申请。

（二）周转材料退库。

分包单位在退库时，仓库保管员如实记录退库时间和退库状况，办理回收入库手续；若发生损耗或丢失，仓库按照损耗或丢失数量进行报损，由退库的分包单位承担经济损失。

（三）周转材料保管及维修

1.现场周转材的保管由各分包单位负责，作好回收、防盗和日常维护保养。

2.仓库周转材的保管、保养由物流中心负责。经多次使用退库的周转材其性能达不到质量要求时，应及时进行维修。对于需要大修的周转材需上报机电物资部审批后进行修理。

3.仓库和现场周转材存储堆码整齐，标识、分类清晰明了。

（四）周转材料报废

周转材料报废处理由机电物资部负责，对于达到报废条件的周转材由物流中心填写报废申请单交机电物资部。对于未经批准，擅自变卖周转材料的，一经查实，项目部视情节轻重，予以通报批评或给予经济处罚。情节严重者，将依法追究其法律责任。

（五）周转材料盘库

每月末对周转材库进行盘点，并填写周转材盘存表上报机电物资部。

五、摊销

（一）物流中心建立周转材料管理台账，全面掌握周转材料使用动态，按项目部规定进行摊销。因工程特殊原因不能重复使用的周转材料，应在该工程项目中一次性摊销。

（二）工程项目上采购的周转材料，原则上在本项目上摊销完毕。

（三）各劳务分包单位退场时，须到物流中心周转材库办理材料清结手续并签字盖章。若领用的周转材料未办理退库手续，周转材仓库保管员对该单位开具调拨单，在该单位工程款中扣除相关材料费用。（特殊情况未能退库，分包单位以纸质版形式向项目部相关部门说明原因，并及时反馈项目部意见）。

（四）摊销方法

1.分期摊销法

周转材料每期摊销额=周转材料成本*（1-残值率）/总摊销期限。

周转材料摊销额=周转材料每期摊销额*使用摊销期限。

2.分次摊销法

周转材料每次摊销额=周转材料成本*（1-残值率）/总摊销次数。

周转材料摊销额=周转材料每次摊销额*使用摊销次数。

3.工程量摊销

周转材料工程量摊销额=周转材料成本*（1-残值率）/总摊销工程量。

周转材料摊销额=周转材料工程量摊销额*当期结算工程量。

（五）周转材摊销年限及残值率见附录B

### 六、账目管理

（一）仓库建立周转材料专项账目，按月编制周转材料动态报表，对周转材料的购置、调入、调出、退库、报废及库存等情况应逐笔登记，反映每种周转材料的购入、调出、退库、损耗、库存、现场在用等数量情况，每月末报送至机电物资部。

（二）仓库每月度末对周转材料进行盘点，对盘盈、盘亏的周转材料及时查明原因，填写盘点记录，并对盘亏的周转材料按报废报损程序办理，计入当期项目工程成本。

（三）每季（年）度物流中心会同机电物资部和财务部对周转材料库存进行清点盘查，并将盘点结果报送公司。

## 第十一节  半成品

### 一、砂石骨料

（一）砂石骨料计量

1.砂石骨料供应量以重量（t）计，用地磅称重。

2.地磅由物流中心负责管理。

3.砂石骨料需求单位运输车辆凭借已经审批后的供料通知单到地磅房空载称重（皮重），司磅员核实供料通知单和车辆及人员（车辆及人已经在项目部备案）无误后称重，地磅房打印磅单，计量员、供料方和需求方在磅单上签字确认。

4.运输车辆至砂石骨料生产处装载砂石骨料后回至地磅房称重（毛重），地磅房打印磅单，计算砂石净重，计量员、供料方和需求方在磅单上签字确认。

5.地磅房每日汇总各种规格砂石总供应量，填制砂石供应量汇总表，当天与砂石供料方和需求单位核对，签字确认。各方存留一份砂石骨料供应量汇总表。

6.砂石骨料计量争议处理

计量过程中发生争议的，提出争议方可申请检定机构对地磅进行校验，争议调查期间的骨料计量仍由地磅方地磅进行，地磅房对计量争议期间供应的各单位骨料计量进行详细记录。如校验结果显示地磅称量误差超出规范要求，则地磅校验的相关费用由对检验结果不利的一方承担相关费用，争议调查期间经地磅称量的骨料应根据校验结果对超出误差部分予以扣除；如校验结果显示供料方地磅称量误差满足规范要求，则地磅校验费用由异议提出方承担，相应的骨料供应量仍以地磅计量数据为准。

（二）砂石骨料结算

1.砂石骨料每月结算一次，结算日期为上月26日至本月25日。

2.物流中心统计各需求单位砂石骨料月度供料量，填制砂石骨料月度供料结算单，报项目部、供料单位和需求单位审核签字确认后办理结算。

3.砂石骨料供料单位结算单价按照分包合同文件执行。

4.砂石骨料需求单位的扣款，按照分包合同文件执行。

### 二、钢筋加工

（一）钢筋加工厂建设：凯凯项目工程主体所需钢筋采用集中加工形式，钢筋加工厂建设在钢筋仓库旁。

（二）钢筋原材料管理

1.钢筋加工厂钢筋原材从钢筋仓库领取，仓库、钢筋加工厂、分包单位三方办理领用交接，签证钢筋出库单。

2.质量控制

（1）钢筋出库，仓库保管员随货将钢筋材质证明书、合格证、检测试验合格证明资料复印件交与钢筋厂。

（2）钢筋厂和分包单位对钢筋质量有异议，可申请钢筋复检，如检测合格，检测费用由提出复检方负责，如不合格，检测费用由仓库负责，钢筋加工厂和分包单位拒收此批次钢筋。

（3）验收合格的钢筋，钢筋加工厂做进料记录单。

3.数量控制：钢筋加工厂和分包单位原则上按照仓库磅码单数量收货，如有异议可进行复磅。

4.原材存放要求，原材存放见《物资储存保管及防护》部分。

（三）钢筋半成品管理

1.质量控制

（1）分包单位技术人员负责下料申请，项目部配料员初审，交项目部工程技术部门进行审核、总工审批后递交钢筋加工厂。

（2）钢筋下料进行线下放样，精心计算，尽量减少钢筋余料和钢筋焊接接头。在钢筋加工场内焊接，接头必须采用搭接焊接，严禁使用帮条焊接头。

（3）如下料单错误，导致半成品无法使用，追究分包单位和项目部工程技术部门责任，如加工厂未按照下料单（图纸）或技术交底加工，追究加工厂责任。

（4）加工完成的半成品，进行加工尺寸复合抽检，抽检率5%-10%。尺寸误差在±5mm间合格，超出尺寸误差，停止加工，查找原因，消除超差后继续加工。

（5）钢筋加工完毕后，及时通知分包单位领料，避免直接堆放在地面上钢筋锈蚀。

2.出库管理

（1）半成品钢筋根据分包单位进行分区存放，设置（半）成品标识牌，标识牌包含品名、规格型号、需求单位、使用部位。

（2）半成品出库严格遵守出库手续，出库必须具备项目部工程技术部出具的限额领料计划单。

（3）出库手续由分包单位发起，钢筋厂监督协助办理，加工厂做到不见单不发料，如出现“无单材料出库”现象，发生的损失由加工厂承担。

（4）各方材料人员做好单据保存、归档、登记台账等内业工作，以备查。

3.钢筋盘点

（1）钢筋加工厂每月进行钢筋盘点，物流中心人员监督，确保账物相符。动态掌握钢筋加工厂库存情况，精确分析当期材料实耗量。

（2）如发现钢筋加工厂或分包单位出现浪费钢筋现象，及时报项目部进行处理。

（四）钢筋余料（废料）管理

1.废料管理

（1）根据钢筋图交底，工程技术部对每个分项工程钢筋中造成的废料，制定系数，如钢筋厂超系数损耗，超耗部分以当批钢筋采购价的基础上加收20%管理费，在当月计价结算中扣除。

（2）钢筋加工厂内设置废料堆放区，钢筋废料按规格分类堆放，严禁杂乱摆放。

2.余料（废料）处理

（1）剩余的原材退库给钢筋仓库，办理退库手续。

（2）废料由工程技术部和机电物资部一起进行鉴定，确认无法使用的材料，可以做废料处理。严禁钢筋场私自处理，一经发现，视情节轻重，酌情处罚。

（3）处置闲置和废旧物资的款项交项目部财务部入账，财务部门收到处置款项后，开具内部收据，交项目机电物资部留存备查。

（五）钢筋核算

1.钢筋加工厂核算

（1）钢筋加工厂按照加工钢筋吨位计费核算。

（2）每月25日，机电物资部牵头，商务部参与，与钢筋加工厂共同进行库存盘点，确定损耗，各方签字确认。

（3）钢筋加工厂当月加工钢筋吨位=上月末期末库存+当月入库数量-本月盘存库存，根据合同加工单价和当月损耗核算当月费用。

2.分包单位钢筋核算

（1）每月25日盘查已加工未进入施工主体钢筋量，结合钢筋场发料台账计算分包单位实际消耗钢筋量，月末物流中心汇总各分包单位消耗钢筋量。

（2）商务合同部核实当月施工结算工程量，进行汇总，签字确认后交与机电物资部。

（3）机电物资部组织量差综合分析，及时发现钢筋加工、配料、签证和结算中存在的不足，并加以改进。物流中心对分包单位分析结算工程量和实际消耗钢筋量对比分析的同时，另外一方面分析钢筋加工过程中的结构钢筋、非结构用的辅助钢筋消耗比率，从而进一步考核钢筋配料技术水平。

## 第十二节  易燃易爆品管理

（一）易燃易爆品管理要执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《易燃易爆化学品的消防安全监督管理办法》等法律法规，执行安哥拉国家相关管理规定。

（二）凯凯项目部易燃易爆主要包括炸药、导火索、雷管、氧气瓶、乙炔瓶、燃油、润滑油等。

（三）管理职责：物流中心负责危化品（炸药除外）仓库管理，实物收发记账等工作。炸药库由项目部建设，雇佣安哥拉当地警察负责炸药运输、看管、发放、使用监督等工作。安全质量环保部负责指导、监督、检查危化品安全工作。工程技术部负责炸药限额领料审核、审批工作。

（四）易燃易爆品存储

1.易燃易爆品设置专门仓库保管存储，根据其性质、特点、危险性等分库、分类存放，标识清楚。

2.氧气、乙炔瓶存储距离动火点不小于10米，氧气瓶和乙炔瓶间存储距离不小于5米；炸药与导火索、雷管分库存放，库与库间安全安全距离不小于100米，库内不得有火源。

3.易燃易爆品仓库管理人员，必须经过专门机构培训，取得易燃易爆品相关证件方可从事相应工作。

4.仓库要张贴明显警示标志，对所存放的易燃易爆品的化学特性、危险性进行详细说明，应急措施，注意事项等贴于仓库明显处。

5.易燃易爆品在贮存中，要采取防渗漏措施；容器开关和盖子要拧紧，避免挥发和洒漏。

6.贮存易燃易爆品的仓库，要设置相应的通风、防潮、防高温、防毒、防火、防盗等设施和避雷设施。

7.易燃易爆品出入库必须进行核查登记，建立明细帐目，出入库必须双人保管、签字；对库存易燃易爆品及安全防护设施定期盘点和检查；及早发现异常、及时进行处置。

8.仓库内各类电气设备为防爆型，定期对电气装置、电热设备、电线、保险装置等进行检查，防止电气装置着火引起火灾或爆炸事故。

（五）退库管理

劳务分包单位对现场未用完的易燃易爆品，应及时退库，办理有关手续，禁止私存乱放，严防流失。仓库应制定措施，保证易燃易爆品及时退库和妥善保管。

## 第十三节  物资成本核算分析

（一）物资成本核算

1.根据成本管理需要，分月度、季度或年度对工程成本进行核算。

2.供应管理科统计当期耗材、周材摊销额、运杂费用等，以及与物资有关的各项其他费用。

（二）物资成本分析

1.量差分析：物资实际耗用量与投标预算定额量（目标量）对比，既量差分析。

2.价差分析;物资实际采购价格与投标预算价（目标价格）对比，既价差核算。

3.其他相关费用分析：主要包括运保费、仓储费、装卸费、转运费等。其他费用直接分期摊销在工程成本中或者摊销在物资金额中。

4.成本对比分析

（1）实际成本=实际耗用量*实际采购价格+其他实际费用

（2）预算成本=预算定额量*预算价格+其他预算费用

（3）目标成本：目标量*目标价格+其他目标费

4.实际成本大于预算成本（目标成本），工程成本超支，实际成本小于预算成本（目标成本），工程成本节约。对节超情况进行分析，计算量差、价差和其他费用对节超的影响，为后续工程成本控制制定相应措施。

5.对当期成本和累计成本分别分析，填制成本核算表，报凯凯项目机电物资部审核。

## 第十四节  资料管理

（一）工作过程中形成的资料按科室分类管理，年末各科室汇总整理纸质（电子）资料，编订成册，移交综合管理科统一管理。

（二）日常工作资料收集人及资料存档保管部门见第六部分《记录文件及归档》。

（三）各科室月末或季度末交与机电物资部的资料，要存留备份，标明原件资料存放处。

（四）资料交接存留交接记录。

（五）资料对外查询借阅应有科室主管同意，查询借阅要有登记。

（六）人员岗位变动，在人员离开岗位前，必须把所管理资料交与交接人，资料交接书面进行，交接不清不得离开本岗位。

# 第三部分  全程物流

## 第一节  集港

（一）上海分公司国内业务人员及时联系物流中心或供应商掌握备货、发货及到港信息，根据具体到港时间和货物特性确定海运运输方式、预订舱位，及时掌握船舶动态。

（二）根据租赁的上海港、天津港码头港区仓库，结合货物的批量和时间，提前做好进港计划（或装箱准备），协调船舶、港口、海关紧密配合，提高操作效率，降低操作成本。

（三）港口理货时，检查所有货物的包装，唛头及装卸的数量，对货物的包装标识等外观情况检查，对出现任何货损、货差情况及时向送货人员和港口人员确认签字，及时进行包装修复或者二次包装处理；

（四）与供货商进行货物交接，并出具货物签收单，或者在送货交接单上签字认可；

（五）货物交接后，做好安全保管工作。根据货物的不同特征对运到的货物进行分类、存放，其中分为室内存放以及室外存放，室外存放的货物做到下垫上盖，确保货物的安全无损；

（六）集装箱发运的货物，按照货物类型、尺寸、重量进行合理配型，保证货物安全的前提下，节省箱量，降低运输成本。

## 第二节  报关

- 出口报关是指出口货物收发货人、出境运输工具负责人、出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等。

- （一）报关所需单据：

- 1.出口报关单；

- 2.外对承包合同（以股份公司名义出口）；

- 3.对外承包资质（以股份公司名义出口）；

- 4.装箱单；

- 5.形式发票；

- 6.出口许可证（国家规定需要办理出口许可证的货物）；

- 7.商检换证凭条/通关单（需要商检的货物）；

- 8.其他（针对特殊货物需要的出口单证）。

- （二）报关流程

- 1.海运订舱。报关前必须海运订舱，生成关单号以后才具备基本的报关条件。

- 2.货物集港。无论是集装箱还是散杂货，相关货物必须到达指定堆场后才能报关。

- 3.审核报关资料。确保相关信息准确无误。

- 4.递交报关资料正式申报。

- 5.海关现场审单报关结束。如需查验，应及时与海关联系，进行货物查验，验完后需按船公司要求铅封。不需查验的应及时进行实货放行，将装货单按截关时间送到港区装船。

## 第三节  装船

在船舶抵达装运港之后，组织船长和大幅进行装船前交底，根据发运设备物资的特性进行确定装载及绑扎加固方案，保证货物在长途运输过程中安全无损。

## 第四节  海运

由国内发往罗安达海运路径如下，由于安哥拉的吃水限制，吨位大的船在去往罗安达之前通常需要挂靠德班港或者马普托港，通常航行时间预计为45天左右。

工程项目物资通常选择45000吨左右SUPER MAX型杂货船，满载吃水12米左右，船长不超过200米，船龄不超过15年。每月从国内港口驾往罗安达的散杂货船约2-3班。

集装箱运输选择较多，目前市场上前往该港口的船公司有马士基航运、南非航运、地中海航运、太平船务、达飞轮船、尼罗河航运等。根据运价、航期、服务的区别可以做不同的选择。

## 第五节  清关

- 进口清关，亦称为进口结关。只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。

- （一）清关准备阶段

- 清关准备阶段主要包括与清关紧密联系的其他环节的准备和清关文件的准备阶段。

- 1.与清关紧密联系的其他环节的准备

- （1）出口报关时，制作的报关、清关单据（包括发票、箱单），对后续船公司提单出具及清关工作有重要影响，为保证清关工作的顺利进行，将箱单发票草稿转清关行审核，并根据清关代理的建议修改箱单发票。

- （2）保证单据一致，单证一致，单货一致。

- （3）清关代理的选择。熟悉安哥拉减免税及限制进口政策，并对安哥拉海关工作熟悉的清关公司，帮助降低关税，解决查验中遇到的问题，提高清关放行速度。

- 2.清关文件的准备

- （1）安哥拉进口清关文件主要包括：发票、箱单、DU打孔文件、CNCA文件、B/L正本。

- （2）具体操作如下

- 1）清关发票、箱单初审、复审交清关代理最终确认后，出正本。

- 2）提交正本清关发票扫描件，清关代理在安哥拉向商务部申请办理DU打孔文件（进口许可）。

- 3）取得DU后，在出口国指定机构办理CNCA。

- 4）进行提单确认，船公司出正本提单。

- 5）所有清关文件必须遵循单据一致、单证一致、单货一致的原则。

- （二）清关操作阶段

- 1.清关资料正本文件（包括发票、箱单、CNCA证书、B/L正本）提交至安哥拉清关代理。

- 2.清关代理对清关资料进行整理。

- 3.货物到港，清关公司向海关提交清关资料。

- 4.海关出具关税单，在缴纳进口关税后，海关出具放行单。

- 5.缴纳港口费，码头费后，办理出门手续，准备提货。

- （三）清关阶段可能出现的问题及对应的解决办法

- 1.问题

- （1）单据有误或者单据、单证、单货不一致，导致无法顺利清关。

- （2）海关查验。

- （3）清关工作时间过长，产生滞箱费和滞港费。

- （4）海运过程中，出现货损。

- （5）特种设备如消防车等，需要相关部门的审批。

- 2.解决方法

- （1）认真核对单据，确保单据的正确性，以及单据、单证、单货的一致性。

- （2）出口装箱时，对装箱货物进行整理，将不能正常通关的货物集中装箱，遇到海关开箱查验时，通过给搞定费、小费等方式解决。

- （3）出口商在出口国船公司办理更长时间的免用箱期申请；清关公司负责与港口交涉，降低港口成本。

- （4）清关时，发现货损情况，应及时通过拍照等手段留存证据；同时联系保险公司代理和船方，三方现场验证后，签字确认。由保险购买方办理保险索赔事宜。

- （5）进口时，提前对需要特殊批文的设备，办理相关手续。

## 第六节  卸船

- （一）上海分公司驻安哥拉现场人员及时与国内港口船长沟通，熟悉货物积载船舱、堆放位置、卸货顺序等情况，制定卸船计划并依据计划合理安排车辆，现场人员数量和工作重点。

- （二）依据事先制定的卸货计划，合理有效的组织安排卸货工作。船舶靠港后立即安排人员上船，与大副制定卸货时间及方式。开舱后检查货物在船舱内未解绑时的状态，查看货物是否完好，如发现位移，翻覆，挤压等情况造成货损，及时保留相关证据并第一时间通知港务局等相关单位和人员，为下一步保险理赔做好准备。

- （三）对于大批抵港的件杂货，先卸船后用短途运输车运抵租赁的转口仓库，减少在目的港码头的存放时间。

## 第七节  陆运

安哥拉罗安达港至项目工地全程约250公里，其中30公里未作硬化处理，其中沿途桥梁承重约75吨（如有重件货物需提前跟业主及相关管理部门充分沟通），能够满足该项目设备物资运输（后期机电设备除外）。在卸船过程中依据事先制定的运输计划安排车辆转运。同时制作完善的转运车辆随车单证，详细记录每台车上装运设备物资的清单，及时将所有设备物资送抵项目工地。

## 第八节  全程物流各阶段预计时间

| - 各阶段用时（天） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 集港 | - 报关 | - 装船 | - 海运 | - 卸船 | - 清关 | - 陆运 |
| - 8～10 | - 3～4 | - 3～4 | - 40～45 | - 3～4 | - 6～8 | - 3～4 |
| - 总计：66～79天 |  |  |  |  |  |  |

## 第九节  出口退税

对于国内采购的物资材料，出口退税办理有两种途径：

（一）通过葛洲坝集团对外贸有限公司办理。退税业务操作部门为中国葛洲坝集团股份有限公司进出口贸易部（即葛洲坝集团对外贸有限公司），为满足对外承包工程合同主体（中国葛洲坝集团股份有限公司）-出口主体（中国葛洲坝集团股份有限公司）-收汇核销主体（中国葛洲坝集团股份有限公司）-退税主体（中国葛洲坝集团股份有限公司）必须一致的要求。该项工作由凯凯项目部委托物流中心办理进行，凯凯项目部、公司国际业务部、机电物资部配合，直至货物退税款办结。

出口退税需要准备一系列的资料：采购的成本票，报关单出口退税联，出口报关的形式发票，海运或者空运提单，退税申报表，采购和销售合同。

- （一）自行办理。退税业务操作部门为葛洲坝集团物流有限公司（上海分公司）

- 1.退税所需资料

- （1）采购的成本票。

- （2）报关单退税联。

- （3）出口报关的形式发票。

- （4）海运或者空运提单。

- （5）退税申报表。

- （6）采购和销售合同。

- 2.退税流程

- （1）在主管税务机关申请出口退税名额。

- （2）向辖区内的外管局提交外贸出口企业辅导期业务申报表。

- （3）在电子口岸系统内打印报关单退税核销联，并审查退税数据已经发送至主管税务机关。

- （4）在出口退税远程申报系统内，输入各项数据，根据报关单和进项成本票的数据在进项成本输入和出口货物数据录入相应信息。

- （5）退税申报系统内关联检查数据，审核数据是否有误，逐一审查修改。

- （6）生成的退税申报表须通过税务局官网及企业报税电子密钥上传至国税局退税专区。

- （7）税务局审核成功后，打印退税申报表，连同退税所需的其他文件装订成册，交税务局核查，待税务局通知退税进程。

（三）根据目前对安哥拉设备进口政策了解，大部分设备无进口关税，具体操作中，需进一步核对清单，可以业主名义进口，可办理减免。

- 工程常用物资、设备出口退税税率表见附录B。

# 第四部分  工作流程图

## 第一节  入场质量验收业务流程图

一、入场验收业务流程

到货通知

进场流水登记

外观质量、质量资料验收，规格型号核对

否

合格

与供应商协商解决

是

质量抽检业务流程

数量验收

入库业务流程

文档：质量证明资料

二、质量抽检业务流程

待验/复验物资

按照相关规定取样，标识样品

填报《检验/试验委托书》

实验室接收样品、委托书

试验室物理、化学检验检测

合格

实验室出具签字盖章检测报告

加倍取样

委托人取回检测报告，登记报告台账，记录检测费用

验证物资合格

不合格退货

不合格

加倍取样不合格

第一次验证

第二次验证

否

是

- 文档：《检验试验委托书》、《检测报告》

## 第二节  入库业务流程图

物资验收合格

存放相应库位

制作标识牌

填制入库单

凭入库单记账

储存保管

文档：入库单、入库物资明细表

## 第三节  出库业务流程图

分包单位提交限额领料计划单至仓库

仓库校核限额领料计划单

仓库备货、准备搬运工具

实物点交

填制出库单

盘点清理

凭出库单记账

文档：限额领料计划、出库单、出库物资明细表

## 第四节  验收业务流程图

货物发票已到，与货物成本有关费用明确

实物验收合格、资料齐全

物资成本费用整理

填制物资验收单

物资验收单签字

相关部门/单位验收单据留存存档

凭验收单记账

文档：发票、验收单、验收物资电子台账

## 第五节  调拨业务流程图

月末与劳务分包单位核对物资数量及调拨价格

填制物资调拨单

物资调拨单签字

相关部门/单位调拨单留存存档

登记记账

文档：调拨单、调拨明细表

## 第六节  供应结算业务流程图

一、内部结算流程图

物流中心编制物资内部结算报表

凯凯项目部机电物资部审核签批

内部结算报表及调拨单（会计联和稽核联）交凯凯项目部机电物资部

凯凯项目部机电物资部移交财务部或商务部办理结算

文档资料：内部结算报表

二、外部结算流程图

与供应商核对物资数量、价格、金额

机电物资部通知供应商开具发票

办理验收手续

根据合同填制

结算单

下一结算循环

凯凯项目部付款支付程序

付款信息反馈

合同支付台账

- 资料：物资结算明细清单、发票、结算单、结算记录表

## 第七节  仓库盘点业务流程图

季度、年度

仓库盘点

仓储科制定盘点计划，确定盘点时间

仓储科通知仓库、供应科、凯凯财务部做好人员安排和盘点数据

实施盘点

根据盘点数据，仓库填制物资盘点表

差异稽核

盘点表及报告

上报盘点资料至凯凯项目机电物资部

- 文档：物资盘点表、盘点报告

# 第五部分  物资管理制度

## 第一节  凯凯项目物资仓储管理办法

第一章 总则

第一条 为规范凯凯项目仓库管理，提高仓库管理水平，保证库存物资的质量、安全及帐、卡、物相符。

第二条 办法适用于凯凯项目各仓库。

第二章 管理职责

第三条 机电物资部是仓库归口管理部门，委托物流中心进行仓库管理。

第四条 物流中心负责仓库物资收、发、存、库存管理、盘点、维护保养、仓库安全等工作。

第三章 仓库管理

第五条   仓库及库位规划

（一）根据凯凯项目施工布置和项目所需物资种类，科学规划所需库位及其面积。

（二）库位配置。库位配置原则应依照下列规定：

1.根据物资的数量、尺度、特性、保管要求选择货位。货位的通风、光照、排水、温度、防风、防雨等条件应满足货物的存放要求。对于需要经常检查的货物，存放在便于检查的位置。仓库内通道畅通，便于搬运工具进出。

2.小量集中、大不围小、重近轻远。多种小批量货物应集中存放，不应存放在大批量货物的货位中，以便查找；重货应离装卸作业区最近，以减少搬运次数或直接用装卸设备进行堆垛作业；使用货架时，重货放在下层，需要人力搬运的货物，存放在人体腰部高度的货位。

3.方便操作。所安排的货位能保证搬运、上架、堆垛的作业方便，有足够的机动作业场地，能使用机械进行操作。

4.保证先进先出，缓不围急。在货位安排时要避免后进货物围堵先进货物；长期存放的货物，不可妨碍存期较短的货物；收发频繁的设备物资应配置于进出便捷的库位。

5.仓库保管员应随时掌握物资进出动态，及时规划和调整库位，以保证物资存放。

（二）成品堆放

1.不同类别、不同规格、不同批次的物资分类存放或分库存放；损坏的物资必需与原物资分别存放。

2.仓库应根据库存物资的存放堆码要求、包装形态及质量要求设定物资堆放方式及堆积层数，避免设备物资受挤压而影响质量。

3. 物资堆放的原则是：货垛稳固，码高安全适度；面向通道，不围不堵。

4.五金、电料、配件、备品备件等零散体积小的物资应货架存放。

（三）库位标识

1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标识：

（1）仓库类别分区域依顺序编订；

（2）库位按A、B、C顺序编号；

（3）层次类别按01、02、03等顺序逐层编号。

2.每一库位设置标识牌标识其品名规格及单位包装量。

3.各仓库依库位配置情况绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。

第六条   入库管理

（一）物流中心提前与各物资供应商联系，落实物资到货计划（包括月计划、周计划、临时计划）、到货物资清单等，提前通知仓库做好接货准备，规划存放库位，准备好苫垫材料和作业装卸机具。

（二）所有物资入库，必需依照以下规定

1.仓库保管员和开票员必须亲临现场，按送货单清点，不得他人代收。

2.应提前认真审核物资到货清单，清楚其品名、规格、数量、包装等，并根据其要求确定该物资的卸车注意事项、机具准备和库位安排。

3.认真做好卸货前检验，根据物资清单所列的品名、规格、数量、包装、箱号等，与实际到货一一核对，做好数量、品种、包装三项验收。

4.对实物与清单不符的，仓库管理员拒绝入库，并及时向仓储管理科主管汇报，与物资供应单位或物资运输单位联系后处理。

5.收货后要及时填写《物资物资进场流水登记台账》，监督卸货或自行卸货到仓库规划区域或待验区，分类堆码，做好临时标牌，准备验收。

（三）入库验收

1.入库前验收一般只进行包装、外观质量和装运数量验收。

2.物资入库后，在规定的时间内进行验收。验收由物流中心仓储科负责组织，通知相关部门参加。检验做好以下事项：

（1）认真审核单证是否完整（装箱单、合格证、产地证书、运输证明等）、有效；

（2）认真对照装箱单检查到货物资有无缺件、错件；标签是否完整、正确无误；

（3）检查有无磕碰损伤、明显变形、尘砂积水、受潮锈蚀；检查外包装有无破损、挤压变形。

（4）对需要进行检验/复检的物资，取样委托试验检测部门检测。

（5）对直供现场的物资，应在现场按上述原则进行检验，由供应管理科向分包单位点交，办理调拨交接手续。

（6）物资随机技术资料（合格证、技术说明书等）仓库点收，点收后需入库管理的，应办理签收入库手续后归档管理。

3.验收完毕，由仓库开票员填制物资入库单，由参加验收的各有关部门代表进行签字确认；对检验中发现的问题应做好记录（必要时进行拍照取证），存放不合格物资区域，上报有关部门处理。

（四） 实物入库和台账登录

1.验收完毕的物资应及时完成物资分类、上架或堆码、货物卡片制作、库存位置登记等工作。

2.物资验收完毕，仓库保管员应立即登录实物保管台账，台账内容包括：合同号、物资名称、规格型号、数量、包装件数、重量、金额、供货方或分包商或制造商、发运港、放置区域或库位编码等。

（五）单证归档

1.单证档案包括：

（1）物资的各种技术资料、装箱单、合格证、送货单、质量标准、发货清单等；

（2）货物运输单据、货运记录、装载图、残损记录等；

（3）入库单、出库单、验收记录、电子台账、盘点表、检验报告、磅码单等；

（4）保管期间的检查、保养作业、通风除湿、事故等直接操作记录；

（5）其它有关物资仓储保管的特别文件和报告记录。

2.所有物资单证，分类归档建册，统一编号，妥善保管。

第七条 库存管理

（一） 物资存放

1. 物资存放应根据货物的存储条件、存储方式、存储期限、保管措施、保管特殊要求和事故处理方法等要求存放。

- 物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库。建设露天仓库、半封闭仓库、封闭仓库和专用仓库。

- 3.根据物资的特点和出库次序，按类分区、摆放整齐、搬运方便、保证物资安全。

4.根据物资的包装、重量安排库存位置及堆码要求：重的物资放在货架下层，轻的物资放在货架上层，叠放层数一般不超过三层。物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放，成行成列、文明整齐。

（二） 标牌卡片

1.仓库设置警示标牌、区域标牌、库位牌和物资卡片，各类标识、标牌、卡片清晰有效。

2.物资卡片应登记清楚该项（件）物资的编码、名称、规格型号、库存数量、存放库位、计量单位及其它需要说明的事项。

3.仓库库存物资的账、卡、物必需相符。

4.已编码存放的物资不得随意改变库存位置，确需改变库存位置及时重新编码、更换卡片，同时在台账中更新。

（三）库存保管

1.库存物资保管必须根据储存物资的特点，做好“五无”：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；“六防”：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

2.对保温、防湿有特殊要求的物资，应存放于保温库、冷藏库；易燃易爆、有腐蚀性的物资存放于危化品专用仓库保管。

3.贵重、精密仪器仪表、应存放于温度、湿度、空气含尘量符合要求的仓库保管。

- 4.重型物资(如钢筋、砂石骨料等)，应充分考虑场地的承压能力，防止塌陷、下沉。支垫材料应平整、结实、稳固，并与支垫物相吻合。室外存放的物资支垫高度，土质地面最低部位距地面不得小于200mm；柏油、水泥地面不得小于100mm；室内存放的不得小于70mm。

- 5.物资重叠码垛时，层与层之间均需支垫，保证不压坏物资，防止倾斜翻倒。垛与墙的应距离500mm；垛与垛的距离应为800mm；垛高不易超过2500mm。

6.露天存放的物资应根据物资的防护要求进行遮盖。

（四）物资防护保养

1.仓库必须备有必要的物资保养防护用品，如苫布、防锈油、通风排潮设备、专用吊具等。

2.仓库物资维护保养工作的主要内容是防锈、防霉、防变形、防老化和对缺陷的修配。

3.物资的维护保养应按照物资特性及存储环境进行，库内存储做好通风排潮，室外做好遮盖。

4.物资装卸过程中要轻放，防止碰撞。

（五）库存检查

1.对库存物资应实行“月度巡检，星期例检，每日常检”制度，每月由物流中心安全质量环保科组织一次仓库巡检，每周由物流中心仓储科对仓库进行一次例检，仓库保管员应每天对所管理的仓库进行一次日常检查。

2.化工产品、易燃易爆品及其它重要物资要重点进行检查。

3.检查情况及库存货物状况要进行记录。

第八条  出库管理

（一）物资出库的唯一凭证是领料单位出具的按规定从项目部开出的物资限额领料计划。

（二）经审核的限额领料计划，在发货前仓库保管员应再次复核：是否正确有效，物资名称、规格型号、数量及计量单位是否准确，内容有无涂改，审批签字是否齐全。

（三）经审核无误后，仓库保管员应严格按限额领料计划备货发货，逐项复核，确认无误后方可交货、装车。

（四） 物资发出后，仓库保管员立即整理单据、卡片、登录账目，做到账、卡、物相符。

第九条 盘存管理

（一）仓库盘存分为季度盘存和年末盘存，由仓储管理科组织，相关部门参加。

- （二）季度盘存、年末盘存项目部财务部参与，项目部机电物资部对盘存差异进行检查稽核，盘存结果报送机电物资部和财务部。

（三）物资盘点产生的盘盈、盘亏报项目部机电物资部和财务审核，领导审批后做调账处理。

第十条 退库、报废管理

（一） 退库物资的范围

1.错发、错领的物资。

2.工程项目设计变更，已领用出库现场不需要或剩余物资。

3.工程竣工后剩余的物资。

4.退回的周转材料

5.因其他原因，不符合施工现场施工要求的物资。

（二） 退库程序

1.退库物资由原物资领用单位提出申请，项目部相关部门批准后退库。

2.仓库保管员和退库单位委托人员依据清单内容逐项清点核对，查验物资质量，核对无误后办理退库手续。

3.退库物资应按其种类、要求分库、分类、分区存放。

4.退库完毕，应及时办理台账登录，建立货物标牌、标签。并按规定归档退库原始单据。

（三）仓库内报废物资，仓库保管员填制清单上报机电物资部，由机电物资部组织相关部门鉴定处理。

第十一条 待验区及待退区的管理

（一） 待验区及待退区根据物资的性质分别设立在各相关仓库的一处。

（二） 进入待验区的物资必须是“暂收物资”，在正式入库检验合格以后，再及时将其移至规划的库位或上架存放。

（三）部分物资需经检验检测部门检验后方可知道其是否合格，对不合格部分，将其放入待退区，联系供应商退货。

第十二条 安全管理

（一）作业安全管理

1.仓库应制订相应的作业安全管理制度或操作规程，以规范作业，确保安全。

2.进出库装卸作业前，准备好作业机具工装，明确作业程序，明确参与装卸作业人员的任务、责任和安全注意事项。

- 作业前应向操作人员说明作业要求，使其了解作业环境，指明危险因素和危险位置。必需有专人在现场指挥和安全指导，严格按照安全规范进行作业指挥。

- 4.作业人员按要求穿戴相应的安全防护用具，使用合适的作业工具进行作业。

5.作业区内贴有必要的安全警示标志。

6作业场地不允许闲杂人员进入。

（二） 消防安全管理

1.仓库配置符合本仓库特点的消防器材及设备。

2.应有专人负责消防设施的管理，根据各类消防设备的特性，定期检查其有效性。

3 严格执行仓库检查制度，及时发现消防安全隐患，并制定相应整改措施，限期整改。

4.仓库防火应依照以下管理规定

（1）严格把关，严禁将火种带入仓库。

（2）库房外使用明火作业，必需在专人监督下按章进行，明火作业后彻底消除明火残迹。

（3）进入危险库区（如油料库、危险化学物品仓库等）的内燃机械必需安装防火罩，电动车要装设防火星溅出装置。

（4）在进行装卸搬运作业时（特别是油料库、危险化学物品仓库），应尽量避免使用能够产生火花的器具；避免跌落、撞击货物；对容易产生静电的作业，要采取消除静电的措施。

（5）库区内的供电系统和电器应经常检查，发现损害、老化、不能完全绝缘时，应及时更换。

- （6）货物要合理进行分类、分垛储存。对于会发生化学反应的货物应彼此远离，消防方法不同的货物不得同仓储存。

第四章 附则

第十三条 本办法由物流中心负责解释。

第十四条 本办法自发文之日起实施。

## 第二节  凯凯项目磅房管理办法

第一章  总则

第一条  为了加强磅房作业的标准化、规范化，确保司磅记录的准确性和公正性，不发生计量事故，特制定本办法。

第二条  本规定适用于项目上使用机动车辆装卸的各类物资的司磅作业。

第三条  物流中心负责磅房日常运行工作。

第二章  计量操作要求

第四条  计量员的操作要求：

- 1. 计量员须在读书器上的数据稳定后方可读数；

- 2. 对于跳动不定的数据，应取时间显示较长者，若大小数据各占1/2时限，毛重、皮重统一取小数；

- 3. 计量员在读数时应观察磅台是否有人走动、踩磅及其它可能影响计重的因素；

- 4. 读数后，应核对读数器上的数据与微机上的数据是否一致，无误后，方可保存；

- 5. 计量员在输入车号、货名、皮杂等关键词时应仔细认真，反复核对，确保过磅的准确性。

第五条  监磅员的操作要求：

- 1.监磅员应检查车辆是否完全进入磅台上；

- 监磅员应检查车辆皮重是否正常，重点检查是否有移动方便、影响计重的物品；

- 3. 过磅时，严禁随车带人，地磅四周严禁靠人，驾驶员应下车，监磅员核对车辆前后车号是否一致；

- 4.检查完毕后，对计量员报出车号；

- 5.监磅员对不遵守规定的客户应耐心劝阻，发现作弊行为应予以制止。对于造成作弊事实的，本次计量无效。

第三章  计量要求

第六条  计量作业时，计量员和监磅员必须同时在场，相互监督。在所有需要计量员签字的单据上，必须有监磅员的签字。

第七条  计量员必须核对相关单据、联次、印章、签字和车号等内容无误后，方可进行计量作业。

第八条  计量员在复磅时，必须核对车号、皮重与微机上的相符后，方可读出毛重并打出《称重计量单》。

第九条  计量记录上需要手工填写的重量、计量时间、签字和印章必须清晰，以便门卫查验。

第四章  计量报表和单据管理

第十条  每天工作结束前，当班人员应整理、分类、汇总各项流转单据，指定专人保管，定期存档。

第十一条  每天工作结束前，当班人员应将《称重计量单》与微机内的记录逐一对照无误后，分类打出称量日报。

第十二条  地磅房所有对外报送的报表，必须经主管审核并签字后方可报送相关部门。

第五章  磅房卫生

第十三条 禁止在磅房内放置与称重无关的工具、物资。

第十四条 各种用品摆放整齐，严禁带入烟火，保持磅房内干净、整洁，无尘土、蛛网、碎纸、杂物。

第十五条 平常要保持窗户关闭，特殊情况下打开门窗后，过磅完毕后必须立即关闭，防止因大风或降雨造成设备损坏。

第十六条 禁止用手直接接触磅称显示屏表面和有关线路接头，防止生锈和损坏。要经常用干净软布擦拭显示器表面，保持表面洁净。

第十七条 磅房和磅称表面卫生由当班人员负责打扫，当班人员自觉保持室内卫生，严禁吸烟和乱扔东西。

第六章  地磅的操作、维护、保养和检定

第十八条 计量员应在地磅微机通电二十分钟并清零后，方可进行操作。开机后仪表出现数字不稳定应清零后，方可正常使用。地磅刚启用会出现回零不及时现象，司磅员称量完毕要及时清零，方可进行下一次称量。

第十九条  过磅车辆最高时速不得大于5km/h。过磅车辆和货物总重不应超过额定称重量。

第二十条 计量员以及监磅员必须按照地磅房工作流程进行作业，防止因操作不当等原因造成地磅的损害，并防止客户利用一些电磁设备进行作弊，干扰地磅正常使用。

第二十一条 地磅传感器及称体的限位间隙必须经常检查，间隙必须控制在2～3mm，发现间隙不合适应立即调整。

第二十二条 由于季节变更、称体热胀冷缩以及限位装置反复撞击等原因，半年左右应及时调整纵向限位。

第二十三条 地磅四周的间隙不得有异物卡死。

第二十四条 基坑内不应有积水。

第二十五条 下班停机时须切断电源，严禁车辆在称台上长时间停留或过夜。

第二十六条 地磅房应做好防鼠工作，防止动物咬坏传感器电缆或信号电缆。

第二十七条 严禁在地磅称台进行电焊作业或称台作为地线使用。地磅房内应具有灭火器等消防保安措施。

第二十八条 地磅房应建立地磅设备保养记录，地磅维修应由专业人员进行。

第三十条 地磅必须经专业机构检定合格后方可正式启用。

# 第六部分  记录文件及归档

## 第一节  质量记录文件

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 合格证 | - 随货同行 | - 仓库保管员 | - 仓储管理科、凯凯机电物资部 | - 纸质存档 |
| - 2 | - 质量证明书 | - 随货同行 | - 仓库保管员 | - 仓储管理科、凯凯机电物资部 | - 纸质存档 |
| - 3 | - 产品生产许可证 | - 随货同行 | - 仓库保管员 | - 仓储管理科、凯凯机电物资部 | - 纸质存档 |
| - 4 | - 其他质量证明文件 | - 随货同行 | - 仓库保管员 | - 仓储管理科、凯凯机电物资部 | - 纸质存档 |
| - 6 | - 检验/试验委托书 | - 检测试验室提供样板 | - 材料质检员 | - 安全质量环保科、凯凯机电物资部 | - 纸质存档 |
| - 7 | - 检验/试验报告 | - 检验试验室 | - 材料质检员 | - 安全质量环保科、凯凯机电物资部 | - 纸质存档 |
| - 8 | - 检验/试验记录清单 | - 安全质量环保科 | - 材料质检员 | - 安全质量环保科、凯凯机电物资部 | - 电子存档 |

## 第二节  安全记录文件

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 安全会会议记录 | - 安全质量环保科 | - 安全环保员 | - 安全质量环保科 | - 纸质存档 |
| - 2 | - 员工安全培训教育记录 | - 安全质量环保科 | - 安全环保员 | - 安全质量环保科 | - 纸质存档 |
| - 3 | - 危险源辨识及风险评价表 | - 安全质量环保科 | - 安全环保员 | - 安全质量环保科 | - 纸质存档 |
| - 4 | - 消防设施清单 | - 安全质量环保科 | - 安全环保员 | - 安全质量环保科 | - 电子存档 |
| - 5 | - 仓库隐患整改通知单 | - 安全质量环保科或项目部安全部门 | - 安全环保员 | - 安全质量环保科 | - 纸质存档 |
| - 6 | - 隐患整改回复及支撑文件 | - 仓库 | - 安全环保员 | - 仓库、安全质量环保科 | - 纸质存档 |

## 第三节  报表记录文件

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 物资入库明细表 | - 仓储管理科 | - 仓库开票员 | - 仓储管理科 | - 电子存档 |
| - 2 | - 物资出库明细表 | - 仓储管理科 | - 仓库开票员 | - 仓储管理科 | - 电子存档 |
| - 3 | - 物资收发存报表（月度、季度、年度） | - 供应管理科（业务）、仓储管理科（实物） | - 核销员 | - 供应管理科、凯凯机电物资部、凯凯财务部 | - 电子、纸质存档 |
| - 4 | - 库存盘点表 | - 仓库、供应管理科 | - 核销员 | - 仓储管理科、仓库、凯凯机电物资部、凯凯财务部 | - 电子、纸质存档 |
| - 5 | - 成本核算表 | - 供应管理科 | - 结算员 | - 供应管理科、凯凯机电物资部 | - 电子、纸质存档 |
| - 6 | - 物资核销表 | - 供应管理科 | - 核销员 | - 供应管理科、凯凯机电物资部 | - 纸质存档 |

## 第四节  日常记录文件

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 物资采购计划 | - 凯凯机电物资部 | - 结算员 | - 凯凯机电物资部、供应管理科 | - 纸质存档 |
| - 2 | - 物资进场登记流水台账 | - 仓储管理科 | - 仓库保管员 | - 仓储管理科 | - 纸质存档 |
| - 3 | - 物资入库单 | - 仓库 | - 开票员 | - 签字人员或所在部门存档 | - 纸质存档 |
| - 4 | - 物资限额领料计划 | - 凯凯机电物资部 | - 保管员 | - 仓库 | - 纸质存档 |
| - 5 | - 物资出库单 | - 仓库 | - 开票员 | - 签字人员或所在部门存档 | - 纸质存档 |
| - 6 | - 物资验收单 | - 供应管理科 | - 结算员 | - 签字人员或所在部门存档 | - 纸质存档 |
| - 7 | - 物资调拨单 | - 供应管理科 | - 核销员 | - 签字人员或所在部门存档 | - 纸质存档 |

## 第五节  其他记录文件

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 领料开户登记表 | - 凯凯机电物资部 | - 仓库保管员 | - 仓库 | - 纸质存档 |
| - 2 | - 物资采购合同 | - 凯凯机电物资部 | - 结算员 | - 供应管理科 | - 电子或纸质存档 |
| - 3 | - 发票复印件 | - 凯凯机电物资部 | - 结算员 | - 供应管理科 | - 电子或纸质存档 |
| - 4 | - 进口物资商检记录 | - 运输单位 | - 仓库保管员 | - 仓储管理科 | - 纸质存档 |
| - 5 | - 报关、清关单证 | - 运输单位 | - 仓库保管员 | - 仓储管理科 | - 纸质存档 |

# 第七部分  通讯录

| - 部门 | - 科室（职务） | - 姓名 | - 手机 | - 短号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 机电物资部 |  |  |  |  |
| - 物流中心 |  | - 张学友 | - 13707209059 |  |
|  |  | - 常华丹 | - 13872602273 |  |
|  |  | - 于洪成 | - 13972605245 |  |
|  |  | - 吉世盈 | - 15538868026 |  |
|  |  | - 李静 | - 18671788362 |  |
|  |  | - 陈国梁 |  |  |
|  |  | - 刘雄军 |  |  |

# 附录A 岗位职责

| 序号 |  |  | 岗位 | 职责 | 人员编制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心领导 |  |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  | 中心主任 | 1.全面主持物流中心工作，贯彻执行项目部及物流中心各项管理制度， 2.根据施工进度，组织编制供应、仓储工作规划； 3.负责物流中心组织机构设置、人员配备、工作职责划分工作； 4.负责物流中心人员休假、考核、调入、调出审批工作； 5.负责物流中心各类文件、请示、报表的审批工作； 6.负责物流中心仓储安全管理工作； 7.负责对内、对外各方工作关系协调沟通，解决物流管理过程中的问题。 | 1 |
| 二、供应管理科 |  |  |  | 1.负责项目部物资合同资料采集备案，组织合同交底及履约学习，做好物资供应前的准备工作； 2.负责与供应商联络订货，物资催交、物资货运物流信息跟踪工作； 3.负责物资账务收发存统计工作，填制（月度、季度、年度）各类报表工作； 4.负责内部、外部结算票据资料编制、整理工作； 5.负责物资核销实耗量统计，核销报表的填制工作； 6.负责直供物资管理工作； 7.与仓储管理科一同对仓库进行季度、年度物资盘点工作。 8.负责与机电物资部物资管理科业务往来工作。 | 3 |
| 1 |  | 供应管理科主管 |  | 1.负责组织物资采购合同学习，合同交底工作； 2.负责物资采购计划复核工作； 3.负责通知供应商供货、物资催交、物流信息跟踪工作； 4.负责初审结算数据、核销实耗量数据及收发存报表工作； 5.参与直供物资验收工作； 6.参与仓库物资盘点工作； 7.负责物资供应过程中问题的协调处理工作， 8.负责与凯凯机电物资部物资科业务对接工作。 | 1 |
| 2 |  | 结算员 |  | 1.负责仓库实物出入库单据接收、整理、核对和统计工作； 2.负责与供应商核对物资供应明细，双方确认结算金额； 3.负责整理分摊物流费、保险费等费用到物资金额中，按照分摊后的物资金额开具物资验收单； 4.根据仓库出库单据和工程分包合同材料价格开具物资调拨单； 5.负责物资收发存报表填制及上报工作； 6.负责结算资料、各类单据等装订存档及上报工作。 | 1 |
| 3 |  | 核销员 |  | 1.负责各劳务分包单位用料统计，准确记录物料消耗部位，对消耗部位不明的物资及时查清； 2.负责收集劳务分包单位现场物资库存表，抽查现场物资库存； 3.负责核实现场施工进度； 4.负责物资核销实耗量计算及报表的填制，并上报； 5.参与项目部物资核销超欠分析。 | 1 |
| 三、仓储管理科 |  |  |  | 1.参与项目部物资仓库建设规划、仓库建设监督管理工作； 2.负责组织物资到货验收，通知验收人员到场参加验收； 3.负责归集各仓库物资收发存统计数据，建立明细账； 4.负责仓库收、发、存和清仓盘库等日常运行工作； 5.负责不合格品物资处理、退货工作； | 3 |
| 1 |  | 仓储管理科主管 |  | 1.参与凯凯项目仓库规划建设，对仓库位置选择、仓库规模、规范管理提出合理化建议； 2.与供应管理科保持沟通，了解物资到货时间，组织到货物资验收，提前做好验收人员、工器具、文件资料准备工作； 3.负责监督指导仓库人员工作，规范物资仓库管理； 4.负责仓储软件应用指导工作； 5.负责物资到货验收过程中的工作协调及问题处理工作。 | 1 |
| 2 |  | 内业管理员 |  | 1.负责各仓库入出库单和验收资料收集、整理、保存工作； 2.负责归集各仓库数据，建立物资台账，填报实物收发存报表，提供物资数据； 3.参与仓库物资盘点； | 2 |
| 四、综合管理科 |  |  |  | 1.负责与项目部各部门间工作联系及工作任务传达工作； 2.负责物流中心公文起草、发文，各类文件的接收与传达工作； 3.负责物流中心文件、档案、印章和相关证照的管理工作； 4.负责物流中心办公用品、办公设备领用（采购）、发放、登记管理工作； 5.负责物流中心工作总结、经营周（月/季）报编写及上报工作； 6.负责物流中心小车管理、后勤保障、公务接待等工作； 7.负责物流中心人员绩效考核，考勤，工资表编制，工资发放，劳动用工管理及相应财务工作； 8.负责党、工、团各项工作； | 3 |
| 1 |  | 劳资员 |  | 1.熟悉公司人力资源各项管理规定，遵照执行； 2.负责物流中心人员信息采集、登记，建立人员信息台账； 3.负责物流中心人员考勤管理，每月25日收集考勤表； 4负责物流中心人员休假初审，建立每个人休假信息台账； 5负责物流中心外籍劳动用工申请，外籍人员健康审查； 6负责物流中心人员工资、社保管理、每月填报工资表报批。 | 1 |
| 2 |  | 后勤保障员 |  | 1.负责物流中心办公用品领用及发放工作； 2.负责物流中心印章和相关证照的使用登记工作； 3.负责物流中心小车使用、维护保养工作； 4.负责与项目部和物流公司各部门间工作联络，任务传递工作； 5.负责物流中心党、工、团各项工作。 | 1 |
| 3 |  | 文书 |  | 1.负责物流中心各类请示文件格式审核，上报OA工作； 2.负责内外文件登记、使用、传阅工作； 3.负责物流中心工作总结、经营周（月/季）报编写上报工作。 | 1 |
| 五、安全质量环保科 |  |  |  | 1.贯彻执行公司和凯凯项目部相关安全管理制度，并监督执行； 2.负责建立完善物流中心安全管理体系，建立安全生产责任制，明确安全生产职责； 3.负责制定物流中心质量、安全、环保等方面的相关制度； 4.负责仓库现场环境因素和危险源分析，对重大环境因素和危险源进行控制，制定防范措施； 5.参与物资到货验收，负责到货物资取样、送检、样品封存工作，建立物资检测台账及检测费用结算工作； 6.负责项目部安全员、特种作业人员的管理，并组织员工安全教育培训，组织开展安全活动； 7.负责监督巡查各仓库的安全、质量、环保工作，排除潜在的安全隐患，发现问题及时整改；配合凯凯项目部开展各类安全检查及事故调查工作，及时上报相应资料； | 2 |
| 1 |  | 材料质检员 |  | 1.熟悉各类物资质量检验方法，了解物资主要特性及技术参数； 2.参与物资到货验收，对需要进行检验或复验的物资进行取样、填写试验委托书，送至实验室进行检验； 3.建立物资检验或复验台账，记录检验费用，每月汇总到物资供应管理科； 4.保存物资质量检验资料，按月汇总装订成册。 | 1 |
| 2 |  | 安全环保员 |  | 1.分析仓库危险源和环境因素，对重大危险源和环境因素进行控制，制定相应措施； 2.对各仓库进行巡检，做好巡检记录，巡检过程中发现问题的，下达隐患整改单，限期整改并复检； 3.监督作业人员戴好劳动保护用品，制止仓库现场人员“三违”行为； 4.负责质量、安全、环保工作周报、月报和安全工作总结； 5.配合凯凯项目专项检查工作，及时上报资料。 | 1 |
| 六、仓库职责 |  |  |  | 1.在仓储管理科统一安排下，提前做好验收工具、搬运机具、仓库货位、标牌等准备工作，验收合格物资及时放入库位，填写标识信息； 2负责物资仓库日常物资收发存管理，负责仓库物资装卸、堆放和贮存管理； 3.负责物资的验收、入库、出库记录工作，每天及时更新物资明细台账，做到卡、物相符； 4.负责对不合格物资存储、标识、处理申报，以及对呆滞物资进行处理申报工作； 5.负责保持库区整洁，库内物资按规范分类、分批存放堆码； 6.负责退库物资入库，废料余料回收工作； 7.负责物资出入库资料收集、保管、传递工作； 8.每月与物资供应管理科做好实物、账务盘点稽核工作，对盘盈、盘亏物资及时上报处理； 9.负责现场的物资及仓库的安全防火、防盗、防潮、防鼠、防霉变工作，定期检查消防器材，更新、补充消防物料杜绝安全隐患。 | 20 |
| 1 | 仓库保管员 |  |  | 1.负责物资入库前工器具、仓库货位、标识标牌准备工作； 2.参与物资验收，根据合同和送货单，核对物资规格型号、数量，随货资料等，验收合格的物资及时存放到库位，进行标识； 3.负责仓库设施、防火消防工具有效性检查、维护工作； 4.负责物资出库点交，严格按照限额领料计划发料； 5.做好仓库内物资日常保养、防护工作，防止物资发霉、变质、生锈、变形等； 6.负责退库物资登记、储存、发放及处理申报工作； 7.负责仓库物资盘点，做到卡、物相符。 | 10 |
| 2 | 仓库开票员 |  |  | 1.能够应用物资仓储软件，进行入库、出库录入，打印入库、出库单据； 2.负责劳务分包单位限额领料计划单证的复合； 3.建立仓库出入库明细台账； 4.与仓库保管员一起进行物资盘点； 5.负责开具仓库出门证。 | 10 |
| 磅房 |  |  |  |  | 6 |
| 1 | 计量员 |  |  | - 1.掌握计量器具知识和技术，正确操作计量器具； - 2.认真输入过磅车辆牌照号、货物名称、皮重、毛重、净重等信息到微机，打印磅码单； - 3.在磅码单上签字。 | 3 |
| 2 | 监磅员 |  |  | - 1.过磅前检查地磅坑槽是否有杂物落入； 2.检查过磅车辆是否完全驶入磅台上，车辆停稳后要求司机及其他人员下车，检查车辆是否有影响计量的可移动重物； 3.必要时跟车监督。 | 3 |

# 附录B 周转材料摊销标准及出口退税税率表

一 周转材摊销年限及残值率

| 序号 | 周转材料种类/名称 | 摊销年限 | 残值率(％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一类材料 |  |  |
| 1 | 钢管及扣件 | 3 | 20 |
| 2 | 钢轨 | 6 | 15 |
| 3 | 橡套（铠装）铜芯高压电缆 | 3 | 5 |
| 4 | 橡套（铠装）铜芯低压电缆 | 3 | 10 |
| 5 | 橡套（铠装）铝芯电缆 | 3 | 5 |
| 6 | 其它供电电缆 | 2 | 5 |
| 二 | 二类材料 |  |  |
| 1 | 组合钢模板 | 2 | 15 |
| 2 | 多卡模板、翻转模板 | 4 | 15 |
| 三 | 三类材料 |  |  |
| 1 | 异形钢模板 | 项目工期 | 10 |
| 2 | 钢模钢筋台车 | 项目工期 | 10 |
| 3 | 垂直转梯 | 项目工期 | 15 |
| 4 | 简易钢桥 | 项目工期 | 15 |
| 5 | 简易管柱 | 项目工期 | 15 |

二 工程常用物资、设备出口退税税率表

| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 增值税退税率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢铁类 |  |  |  |
| 72091590 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 千克 | 13 |
| 72091690 | 其他1mm＜厚度＜3mm的冷轧卷材 | 千克 | 13 |
| 72091790 | 其他0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材 | 千克 | 13 |
| 72091890 | 其他厚度＜0.5的冷轧卷材 | 千克 | 13 |
| 72103000 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 | 千克 | 13 |
| 72131000 | 带有轧制花纹的热轧盘条 | 千克 | 0 |
| 72141000 | 锻造的铁或非合金钢条、杆 | 千克 | 9 |
| 72142000 | 热加工带有轧制花纹的条、杆 | 千克 | 0 |
| 72161010 | 截面高度＜80mm的H型钢 | 千克 | 0 |
| 72161020 | 截面高度低于80毫米的工字钢 | 千克 | 0 |
| 72161090 | 截面高度＜80mm的U型钢 | 千克 | 0 |
| 72191100 | 厚度＞10mm热轧不锈钢卷板 | 千克 | 13 |
| 72192100 | 厚度＞10mm热轧不锈钢平板 | 千克 | 13 |
| 钢铁制品 |  |  |  |
| 73030010 | 内径＞500mm的铸铁圆形截面管 | 千克 | 9 |
| 73030090 | 其他铸铁管及空心异形材 | 千克 | 9 |
| 73043110 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 | 千克 | 9 |
| 73043190 | 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 | 千克 | 9 |
| 73043910 | 非冷轧的铁制无缝锅炉管 | 千克 | 9 |
| 机械、器具 |  |  |  |
| 84101100 | 功率≤1000kw的水轮机及水轮 | 台/千克 | 17 |
| 84101200 | 功率1千瓦-10000千瓦水轮机及水轮 | 台/千克 | 17 |
| 84101310 | 功率＞3万千瓦的冲击式水轮机及水轮 | 台/千克 | 17 |
| 84101320 | 功率＞3.5万千瓦的贯流水轮机及水轮 | 台/千克 | 17 |
| 84101330 | 功率＞20万千瓦的水泵式水轮机及水轮 | 台/千克 | 17 |
| 84101390 | 其他功率＞1万千瓦的水轮机及水轮 | 台/千克 | 17 |
| 84134000 | 混凝土泵 | 台/千克 | 17 |
| 84141000 | 真空泵 | 台/千克 | 17 |
| 84143012 | 功率0.4-5kw的冷藏、冷冻箱用压缩机 | 台/千克 | 17 |
| 84143012 | 功率0.4-5kw的空气调节器用压缩机 | 台/千克 | 17 |
| 84145110 | 功率≤125千瓦的吊扇 | 台/千克 | 17 |
| 84145193 | 功率≤125千瓦的落地扇 | 台/千克 | 17 |
| 84148040 | 空气及其他气体压缩机 | 台/千克 | 17 |
| 84232010 | 电子皮带秤 | 台/千克 | 17 |
| 84233030 | 配料秤 | 台/千克 | 17 |
| 84238910 | 其他地中衡 | 台/千克 | 17 |
| 84254910 | 其他千斤顶 | 台 | 17 |
| 84261120 | 通用桥式起重机 | 台 | 17 |
| 84261930 | 龙门式起重机 | 台 | 17 |
| 84262000 | 塔式起重机 | 台 | 17 |
| 84264110 | 轮胎式起重机 | 台 | 17 |
| 84264910 | 履带式起重机 | 台 | 17 |
| 84281090 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台 | 17 |
| 84283200 | 其他斗式连续运货升降、输送机 | 台 | 17 |
| 84283300 | 其他带式连续运货升降、输送机 | 台 | 17 |
| 84286010 | 货运架空索道 | 台 | 17 |
| 84291910 | 功率≤235.36kw履带式推土机 | 台 | 17 |
| 84291990 | 功率≤235.36kw的其他推土机 | 台 | 17 |
| 84295100 | 前铲装载机 | 台 | 17 |
| 84295212 | 履带式挖掘机 | 台 | 17 |
| 84303120 | 凿岩机 | 台/千克 | 17 |
| 84303130 | 隧道掘进机 | 台/千克 | 17 |
| 84433211 | 针式打印机 | 台 | 17 |
| 84433212 | 激光打印机 | 台 | 17 |
| 84671100 | 旋转式手提风动工具 | 台 | 17 |
| 84713010 | 平板电脑 | 台 | 17 |
| 84714140 | 微型机 | 台 | 17 |
| 84716050 | 扫描仪 | 台 | 17 |
| 84741000 | 固体矿物的分类、筛选、分离或洗涤机器 | 台 | 17 |
| 84742010 | 齿辊式破碎及磨粉机器 | 台 | 17 |
| 84743100 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台 | 17 |
| 84791021 | 沥青混凝土摊铺机 | 台 | 17 |
| 84813000 | 止回阀 | 套/千克 | 15 |
| 84821030 | 角接触轴承 | 套 | 15 |
| 车辆及零件 |  |  |  |
| 87013000902 | 按17%征税的的非农用履带式牵引车 | 辆 | 17 |
| 87021091 | ≥30座大型客车（柴油型） | 辆 | 17 |
| 87021093 | ≥10座，但≤19座的客车 | 辆 | 17 |
| 8703235210 | 仅装有2＜排量＜2.5升的点燃式往复式活塞内燃机发动机越野车（4轮驱动） | 辆 | 17 |
| 87042100 | 柴油型其他小型货车 | 辆 | 17 |
| 87042240 | 柴油型其他重型货车 | 辆 | 17 |
| 87051021 | 最大起重重量≤50全路面汽车起重机 | 辆 | 17 |
| 87052000 | 激动钻探车 | 辆 | 17 |
| 87054000 | 激动混凝土搅拌车 | 辆 | 17 |
| 87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 17 |

# 附录C 样表

表1  凯凯项目物资供应开户登记表

表2  凯凯项目物资进场流水登记台账

表3  凯凯项目物资入库单

表4  凯凯项目物资限额领料计划

表5  凯凯项目物资出库单

表6  凯凯项目物资验收单

表7  凯凯项目物资调拨单

表8  凯凯项目物资入库明细表

表9  凯凯项目物资出库明细表

表10  消耗物资收发存数量金额报表

表11  物资清仓盘点分类汇总表

表12  物资报废报损申请表

表13  凯凯项目物资成本核算表

表14  凯凯项目物资成本分析表

表15  周转材料需要计划审批表

表16  周转材料续用计划审批表

表17  物资信息情况周报

表18  仓库区位标牌

表19  实物物资标牌

表20  室外物资标牌

表21  安全会议记录

表22  员工安全教育培训记录表

表23  危险源辨识及风险评价表

表24  消防设施清单

表25  仓库安全隐患整改通知书

表1

| 凯凯项目物资供应开户登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |
| 主要施工项目 |  |  |  |  |  |
| 用料单位全称 |  |  |  |  |  |
| 初始领料时间 |  | 合同工期 |  |  |  |
| 用料单位负责人 |  | 电 话 |  |  |  |
| 用料单位物资部门负责人 |  | 电 话 |  |  |  |
| 用料单位授权领料人员名单 |  |  |  |  |  |
| 姓名： 性别： 身份证号： 电话号码： 本人签名： |  |  |  |  |  |
| 姓名： 性别： 身份证号： 电话号码： 本人签名： |  |  |  |  |  |
| 姓名： 性别： 身份证号： 电话号码： 本人签名： |  |  |  |  |  |
| 姓名： 性别： 身份证号： 电话号码： 本人签名： |  |  |  |  |  |
| 商务合同部（签字）： 工程管理部（签字）： 机电物资部（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  | 用料单位审批 （签字、公章）： 日期： 年 月 日 |  |  |
| （身份证复印件附后） |  |  |  |  |  |

表2

| 凯凯项目物资进场流水登记台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 物品名称 | 规格型号 | 材质 | 批号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 供货单位 | 运输单位 | 车号 | 送货单号 | 收料仓库 | 收料人 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

|  | 凯凯项目物资入库单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位： |  |  |  |  |  |  | 入库单号： |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  | 入库仓库： |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 扩展属性 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 材料单价 | 运费及其他费用单价 | 金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货币单位： |  | 货币单位：人民币（元）□ 外币（宽扎）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购人： 收料人： 制单人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4

| 凯凯项目物资限额领料计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领料单位： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  | 单据编号： |  |  |
| 分部分项工程及编号： |  |  |  |  |  |  | 施工部位： |  |  |
| 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 限额量 |  |  | 本次计划量 | 累计计划量 | 剩余量 | 备注 |
|  |  |  | 预算总量 | 变更量 | 合计总量 |  |  |  |  |
| 工程技术部负责人： |  |  |  | 分包单位负责人： |  |  |  | 制单人： |  |

表5

| 凯凯项目物资出库单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领 料 单 位： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  | 出库单号： |  |  |
| 分部分项工程： |  |  |  |  |  |  |  | 出库仓库： |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 扩展属性 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 用料部位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货币单位： |  | 货币单位：人民币（元）□ 外币（宽扎）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发料人： |  |  | 领料人： |  |  |  | 制单人： |  |  |  |

表6

| 供货单位: |  |  | 凯凯项目物资验收单 |  |  |  |  |  |  |  |  | 入库仓库： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发票编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物资类别： |  |
| 合同编号: |  |  | 制单日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收料日期： 年 月 日 |  |
| 物资名称 |  | 型号 |  |  | 单位 | 购入 |  |  |  | 实收数量 |  | 计划单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 证 | 质量证 明编号： 验证结果：合格□ |  |  |  |  | 备注 | 货币单位：人民币（元）□ 外币（宽扎）□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收人： |  |  |  |  | 验证人： |  |  | 采购人： |  |  |  | 制单人： |  |

表7

| 调入单位: |  | 凯凯项目物资调拨单 制单日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 出库仓库： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调出编号: |  |  |  |  |  |  |  | 物资类别： |  |
| 物资名称 | 型号 |  | 单位 | 调拨 |  |  | 实收数量 | 计划单价 | 金额 |
|  |  |  |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项 工程 |  |  |  | 备注 | 货币单位：人民币（元）□ 外币（宽扎）□ |  |  |  |  |
| 调出单位发货人： |  |  | 调入单位收料人： |  |  |  | 制单人： |  |  |

表8

| 凯凯项目物资入库明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 入库时间 | 入库单号 | 入库仓库 | 库位编码 | 合同名称 | 合同编号 | 供应商 | 厂家 | 物资类别 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 扩展属性 | 炉号/批号） | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 金额 |  | 车/船号 | 发票编号 | 验收人 | 采购人 | 是否检验合格 | 合格证编号 | 相关附件 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外币 | 人民币（元） | 外币 | 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9

| 凯凯项目物资出库明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 出库时间 | 出库单号 | 出库仓库 | 物资类别 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 扩展属性 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 金额 |  | 领料单位 | 出库方式 | 分部分项工程 | 用料部位 | 领料人 | 发料人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外币 | 人民币（元） | 外币 | 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |  |

表10

| 消耗物资收发存数量金额报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  |  |  |  |  | 上期结存 |  | 本期收入 |  | 其中 |  |  |  | 本期发出 |  | 盘赢盘亏 | 本期结存 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  | 类别 |  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 甲供 |  | 内调 | 自购 | 数量 | 金额 | 金额 | 数量 | 金额 |  |  |
| 主要材料 | 1 | 冶金产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 |  |  | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 森工产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 |  |  | 木材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建工产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砂石料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 燃化产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 |  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 润滑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 炸药 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雷管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导火索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轮胎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砼外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轻纺产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 五金产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电子产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低值易耗品 | 9 |  | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 劳保用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械配件 | 11 |  | 汽车配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 工矿配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 通用配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 船用配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报说明：1、其他材料类只报材料收发存合计金额，不再分类列报； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、数量单位：钢材（t）,木材（m3）,水泥（t），粉煤灰（t），油料（t），轮胎（条），炸药（t）,雷管（发），导火索（m）; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、资金单位：万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 财务部门负责人： 物资部门负责人： 填表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

| 物资清仓盘点分类汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  | 截止时间：2016年12月31日 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资类别 | 计量单位 | 财务帐面金额 | 仓库帐面 |  | 清查 |  | 与财务帐面比较 |  | 与仓库帐面比较 |  |  |  | 报损报废 |  | 备注 |
|  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 盘盈 | 盘亏 | 盘盈 |  | 盘亏 |  | 数量 | 金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |  |  |  |
| 一、库存材料 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、冶金产品 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：（1）钢材 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）有色金属 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、森工产品 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：（1）木材 | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）胶合板 | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、建工产品 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：（1）水泥 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）商品砼 | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）粉煤炭 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）砂石料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、燃化产品 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：（1）柴油 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）汽油 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）润滑油 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）沥青 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）火工材料 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）砼外加剂 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、轻纺产品 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：（1）塑料管 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）土工布（膜） | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、五金交电产品 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、电线电缆 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、仪器仪表 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、土材料 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、标准件 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、低值易耗品 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、工具 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、劳保用品 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、库存配件 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、汽车配件 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工矿配件 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、通用配件 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、船用配件 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其它物资 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、周转材料净值 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主管： 财务部门负责人： 物资部门负责人： 填报人： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12

物资报废报损申请表

填报单位：                                                                                  填报时间：

| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 |  | 购置时间 | 原值（元） | 残值（元） | 报废报损原因 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报废物资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报损物资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关部门鉴定意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分管领导签字 |  | 负责人签字 |  |
| 物资管理部门 |  |  | 技术部门 |  |  | 财务部门 |  |  |  |  |  |  |

表13

| 年 月凯凯项目物资成本核算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程： |  |  | 日期： |  |  |
| 成本类别 | 规格型号 | 计量单位 | 当期消耗（元） | 累计消耗（元） | 备注 |
| 一、消耗物资 |  |  |  |  |  |
| 二、周转材摊销 |  |  |  |  |  |
| 三、运杂费 |  |  |  |  |  |
| 四、其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  | 制表： |  |

表14

| 凯凯项目物资成本分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预算成本 |  |  |  | 投标成本 |  |  |  |  | 实际成本 |  |  |  |  | 与预算成本比较 |  |  | 与投标成本比较 |  |  |  |
|  |  |  | 预算单价 | 数量 | 金额 |  | 投标单价 | 数量 |  | 金额 |  | 采购单价 | 数量 |  | 金额 |  | 数量 | 金额 |  | 数量 | 金额 |  |  |

审核：                                                        制表：

表15

| 周转材料需求计划审批表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领用单位： 申领人： 单号： 领用时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预计归还时间 | 使用部位 | 备注 |
| 机电物资部意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施管部意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管领导审批： |  |  |  |  |  |  |  |

表16

| 周转材料续用计划审批表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 领用单位： |  | 申领人： | 续用单号： |
| 续用原因： |  |  |  |
| 领用单位负责人： |  |  |  |
| 物流公司凯凯项目部负责人： |  |  |  |
| 施管部意见： |  |  |  |
| 机电物资部意见： |  |  |  |

表17

| 物资信息情况周报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | xx月第xx周报 |  |  |  |
| 物资名称/批 | 场内情况 | 场外状态情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 退税 |
|  | 库存 | 订货时间 | 集港 | 报关 | 装船 | 海运 | 清关 | 卸船 | 中转仓储 | 内陆转运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报人： |  |  |

表18

仓库区位标牌

企业标识区

XX仓库

A区

此处填写主要存储物资类别

表19

室内物资标牌

| 企业标识区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区号 |  | 架号 |  | 层号 |  |  |  | 尾号 |  |
| 物资编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产地或厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表20

室外物资标牌

| 企业标识区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库名称 |  | 库区号 |  |  |  |
| 物资编码 |  |  |  |  |  |
| 物资名称 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 产地或厂家 |  |  |  |  |  |
| 炉号/批号 |  |  |  |  |  |
| 计量单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 状态 |  |  |  |  |  |
| 报告编号 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表21

安全会议记录表

| 会议名称 |  |  | 会议地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 |  |  | 会议时间 |  |
| 主持人 |  |  | 记录人 |  |
| 参会人员 |  |  |  |  |
| 会议纪要 |  |  |  |  |
| 会议决议 |  |  |  |  |

表22

员工安全交与培训记录表

| 培训时间 |  | 培训地点 |  | 培训教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训题目 |  |  |  | 培训方式 |  |
| 参加培训人员： （共 人） |  |  |  |  |  |
| 培训内容摘要： |  |  |  |  |  |
| 培训总结： 总结人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

记录人：                          日 期：     年     月     日

表23

| 危险源辩识及风险评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 作业活动 | 工序 | 可能导致的事故 | 危险源 | 三种 状态 |  |  |  |  | 三种 时态 |  |  |  |  | 作业条件危险评价 |  |  |  | 危险等级 | 控制方法 | 是否列入重大危险源 |
|  |  |  |  | 正常 | 异常 | 紧急 |  |  | 过去 | 现在 | 将来 |  |  | L | E | C | D |  |  |  |
|  |  |  | 审核: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 识别人： |  |  |  |

表24

消防设施清单

| 序 号 | 设备名称 | 型 号 | 检定日期 | 配置 数量 | 存放地点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |

表25

仓库安全隐患整改通知单

（编号：2017-   ）

检查日期：

| 仓库名称 |  | 检查项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查发现的隐患 |  |  |  |
| 整改措施及要求 |  |  |  |
| 整改期限 |  |  |  |
| 检查人签字 |  |  |  |
| 仓库签字 |  |  |  |