PPP项目物资管理工作手册

二○一八年四月十五日

目       录

一、项目前期管理	4

1.1市场属地资源调研	4

1.2项目管理思路跟踪	4

1.3项目物资管理工作供求分析	5

1.4项目管理实施策划跟踪	5

1.5物资管理工作定位	5

1.6物资管理方案	5

1.7项目物资管理责任制管理	5

1.8实施方案交底及人员培训考核	5

1.9筹备期流程图	6

二、机构设置	6

2.1职能定位	7

2.2机构设置	7

2.2.1内设机构	7

2.2.2岗位设置	7

2.2.3岗位职责	7

2.3管理网络图	8

三、工作流程图	8

3.1综合工作流程图	9

3.2实物工作流程图	9

3.3业务工作流程图	10

四、计划管理	11

4.1需求计划管理	12

4.2采购计划管理	12

4.3采购合同管理	12

4.4限额发料管理	12

五、物资质量管理	13

5.1物资进场管理	13

5.2物资报检管理	13

5.3物资检验管理	14

5.4物资验收管理	14

六、仓储管理	15

6.1收发存管理	15

6.1.1领料开户	15

6.1.2进场验收	15

6.1.3领用签收	15

6.1.4物资退场	16

6.1.5物资现场保管及防护	16

6.1.6现场物资安全管理	16

6.1.7物资盘点	16

6.1.8中转仓库管理	16

6.2账表管理	16

6.2.1验收	16

6.2.2领用	17

6.2.3调剂	17

6.2.4账表	17

七、结算管理	18

7.1对供应商外部物资结算管理	18

7.2对承（分）包单位物资内部结算管理	18

7.3结算账务管理	18

八、物资核销管理	19

8.1工程主合同交底	19

8.2工程分包合同管理	19

8.3物资消耗管理	19

8.4库存管理	19

8.5核销工程量	20

8.6内外结算工程量对比	20

8.7核销成果编制和审定管理	20

8.8中期核销成果应用管理	20

8.9完工核销成果编制和应用管理	20

九、制度建设	21

9.1物资管理规定	21

9.2物资质量管理办法	25

9.3进场物资管理办法	30

十、记录文件及归档	34

10.1质量资料归档清单	34

10.2日常资料归档清单	35

10.3结算资料归档清单	36

10.4核销资料归档清单	37

十一、主要业务工作流程图	38

11.1入场质量验收业务流程图	38

11.2质量抽检业务流程	38

11.3领用业务流程图	39

11.4验收业务流程图	40

11.5调剂业务流程图	41

11.6供应物资结算业务流程图	42

11.8物资核销管理流程图	44

附录1：岗位职责	46

附录2：样表	50

- 一、项目前期管理

- 1.1市场属地资源调研

1.1.1项目投标前，了解项目背景、项目建设的主要内容，以及当地的政策、自然环境等情况,并根据工可报告等相关资料，积极参与项目属地资源供应的市场调研。

1.1.2对主要材料的市场调研内容包括：

1.1.2.1项目建设需求的主要物资材料资源清单，按权重比大小排序，识别主要风险管控因素。

1.1.2.2周边地区主要物资材料资源供应地分布、季节性供应情况及市场行情波动的一般规律，对项目施工影响较大的部分材料还应跨省市、跨区域调研。

1.1.2.3属地造价信息价机构采用典型代表供应商、组价的标准、一般原则和程序。

1.1.2.4项目施工所需要的主要材料属地的信息价和实际采购价格差异对比和分析。

1.1.2.5不能自行生产加工或自行生产加工不足、需要外购的地材需做市场专项调研，调研的内容不限于属地生产供应商开采权、生产规模、价格、运输成本、市场波动等情况，并分析和防控项目上马后可能对当地市场供求平衡局面产生的价格波动冲击，制定相应的预控解决方案。

- 1.2项目管理思路跟踪

编制市场调研成果，为三峡建设公司组编项目管理思路提供参考资料，并及时跟踪反馈项目管理思路后续推进情况。

- 1.3项目物资管理工作供求分析

按照确定的项目管理策划，结合市场调研成果和物流公司实际管理能力，将自身可为项目提供的物资采购及供应服务的内容形成报告报送三峡建设公司总部，并及时跟踪主管部门，为项目组编管理实施策划提供参考资料。

- 1.4项目管理实施策划跟踪

跟踪项目管理实施策划编制过程，过程中紧密与公司生产经营部和项目部（筹建组）保持沟通，反馈和及时调整可为项目提供的物资采购及供应服务内容、形式。

- 1.5物资管理工作定位

根据确定的项目管理实施策划，物流公司定位可为项目建设提供的服务的工作内容。

- 1.6物资管理方案

物流公司物资全过程管控中心组织编制项目物资管理方案，经物流公司总经理办公会讨论通过后，报送三峡建设公司审批，审批结果报送项目部。

- 1.7项目物资管理责任制管理

依照物流公司与项目部签订的物资管理责任书，编制和签订实施本项目的内部责任书。

- 1.8实施方案交底及人员培训考核

物资管理方案确定后，组织项目物资管理部人员进行方案交底，根据责任书服务内容，有针对性的对人员进行业务素质培训考核，考核合格后才能准予进入现场参与物资管理工作。

- 1.9筹备期流程图

项目属地市场调研

形成市场调研报告报公司，为项目管理思路提供参考资料

按照公司项目管理策划，结合市场调研成果和物流公司实际，形成提供服务内容报告

跟踪反馈项目管理思路进展情况

服务报告报三峡建设公司，为项目组编管理实施策划提供参考资料

跟踪反馈项目实施策划进展情况

按照公司项目实施策划，物流公司定位可为项目建设提供的服务内容

物流公司编制物资管理方案，上总经理办公会通过后报三峡建设公司审批

依照物流公司与项目部签订的物资管理责任书，编制和签订实施本项目的内部责任书

物资管理方案报送项目部

方案确定后，组织人员交底，进行业务素质培训考核

考核通过后上岗参与现场物资管理工作

与公司生产经营部和项目部（筹备组）保持沟通，及时调整服务内容

- 二、机构设置

- 2.1职能定位

负责项目部物资管理，主要管理内容包括：采购、验收、限额发放、报废报损、核销等全过程管理。

- 2.2机构设置

- 2.2.1内设机构

XX项目物资管理部

物资供应科

综合管理科

物资管理科

宜昌办事组

中转仓库

- 2.2.2岗位设置

（1）物资供应科设置三个岗位：物资供应科主管、业务员、结算员。

（2）物资管理科设置五个岗位：物资管理科主管、业务员、核销员、质检员、统计员。

（3）综合管理科设置两个岗位：文书、内业员（兼劳资及后勤保障）。

- 2.2.3岗位职责

（见附录1）

- 2.3管理网络图

项目部分管领导

项目部机电物资部

劳务承（分）包单位1

劳务承（分）包单位2

劳务承（分）包单位3

劳务承（分）包单位n

授权范围内工作职能

项目部

物资管理部

物资管理职能

- 三、工作流程图

- 3.1综合工作流程图

项目部签订采购合同

机物部组织月度物资需求（采购）计划申报审批

按计划通知供应商供货

物资进场流水登记及验收（外观、数量等）

合格

实物点交

月度物资限额发料计划

填制直供领用单

取样、填制委托试验单、送检

合格

不合格品处理

物资台账

填制验收单

与供应商对账

发票

盘点后填报收发存报表

供应商结算流程

资料报项目部机电物资部

账目稽核

物资核销，成本核算

否

3.2实物工作流程图

接到货通知

进场流水登记

外观质量及质量证明资料验收

合格

取样、填制委托试验单、送检

合格

不合格品处理

否

否

实物点交

填制直供领用单

物资台账

填制验收单

收发存报表

报送项目部机电物资部

月度物资需求计划

账目稽核

- 3.3业务工作流程图

物资台账

与供应商对账

发票

已到

填制验收单

未到

供应商结算流程

收发存报表

财务入账

账目稽核

物资核销

核销报告

报机电物资部

- 四、计划管理

- 4.1需求计划管理

工程技术部门以工程合同、施工组织设计、施工图纸等资料为依据，组织按年、季、月编制物资需求计划，物资需求总计划由项目部技术负责人批准。

- 4.2采购计划管理

项目部物资管理部门根据批准的物资需求总计划，结合库存情况编制物资采购计划，50万元以上金额的物资采购计划在报项目部经理审批后，还应报公司机电物资部、集采中心审批。根据公司审批的采购计划，项目部组织编制采购立项报告(含预算金额、采购方式、采购文件等)，立项报告在审批后报送至公司集采中心，由公司集采中心组织采购，并参与集采中心组织采购全过程的招标、评标、定标工作。50万元以下金额的物资采购计划，项目部自行审批采购计划、编制采购立项报告，自行上线组织开展采购活动。

- 4.3采购合同管理

4.3.1项目部在授权范围内签定合同，10万元以上的采购项目，合同应采用书面形式。合同由合同部门保存，交财务部门一份，并建立采购合同台帐，并按季度对各类物资采购合同进行统计，及时上报公司主管部门。

4.3.2采购合同交物资管理部一份（电子版），为物资采购、验收、结算等行为提供依据。

- 4.4限额发料管理

4.4.1项目部以国家、行业和相关预算定额为基础，以承（分）包合同为依据，结合施工实际情况制定物资消耗定额，制定发料的消耗控制标准。

4.4.2各承（分）包单位根据每月施工计划工程量，消耗定额标准填写《月度物资需求计划》，报经营合同部、工程技术部门审批。

4.4.3承（分）包包单位应依据此审批结果按时按需领用，物资管理部不得超发。

4.4.4工地赶工、设计变更等原因需要超领时，应补报《月度物资需求增补计划》经项目部审批后方能领用发放。

4.4.5防洪、抗震等应急救灾需超领的，应在领用后及时补充审批资料。

- 五、物资质量管理

- 5.1物资进场管理

5.1.1物资实物进场管理由物资供应科负责。

5.1.2物资进场后，物资管理部材料员详细记录物资属性信息，按照物资名称、规格型号、批次、厂家等分类登记，建立《物资进场流水登记台账》。

5.1.3登记后，大批量物资不具备立即验收条件的，先存放待验收区，小批量物资应立即组织验收，普通物资常规验收合格后使用，按照相关规定需要复检的物资，理化检验（抽检）合格后方能使用。每月将《物资进场流水登记台账》发送给物资管理部人员备案。

- 5.2物资报检管理

5.2.1物资进场前需通知物资管理部，质检员对物资进行初检，初检范围包含：是否满足采购合同质量要求、是否满足设计标准、是否符合国家规范、是否达到业主要求；对符合条件的物资将样品放置样品间内。

5.2.2物资进场后，质检员应抽查进场物资与样品是否相符，进场物资应具有合同、产品质量证明材料、图纸资料、产品说明、装箱单等资料，质检员对资料进行归集存档。

- 5.3物资检验管理

需要理化检验的物资，进场后应另行存放不得使用，及时取样、委托送检，现场监理人员见证。待出具合格检验报告后方能使用，并将检验报告资料整理一份交至质检员存档。

- 5.4物资验收管理

5.4.1外观质量验收。物资管理部、承（分）包单位、供应方共同对物资进行外观检验，外观检验合格的物资验收继续，不合格的物资单独存放，验收终止。

5.4.2质量资料验收。物资供应科业务员根据物资种类和特性，逐一核对物资合格证、质量证明书、生产许可证、型式检验报告、说明书、技术规格书等资料，必要时通过信息手段（网上查询、手机查询等方式）查验真伪。质量资料合格验收继续，不合格的与供应商协商处理。

5.4.3理化检验（抽检）

5.4.3.1质检员根据物资名称、特性按照规范要求抽查取样样品，承（分）包单位填制《检验/试验委托书》，样品送至试验检测中心检测，检测中心出具检测报告。

5.4.3.2质检员收集检测报告，建立检测报告台账，按月装订成册报项目部存档。理化检验不合格的物资，质检员黏贴封条，禁止现场使用。

5.4.3.3物资供应科通知供应商，对不合格物资进行退货或换货处理。

- 六、仓储管理

- 6.1收发存管理

- 6.1.1领料开户

承（分）包单位应在机电物资部开户登记，授权领料人领料，提供领料人姓名、联系方式、身份证复印件等资料，经机电物资部、经营合同部审批通过，将审批资料递交至物资管理部备案后，领料人方能领料。

- 6.1.2进场验收

物资到场后，物资管理部、承（分）包单位、供应商三方人员（必要情况可增加监理人员）对进场物资进行初步验收，检查物资外观、材质、数量、规格型号与计划是否相符、质量状况是否合格、合格证及材质证明书等随车资料是否齐全，均无误后按5.1物资进场管理要求完成《物资进场流水登记台账》。

- 6.1.3领用签收

进场验收无误后，物资供应科业务员填写物资直供领用单，核实材料名称、规格型号、材质、数量、工程使用部位等信息无误后，承（分）包单位领料人、物资供应科业务员在直供领用单上签字，承（分）包单位留存一份存档。

- 6.1.4物资退场

进场物资未经检验不得使用，经检验后，检验报告合格方能使用，不合格材料应按规定复检或退场。

- 6.1.5物资现场保管及防护

进场物资由承（分）包单位自行负责保管分类堆码，做到场地平整、衬垫齐全、码放整齐、标识明显，做好安全防护措施。

- 6.1.6现场物资安全管理

承（分）包单位负责现场物资安全管理，非质量原因造成的破损、毁坏、丢失等损失，均由承（分）包单位自行承担。

- 6.1.7物资盘点

6.1.7.1现场盘点由承（分）包单位负责每月对现场物资进行盘点清查，依据次月施工计划及本月材料库存情况填报《月度物资需求计划》，《月度物资需求计划》经承（分）包单位项目负责人签字审核。

6.1.7.2物资管理部根据核销节点需求，组织物资管理部人员和承（分）包单位人员参与现场物资盘点，并填写《现场物资盘点表》双方签字确认。

6.1.7.3中转仓库年度盘点由机电物资部负责组织物资管理部、财务部两方人员对中转仓库进行年度盘点，填写《年度物资清仓盘点报表》，双方人员签字确认。

- 6.1.8中转仓库管理

需在中转仓库暂存的物资，按照仓储收发存模式组织入库、出库等仓储活动业务管理。

- 6.2账表管理

- 6.2.1验收

6.2.1.1实物验收合格、对账无误后，通知供应商开具符合合同规定的发票。

6.2.1.2结算员根据货物发票价格、运输费用等，综合计算物资验收价格，按照计算后的价格，填制《物资验收单》，《物资验收单》采用附清单明细样式，既用A4纸制单，一单可填写多种物资。

6.2.1.3《物资验收单》由制单人（结算员）、采购人员（物资供应科主管）、验证人员（物资管理科主管）、验收人员（机电物资部负责人或委托人）签字。

- 6.2.2领用

承（分）包单位按审批的《月度物资需求计划》领用，进场验收合格后，进行物资交接，物资供应科业务员填写领用单据，承（分）包单位领料人签字确认。

- 6.2.3调剂

承（分）包单位因施工需求或其他非项目部要求的原因需调剂物资的，报物资调剂申请经现场施工管理部人员审核通过后，由机电物资部审批，不得私自调剂。

审批通过，承（分）包单位确定时间后，提前通知物资管理科，并负责组织人员与设备进行调剂，调剂过程中产生的一切费用由承（分）包单位自行承担，物资管理科业务员负责监管调剂作业过程，填写单据、承（分）包单位双方签字确认，完成账目调整并计入报表。

未经现场施工管理部审核、机电物资部审批、物资管理科监管，自行调剂物资的均由承（分）包单位自行承担责任，不予账目调整。

- 6.2.4账表

物资管理科根据验收单、领用单实际发生额作为唯一凭据，形成物资收发存账务，并对应填报《物资收发存数量金额核算（月）报表》、《物资收发存数量金额月/季度/半年/年报表》，且与财务部核对无误，数据一致。

- 七、结算管理

- 7.1对供应商物资外部结算管理

7.1.1结算员负责每月末核对当月验收单明细，数据无误后整理结算资料。

7.1.2

结算资料为验收单明细及验收单会计联、发票以及收发存报表等资料报送财务部办理供应商财务入账手续和货款结算，收发存报表库存金额必须与财务账存货库存金额一致。

7.1.3按财务规定填报资金计划，按合同规定付款。

7.1.4结算员要将验收单稽核联、业务联转交账务员登录收发存账本，由账务员将稽核联转交财务部门，稽核业务账和财务账。

- 7.2对承（分）包单位物资内部结算管理

7.2.1承（分）包单位当期领用的物资材料，原则当期必须办理物资内部结算扣款。

7.2.2结算员负责每月末核对当月直供领料单明细，数据无误后整理结算资料。

7.2.3结算资料为直供领料单明细及直供领料单会计联等资料报送财务部或经营管理部门办理承（分）包单位扣款手续。

7.2.4结算员要将直供领料单稽核联、业务联转交账务员登录收发存账本，由账务员将稽核联转交财务部门，稽核业务账和财务账。

- 7.3结算账务管理

7.3.1结算员负责登记物资结算台账，建立采购合同履约和结算台账。

7.3.2核对合同金额与结算总额，避免超付超结。

7.3.3与财务核对往来账目，保持账目准确一致。

- 八、物资核销管理

- 8.1工程主合同交底

项目主合同签订1个月内，组织对主合同交底，明确物资领用、消耗及核销要求。

- 8.2工程分包合同管理

8.2.1分包合同签订1个月内，合同管理部门进行分包合同（电子版）交底，明确核销范围及要求，严格按照合同规定执行核销流程。

8.2.2分包合同签订后，物资管理部一份备案（电子版）。

- 8.3物资消耗管理

8.3.1工程管理部门按月汇编现场施工进度情况，更新当月施工进度，物资管理科负责每月进行物资进场情况与物资消耗情况比对，结合现场消耗情况及时调整供应方案。

8.3.2对于超欠耗严重的承（分）包单位应下发整改通知，承（分）包单位按时做出整改或说明，因浪费造成的物资超耗以及不合理的欠耗，按合同规定对承（分）包单位处以通报批评及罚款。

- 8.4库存管理

8.4.1承（分）包单位每月对现场物资盘点清查，在报送下月物资《月度物资需求计划》时，同时报送当月现场库存情况。

8.4.2承（分）包单位达到核销节点时，物资管理科、机电物资部、承（分）包单位三方人员共同对满足分包合同规定的核销部分进行现场物资盘点，盘点完成后填写《现场物资盘点表》，三方人员签字确认。

- 8.5核销工程量

经营合同部和工程技术部提供节点结算工程量和设计工程量作为核销工程量，机电物资部负责督促核销工程量数据采集。

- 8.6内外结算工程量对比

经营合同部在每个结算周期后三天，将每个承（分）包单位的工程内外工程量结算资料提供至机电物资部。

- 8.7核销成果编制和审定管理

机电物资部组织物资核销成果的编制，项目部根据核销情况定期开展物资核销专题会议，对核算结果认真比较分析，分析主要包括物资节超情况、节超原因分析、后续工程物资使用的注意事项、控制超耗及节约措施，并依据节超情况进行奖惩。

- 8.8中期核销成果应用管理

中期核销报告经项目部审批后，按照核销处理方案执行，警醒材料规范管理，杜绝因偷工减料造成的欠耗，避免因浪费造成的超耗，在施工过程中做好物资管理工作。

- 8.9完工核销成果编制和应用管理

完工核销完成后经公司审批完毕，整理全套核销资料进行分析总结，分析各个阶段超欠耗原因，归纳优缺点，为后续项目总结经验。

- 九、制度建设

- 9.1物资管理规定

XX项目部物资管理规定

- 第一章 总 则

第一条  为加强XX项目部物资管理，规范运作程序，确保物资使用处于受控状态，特制定本规定。

第二条  本规定为强化物资的精细管理、准确及时、保质保量、经济合理地组织本工程物资供应，降低物资消耗，提高经济效益。

第三条  物资管理部是机电物资部下属部门，是项目物资管理的归口管理部门。

第四条  本规定适用于项目部范围物资管理。

第二章  管理职责

第五条  机电物资部负责项目部物资统筹管理工作，主要职责如下：

（一）依据国家有关法律、法规和公司物资管理有关规定，督促物资管理各项规章制度的建立。

（二）负责项目部各承（分）包单位材料领用人员授权的审批工作。

（三）负责监督物资收发存管理工作及审批工作。

（四）负责组织年度物资盘点工作。

（五）负责项目部物资核销的督促、监管、协调工作。

第六条  物资管理部负责项目部各承（分）包单位的物资具体管控工作，具体职责如下：

- （一） 依据国家有关法律、法规和公司物资管理有关规定，建立健全项目部物资管理有关的各项规章制度。

- （二） 负责项目部各承（分）包单位物资计划、采购、验收、储仓、运输等全过程管理。

- （三） 负责整改项目部各承（分）包单位物资存在的质量、安全、环境隐患，组织参与物资事故的调查，分析，处理工作。

- （四） 负责监管各承（分）包单位购进物资的验证、验收，防止不合格品进入施工环节；督促各承（分）包单位现场物资使用，掌握现场物资使用动态。

- （五） 负责甲供材料的材料核销工作。

- （六） 负责做好各承（分）包单位进场物资统计台账。

第三章 物资的运输及仓储管理

第七条  为保障材料供应工作及运输安全，做好物资的运输工作。

- （一） 物资在进入所规定的指定部位（现场或仓库）之前的运输，应在相关采购合同(或单独的运输合同或协议)中予以明确规定。物资出库的运输，一般由项目部组织运输，特殊情况另行约定。

- （二） 物资运输必须根据物资特性、要求，对其运输路线、运输工具进行调查、研究，制定合理的运输方案。各项运输要求应明确委托方和承运方各自的职责。

- （三） 对易燃、易爆及危险化学品的运输和装卸，应制定特殊的运输和装卸规定，并采取特殊防护措施。

- 第八条  为保障物资质量，确保物资数量，做好物资的验收工作。

- （一） 物资的验收工作项目部物资管理部派人协同各承（分）包单位材料员共同进行，安全和劳保产品还需要安全管理部门和人力资源管理部门的相关人员参与验收的验证工作。

- （二） 验收依据：合同、产品质量证明材料、图纸资料、产品说明、装箱单等。

- （三） 物资的验收(包括检验和试验)必须对其质量和数量按规定和相关规程规范进行，验收人员要详细核对到货物资的名称、型号、规格、批号，检查外观和包装，对物资质量及环保、安全性能是否符合要求进行验证，验证合格后，再使用计量器具进行计量验证。

- 1.计量器具须进行周期检定。

- 2.需要检验、试验的物资，各承（分）包单位根据项目部指定检测单位进行检测，并将检测资料报项目部机电物资部存档。

第九条  物资的贮存保管

- （一） 各承（分）包单位对现场物资的贮存、保管、定额消耗负责。

- （二） 中转仓库内的物资由仓库人员负责贮存、保管。

第十条  物资现场管理

- （一） 各承（分）包单位负责现场物资管理具体工作。

- （二） 各承（分）包单位负责主要原材料的进货验收和报检。

- （三） 各承（分）包单位负责现场物资材料的合理使用、堆放保存。

- （四） 各承（分）包单位负责按如下要求对废弃物进行控制：

- 1.所有废弃物均应指定地点分类集中存放。

- 2.合理处理生活垃圾，维护施工环境。

第四章 物资材料的核销管理

第十一条  为加强工程的成本控制，针对各承（分）包单位物资使用情况，各承（分）包单位应协助物资管理部做好物资核销工作。

- （一） 各承（分）包单位应监理物资进场流水登记台账，每月25日报送物资管理部，核销人员应根据承（分）包合同规定时间段，按实际完成工程量的定额材料消耗量与实际消耗量进行对比，计算出材料使用的超欠量。

- （二） 在项目部统一领导下，物资管理部、经营合同部、工程技术部、施工管理部要全力合作，对承（分）包单位超欠量组织分析，认定剪短或最终核销成果，并及时予以整改和处罚。

第五章  附  则

- 第十二条  本规定由项目部物资管理部负责解释，自发文之日起实施。

- 9.2物资质量管理办法

XX项目部物资质量管理办法

第一章 总则

- 第一条  为确保XX项目物资质量，根据国家法律法规、三峡建设公司相关规定和办法，结合项目实际制定本办法。

第二条  本项目物资按照“源头把关，过程控制，精细管理”的原则和“保质量、保安全、保稳定”的要求，实施全面质量管理。

- 第二章  职责范围

- 第三条  物资管理部对进入现场的物资，组织质量检验、抽样检验等工作。

- 第四条  承（分）包单位应严格按照合同约定的技术标准和质量要求，对进场物资进行严格把关，并对所有进场物资因管理不严导致物资质量不合格，以及使用不合格物资造成工程质量责任事故负全责。

第三章  制度与措施

第五条  承（分）包单位要建立健全物资质量责任制，实施采购、运输、施工、使用全过程管理，建立健全物资质量跟踪追溯制度，针对不同物资建立质量检测系统，加强质量检验检测管理，保证物资质量。

（一） 承（分）包单位自购物资必须按照法律规定、设计标准、合同约定，采购通过许可认证的产品，并妥善保管许可认证文件，许可认证文件不全的物资不得进入施工现场。

（二） 承（分）包单位采购物资时，必须检查物资的技术评审报告、产品质量检验报告和产品验收标准，不得采购缺少上述文件的物资。

（三） 项目部要加强对工程质量、安全有直接影响的自购物资，如钢材、混凝土等进行重点检查，加强监督进场物资质量验收。

（四） 项目部和承（分）包单位要建立健全质量责任制，把好采购、生产、运输、验收等关键环节，杜绝不合格物资进入施工现场。

（五） 物资供应商应保证所生产、供应的物资符合供货合同要求，对提供物资的质量负责。

第六条  承（分）包单位按照项目部有关物资储存保管规定，加强进场物资的储存保管工作。制定并严格执行物资采购、供应、保管质量管理程序。

第七条  工程所需物资必须严格按照公司检验检测的有关规定进行检验检测，合格后方可投入使用。

第八条  机电物资部加强物资质量的检查、监督，定期对物资质量状况进行评估、总结。

第四章  质量控制

第九条  前期质量控制

（一） 甲供物资必须符合国家有关规定，以及设计文件要求；承（分）包单位自购物资的技术和质量要求必须符合国家有关规定，以及设计文件和分包合同要求。

（二） 项目部对招标采购计划及合同中物资的技术标准和质量要求认真把关，确保符合工程需要。

（三） 出厂产品必须经过检验合格，并有产品检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等）。

（四） 按期组织各部门根据公司《供应商管理办法》对物资供应商进行履约评价，以保证物资供应质量。

第十条  进场质量控制

（一） 初步验收。

1.项目部、承（分）包单位和监理单位依据合同约定对进场甲供物资的品名、规格、型号、数量、外观、检测报告、合格证书、质量保证承诺进行检查验收；

2.承（分）包单位要对自购物资的检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等）、外观质量进行检查。

3.属于许可认证物资还必须检查许可认证物资的许可认证文件，许可认证文件不全的物资不得进入施工现场。验收过程中要做好原始记录，对于存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题，由验收单位做好记录。

4.甲供物资由物资管理部组织有关单位共同确认、协商解决，自购物资由承（分）包单位与供货厂商协商解决。

（二） 承（分）包单位取样检测。承（分）包单位要按照国家有关施工规范对进场物资进行检测，并将检测结果报监理单位批准。未经检验或检验检测不合格的物资不得使用，连续二批产品不合格则不再从该供应商进料。甲供物资不合格的，由物资管理部负责后续不合格产品处理。

（三） 验收结论必须由监理单位、承（分）包单位共同签字方可生效，否则不予结算。

第十一条  使用前质量控制

（一） 妥善保管。承（分）包单位必须按照项目部相关规定，对所有物资进行现场维护、保管、保养。

（二） 坚持“先进先出”原则。先进场的物资必须先予使用，以保证质量。

第十二条  施工过程质量控制

1.物资转接过程中必须做好交接记录，构成工程实体的物资由承（分）包单位和监理单位共同填制物资质量记录单。

2.承（分）包单位对物资记录单按物资分类进行建档管理，要加强施工过程中物资质量自检，建立物资质量检验台账，按月报物资管理部备案。

第五章  违约责任

第十三条  承（分）包单位未对物资进行检验或使用不合格的物资，情节严重的，责令停工整顿。由此造成的损失，工程承包单位自行承担责任。

第十四条  承（分）包单位越权采购的物资，物资管理部有权拒绝其进入现场，并给予处罚。

第十五条  物资生产（供应）商，在履约担保有效期及质量保证期内，出现违约及质量问题，将没收其履约保证金及质量保证金。造成损失的，应按合同约定赔偿相应损失。

- 第六章  附  则

- 第十六条  本办法由项目部物资管理部负责解释，自发文之日起实施。

- 9.3进场物资管理办法

XX项目部进场物资管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范XX项目（以下简称本项目）建筑材料使用管理，规范建筑材料使用行为，从源头上把好进入施工现场建筑材料质量关，依据有关法律、法规和投标文件、施工合同等规定，结合项目实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于XX项目部、施工单位及本项目建筑工程材料生产、供应厂商。

第二章  一般规定

第三条  本办法所指建筑工程材料主要包括钢材、商品混凝土、水泥、预制混凝土构件、预拌砂浆、墙体材料、建筑门窗、防水材料、塑料管材及管件、建筑涂料、建筑节能材料等影响建筑工程主体结构安全、建筑物环境质量及主要使用功能的建筑材料。

第四条  依据分包合同规定，甲供材料由项目部负责采购供应，甲供材料以外的其它建筑工程材料由承（分）包单位负责采购供应。

第三章  生产、供应厂商管理

第五条  建筑工程材料生产、供应厂商资格评审。

（一） 项目部负责甲供材料的生产、供应厂商推选与资格评审。

（二） 承（分）包单位自购材料生产、供应厂商由各承（分）包单位推选与资格初审，初审合格后报项目部终审。

（三） 资格评审包括对以下资料的审查，必要时可通过电话、走访、实地考察等形式进行调查：

1.“三证一照”（税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、营业执照）复印件；

2.产品标识、材质书、出厂合格证、产品质量保证书、环保证、产品使用说明书；

3.产品检验报告；

4.以往工程业绩；

5.资信履约保障能力；

6.备案证明。

第六条  评审合格的生产、供应厂商由项目部建立本项目建筑工程材料合格供应方名册并对外发布。

第七条  黑名单制度。

每季度项目部、承（分）包单位对供应方进行跟踪评审，评审不合格者纳入黑名单，禁止为本项目提供任何建筑工程材料。

第八条  新增合格供应方管理。

采购新的供应方物资时，必须按资格评审规定进行评审，评审合格并纳入本项目建筑工程材料合格供应方名册后方可向其采购。

第四章  采购管理

第九条  项目部、承（分）包单位采购供应方必须在发布的本项目建筑工程材料合格供应方名册中选取。

第十条  可采取公开招标、邀请招标、比质比价、协商谈判等方式自主采购。

第十一条  采购方必须与供应方签订供应合同，在合同中应明确材料品种、规格型号、材质、质量要求、质保期等内容，确保满足本项目设计和有关标准要求。

第五章  进场管理

第十二条  采购方须提前20日将材料样品、环保证、合格证报现场监理单位，经确认质量合格方可进料，监理单位应在收到样品的后7天回复样品审批意见。

第十三条  材料进入现场由采购方、供应方、监理单位进行现场检验，是否与样品相同，合格证、材质书等技术资料是否齐全，合格后方可卸货。

第六章  使用与保管

第十四条  进场的材料使用前必须进行检验或试验的，由各承（分）包单位负责取样、送检，检验或试验合格后方可使用。

第十五条  本项目建筑工程材料进场后由承（分）包单位负责保管，若属保管或使用不善导致材料丢失、毁损的由责任承（分）包单位负责。

第七章  监督

第十六条  项目部、业主、监理单位承担进场材料的监督工作。

第十七条  监督单位发现承（分）包单位使用不符合本项目设计或相关标准、使用不属于本项目合格供应方名册中的供应商供应的材料，有权要求承（分）包单位拆除、更换，由此增加的费用或延误的工期由承（分）包单位承担，并勒令不合格供应商退场。

第十八条  监督单位发现承（分）包单位、合格供应方有恶意串通抬价、压价，有以次充好、以劣充优，有以低一等级产品冒充高一等级产品使用，或有其他有损本项目工程质量的行为时，有权将供应方列入黑名单，有权要求承（分）包单位拆除、更换不符合本项目设计或相关标准的材料，由此增加的费用或延误的工期由施工单位承担，严重时可将施工单位清退出场。

第八章  附  则

第十九条  本办法由项目部物资管理部负责解释，自发文之日起实施。

- 十、记录文件及归档

- 10.1质量资料归档清单

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 合格证 | - 随货同行 | - 质检员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 2 | - 质量证明书 | - 随货同行 | - 质检员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 3 | - 产品生产许可证 | - 随货同行 | - 质检员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| 4 | 其他质量证明文件 | 随货同行 | 质检员 | 物资管理部 | 纸质存档 |
| - 6 | - 检验/试验委托书 | - 试验室 | - 质检员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 7 | - 检验/试验报告 | - 试验室 | - 质检员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 8 | - 检验/试验记录台账 | - 物资管理科 | - 质检员 | - 物资管理部 | - 电子存档 |

- 10.2日常资料归档清单

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 物资采购合同 | - 经营合同部 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 2 | - 物资采购计划 | - 经营合同部 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 3 | - 月度物资需求计划 | - 技术部门 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 4 | - 月度物资采购计划 | - 物资管理部 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 6 | - 物资进场流水登记台账 | - 承（分）包单位 | - 质检员 | - 物资管理部 | - 电子存档 |
| - 7 | - 物资验收单 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 8 | - 物资领用单 | - 物资供应科 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 9 | - 物资调拨申请及批示 | - 机电物资部 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 10 | - 领料开户登记表 | - 机电物资部 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 11 | - 物资验收明细表 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 电子存档 |
| - 12 | - 物资领用明细表 | - 物资供应科 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 电子存档 |
| - 13 | - 物资收发存报表 | - 物资管理科 | - 统计员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 14 | - 年度物资清仓盘点表 | - 物资供应科 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 15 | - 仓库盘点报告 | - 物资供应科 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 16 | - 现场物资盘点表 | - 物资管理科 | - 业务员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |

- 10.3结算资料归档清单

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购合同 | - 经营合同部 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 2 | - 验收单 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 3 | - 验收明细 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 4 | - 结算单 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 6 | - 结算明细表 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 7 | - 结算请示 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 8 | - 结算批示 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 9 | - 采购合同结算明细台账 | - 物资供应科 | - 结算员 | - 物资管理部 | - 电子存档 |

- 10.4核销资料归档清单

| - 序号 | - 文件名称 | - 文件来源 | - 文件收集整理人员 | - 管理存档部门 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 分包合同 | - 经营合同部 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 2 | - 分包合同内部结算凭证 | - 经营合同部 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 3 | - 分包合同内外部结算对比表 | - 经营合同部 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 4 | - 承（分）包单位物资应耗计算表 | - 经营合同部 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 6 | - 预算定额标准 | - 工程技术部 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 7 | - 承（分）包单位物资领用明细表 | - 物资管理科 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 8 | - 承（分）包单位物资超欠量统计表 | - 物资管理科 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 9 | - 分包合同核销报告 | - 物资管理科 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 10 | - 承（分）包单位核销扣款明细表 | - 物资管理科 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 纸质存档 |
| - 11 | - 分包合同核销明细台账 | - 物资管理科 | - 核销员 | - 物资管理部 | - 电子存档 |

- 十一、主要业务工作流程图

- 11.1入场质量验收业务流程图

进场前标准核对

进场通知

外观质量、质量资料验收，规格型号核对

合格

否

质量抽检流程

数量验收

进场流水登记

理化检验

否

录入验收明细表

文档：质量证明资料

不合格产品处理

- 11.2质量抽检业务流程

待检物资

按规定取样、送检

填写《检验委托书》

实验室接收委托

实验室出具检验报告

合格

一次送检不合格

按规定复检

不合格产品处理

二次送检不合格

检验物资合格可以使用

录入物资质量检验台账

文档：检验委托书、检验报告

- 11.3领用业务流程图

领料人备案

月度物资需求计划

进场质量验收

实物点交

领用签收

单据留存

录入领用明细表

合格

否

不合格产品处理

文档：月度物资需求计划、领用单、物资领用明细表

- 11.4验收业务流程图

货物发票已到，与货物成本有关费用明确

实物验收合格、

资料齐全

成本费用整理

填制验收单

验收单签字

单据留存

录入验收明细表

文档：发票、验收单、物资验收明细表

- 11.5调剂业务流程图

物资调剂申请

机电物资部审批

承（分）包单位组织人员设备

通知物资管理科

物资管理科监管作业过程

填制单据

单据留存

承（分）包单位双方签字确认

录入领用明细表

文档：物资调剂申请，机电物资部审批单，领用单

- 11.6供应物资结算业务流程图

与供应商核对物资数量、金额

通知供应商开具发票

办理验收

根据合同填制

验收单（会计联）

付款信息反馈

合同支付台账

结算流程

结算审批完成

支付流程

未通过

查明原因重新申报

支付审批完成

查明原因重新申报

资金计划申报

未通过

下一结算循环

文档：物资验收单、验收明细清单、发票、合同支付台账

11.7仓库盘点业务流程图

物资供应科

财务部

两方共同盘点

填写《年度物资清仓盘点报表》

两方盘点表留存

仓库盘点报告

盘盈盘亏处理

实物清点、记录

文档：年度物资清仓盘点报表、仓库盘点报告

- 11.8物资核销管理流程图

收集核销资料

确定核销节点

编写核销报告

项目部审核核销报告

核销报告报公司审批

核销报告报公司备案

完工核销

审批通过

审批未通过

项目部审核通过

文档：内结凭证、内外结对比表、物资应耗计算表、

预算定额标准、超欠量统计表、核销扣款明细表、

核销报告

核销结论处理

审核未通过

与承（分）包单位核实核销报告

中期核销

- 附录1：岗位职责

| 序号 |  | 岗位 | 职责 | 人员编制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门职责 |  |  | 1.负责贯彻执行国家、行业相关的设备管理方针、政策和法规、公司集中采购管理制度。 2.负责物资前期策划方案，建立健全物资管理制度，制定流程，管理网络，并督促落实。 3.负责按照材料进场计划，按合同组织物资采购工作。 4.负责监督管理材料封样、进场、发放、存储、使用、调拨及组织物资盘点，每月与施工单位、供应商对账，开展各分包合同物资核销、物资管理考核。 5.负责及时了解工程进度，解决生产过程中的物资问题，确保物资供应。 - 6.负责组织物资的定期安全检查工作，整改物资存在的安全隐患，组织或参与对设备物资事故的调查、分析、处理和事故的统计上报。 7.负责严格执行物资验收标准，确保物资质量满足要求。 8.负责供应商管理，材料询价，物资供应商履约评价，建立合格供应商名册。 9.负责项目相关报表及时、准确上报。 10.负责物资合同管理及结算工作。 |  |
| 二、部门领导 |  |  |  |  |
| 1 |  | 部长 | 1.全面主持物资管理部工作，贯彻执行国家、行业相关的管理方针、政策和法规、公司集中采购及物资管理制度。 2.负责物资前期策划方案，建立健全物资管理制度，制定流程，管理网络，并督促落实。 3.负责物资管理部组织机构设置、人员配备、工作职责划分工作。 4.负责按照材料进场计划，编制采购、供应、仓储计划，按合同组织物资采购工作。 5.负责组织物资的定期检查工作，整改物资管理存在的隐患。 6.负责物资管理部人员休假、考核、调入、调出审批工作。 7.负责物资管理部各类文件、请示、报表的审批工作。 8.负责对内、对外各方工作关系协调沟通，解决物资管理过程中的问题。 | 1 |
| 三、物资供应科 |  |  | 1.负责项目部物资合同资料采集备案，组织合同交底及履约学习，做好物资供应前的准备工作。 2.负责《月度物资需求计划》收集，编制《月度物资采购计划》并报项目部审批。 3.负责与供应商联络订货，物资催交、物资货运物流信息跟踪工作。 4.负责物资结算票据资料编制、整理工作。 5.负责现场物资供应管理工作。 6.负责领用单、送货单等单据的收集工作，及物资合格证、材质证明等随车资料的收集工作。 7.负责甲供供应商管理，材料询价，物资供应商履约评价，建立合格供应商名册。 8.负责中转仓库管理工作。 |  |
| 1 | 物资供应科主管 |  | 1.负责组织物资采购合同学习，合同交底工作。 2.负责《月度物资采购计划》复核工作。 3.负责通知供应商供货、物资催交、物流信息跟踪工作。 4.负责复核结算数据、核对实耗量数据及资金计划申报工作。 5.负责组织现场物资供应管理工作。 6.负责组织中转仓库物资盘点工作。 7.负责物资供应过程中问题的协调处理工作。 8.负责甲供供应商管理，材料询价，物资供应商履约评价，建立合格供应商名册。 | 1 |
| 2 | 业务员 |  | 1.负责与供应商联络订货，物资催交、物资货运物流信息跟踪工作。 2.负责现场物资供应管理工作。 3.负责《月度物资需求计划》收集，并编制《月度物资采购计划》并报项目部审批 4.负责收集送货单根据实际到货情况开具领用单据，交结算员、统计员整理归档。 5.负责物资合格证、材质证明书等随车资料的收集工作。 6.负责中转仓库的管理及盘点工作。 | 5 |
| 3 | 结算员 |  | 1.负责与供应商核对物资供应明细，双方确认结算金额。 2.负责整理分摊物流费、保险费等费用到物资金额中，按照分摊后的物资金额开具物资验收单。 3.负责验收、领用单据接收、整理、核对工作。 4.负责编制结算单，并报审报批。 5.负责编制资金计划，并报审报批。 6.负责结算资料装订存档及上报工作， | 2 |
| 四、物资管理科 |  |  | 1.负责建立健全物资管理制度，制定流程，管理网络，并督促落实。 2.负责物资的定期检查工作，整改物资管理存在的隐患，组织物资事故的调查、分析、处理和事故的统计上报。 3.负责物资收发存统计工作，填制报送（月度、季度、年度）各类报表工作； 4.负责物资核销实耗量统计，核销报表的填制及上报工作。 5.负责组织核销节点现场物资盘存工作。 6.负责组织学习物资质量检验方法，了解主要特性及技术参数。 7.负责承（分）包单位自购物资供应商管理，供应商资质、材料询价，物资供应商履约评价，建立合格供应商名册。 8.负责进场物资质量抽查抽检，不合格产品处理。 |  |
| 1 |  | 物资管理科主管 | 1.负责建立健全物资管理制度，制定流程，管理网络，并督促落实。 2.负责物资的定期检查工作，整改物资管理存在的隐患，组织物资事故的调查、分析、处理和事故的统计上报。 3.负责组织进场物资质量抽查抽检，不合格产品处理。 4.负责组织物资核销实耗量统计，核销报表的填制及上报工作。 5.负责组织核销节点现场物资盘存工作。 6.负责参与项目部物资核销超前分析。 7.负责承（分）包单位自购物资供应商管理，供应商资质、材料询价，物资供应商履约评价，建立合格供应商名册。 | 1 |
| 2 |  | 业务员 | 1.负责收集承（分）包单位物资进场数据，建立物资台账。 2.负责初审承（分）包单位自购物资供应商资料。 3.负责参与物资的定期检查工作，整改物资管理存在的隐患，组织物资事故的调查、分析、处理和事故的统计上报。 4.负责根据核销节点需求，参与现场物资盘点。 5.负责参与进场物资质量抽查抽检，不合格产品处理。 6.负责市场询价询源工作。 | 2 |
| 3 |  | 核销员 | 1.负责承（分）包单位用料统计，准确记录物料消耗部位，对消耗部位不明的物资及时查清。 2.负责收集现场物资库存表。 3.负责核实现场施工进度。 4.负责物资核销实耗量计算及报表的填制，并上报。 5.参与项目部物资核销超欠分析。 | 2 |
| 4 |  | 质检员 | 1.熟悉各类物资质量检验方法，了解物资主要特性及技术参数。 2.负责参与物资到货验收，需要进行理化检验或复验的物资见证取样。 3.负责进场物资质量抽查抽检，不合格产品处理。 4.负责建立、接收物资检验或复验台账，记录检验费用。 5.负责保存物资质量检验资料，按月汇总装订成册。 | 1 |
| 5 |  | 统计员 | 1.负责领用单和验收单等资料的收集、整理、保存工作。 2.负责《物资验收明细表》《物资领用明细表》的归集整理、汇报工作。 3.负责填报《物资收发存数量金额核算报表》《物资收发存数量金额月/季度/半年/年报表》。 4.负责与财务稽核报表数据，以及领用单、验收单的交接工作。 | 1 |
| 五、综合管理科 |  |  | 1.负责与项目部各部门间工作联系及工作任务传达工作。 2.负责物资管理部公文起草、发文，各类文件的接收与传达工作。 3.负责物资管理部文件、档案、印章和相关证照的管理工作。 - 4.负责物资管理部工作总结、经营周（月/季）报编写及上报工作。 5.负责物资管理部后勤保障等工作。 6.负责物资管理部人员绩效考核，考勤，工作。 7.负责党、工、团各项工作。 |  |
| 1 |  | 文书 | 1.负责物资管理部各类请示文件格式审核，上报OA工作。 2.负责内外文件登记、使用、传阅工作。 3.负责物资管理部工作总结、经营周（月/季）报编写上报工作。 4.负责物资管理部党、工、团各项工作。 | 1 |
| 2 |  | 内业员 | 1.熟悉公司人力资源各项管理规定，遵照执行。 2.负责物资管理部人员信息采集、登记，建立人员信息台账。 3.负责物资管理部人员绩效考核，考勤，劳动用工管理工作。 4.负责物资管理部办公用品领用及发放工作。 5.负责物资管理部印章和相关证照的使用登记工作。 6.负责与项目部各部门间工作联系及工作任务传达工作。 | 1 |

- 附录2：样表

表1   物资供应开户登记表

表2   物资进场流水登记台账

表3   月度物资需求计划

表4   月度物资采购计划

表5   物资领用单

表6   物资验收单

表7   物资验收明细表

表8   物资领用明细表

表9   物资收发存数量金额核算报表

表10  年度物资清仓盘点表

表11  现场物资盘点表

表12  物资质量检验台账

表13  物资结算台账

表14  物资核销表

表15  物资核销成果表

表1

| XX项目物资供应开户登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |  |  |
| 分（承）包单位全称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  |  |  |
| 合同金额（万元） |  | 签约日期 |  |
| 开工时间 |  | 合同工期 |  |
| 分（承）包单位负责人 |  | 电 话 |  |
| 分（承）包单位 物资部门负责人 |  | 电 话 |  |
| 用料单位授权领料人员名单 |  |  |  |
| 姓名： 性别： 身份证号： 电话号码： 本人签名： |  |  |  |
| 姓名： 性别： 身份证号： 电话号码： 本人签名： |  |  |  |
| 姓名： 性别： 身份证号： 电话号码： 本人签名： |  |  |  |
| 姓名： 性别： 身份证号： 电话号码： 本人签名： |  |  |  |
| 经营合同部（签字）： 机电物资部（签字）： 日期： 年 月 日 |  | 承（分）包单位授权 （签字、公章）： 日期： 年 月 日 |  |
| （身份证复印件附后） |  |  |  |

表2

| XX项目物资进场流水登记台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物品名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 生产批号 | 抽检单号 | 供货单位 | 车号 | 送货单号 | 收料人 | 备注 |

表3

| XX项目XXXX年X月物资需求计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： |  |  |  |  |  |  | 申报时间： 年 月 日 |  |  | 共 页 第 页 |  |  |
| 合同名称： |  |  |  |  |  |  | 合同编号： |  |  | 编号： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 使用部位 | 物资名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 当期库存 | 计划数量 | 审核数量 |  | 进场时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总工审批： 工程技术部： 经营合同部： 施工管理部： 用料单位负责人： 制表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4

| XX项目XXXX年X月份物资采购计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 材质 | 规格型号 | 计量单位 | 计划数量 | 采购数量 | 采购单价（元） | 预估金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： 分管领导： 工程技术部： 机电物资部： 物资管理部： 制表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5

| XX项目物资直供领用单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领料单位： 分包合同名称： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  | 单号： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入库仓库： |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 扩展属性 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 用料部位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 资金单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发料人： 收料人： 制单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一式4联：

存根：制单人作为内部结算留存

会计联：内部扣款结算交财务或经营部门扣款

业务联：账务员登录账本凭据

稽核联：账务员与财务稽核凭据

表6

| 供货单位: |  |  | XX项目物资验收单 |  |  |  |  |  |  | 入库仓库： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发票编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物资类别： |  |  |
| 合同编号: |  |  | 制单日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 收料日期： 年 月 日 |  |  |
| 物资名称 |  | 规格型号 |  | 单位 | 购入 |  |  |  | 实收 数量 |  | 合同 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  | 数量 |  | 单价 | 金额 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 证 | 质量证明编号： 验证结果：合格□ |  |  |  | 备注 | 资金单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人： 验证人： 采购人： 制单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一式4联：

存根：制单人作为外部对供应商结算留存

会计联：结算员对供应商结算交财务或经营部门入账凭据

业务联：账务员登录账本凭据

稽核联：账务员与财务稽核凭据

表7

| 物资验收明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 类别 | 类号 | 编号 | 合同 编号 | 材料 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 供货 单位 | 发票 号码 | 入库 单位 | 采购 方式 | 验收人 | 采购人 | 备注 |

表8

| 物资领用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 类别 | 类号 | 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 领用单位 | 领用人 | 分包合同名称 | 使用部位 |  | 备注 |

| 物资收发存数量金额核算（月）报表 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 2017 年 7 月 25 日 |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  |  |  | 上期结存 |  | 本期收入 |  | 其中（金额） |  |  | 本期发出 |  |  | 盘赢盘亏 | 本期结存 |  | 备注 |
| 科目 |  | 类别 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 甲供 | 内调 | 自购 | 数量 |  | 金额 | 金额 | 数量 | 金额 |  |
| 主要材料 | 1 | 冶金产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 森工产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 木材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建工产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂石料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 燃化产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 润滑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炸药 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雷管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导火索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮胎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砼外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轻纺产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 五金产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电子产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低值易耗品 | 9 | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 劳保用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械配件 | 11 | 汽车配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 工矿配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 通用配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 船用配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财务稽核：                               机电物资部：                       物资管理部：                              制表：

表10

| 年度物资清仓盘点表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 截止时间：2016年12月31日 资金单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资名称 | 计量单位 | 财务帐面金额 | 仓库帐面 |  | 清查 |  | 与财务帐面比较 |  | 与仓库帐面比较 |  | 报损报废 |  | 备注 |
|  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 盘盈 | 盘亏 | 盘盈 | 盘亏 | 数量 | 金额 |  |
| 财务部： 物资管理部： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

| 现场物资盘点表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承（分）包单位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 材质 |  | 数量 | 厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领用单位： 物资管理部： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12

| XX项目物资质量检验台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 生产批号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 供货单位 | 收料人 | 委托编号 | 检验结果 | 备注 |

表13

| 物资结算台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同名称 | 材料名称 | 供应商名称 | 合同编号 | 单位 | 合同金额 | 结算日期 | 数量 | 结算金额 | 出票日期 | 出票金额 | 比例支付 | 质保金 | 应付 | 支付日期 | 实付 | 合同余额 | 备注 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表14

| 物资核销表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号： |  |  |
| 承（分）包单位名称： |  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  | 核销阶段： |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 对外结算量 | 对内结算量 | 对内已完未结算量 | 额定损耗 |  | 应耗量 | 实际领用量 | 期初库存 | 期末库存 | 超（+）欠（-）量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： 分管领导： 经营合同部： 工程技术部： 机电物资部： 工程管理部： 承（分）包单位： 物资管理部： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表15

| 物资核销成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 核销文件名称 | 文件编号 | 单位名称 | 分包合同名称 | 合同编号 | 承（分）包 单位名称 | 挽回损失（元） | 实现节约（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |