葛洲坝集团物流有限公司项目物资管理系统

软件操作说明书

- 一、平台基本信息及使用角色定位

- （一）登录网址：

- http://oa.gzbsxwl.cggc.cn/erp/login;

平台使用人员根据“平台系统管理员”开通的对应账号登录平台。当前以“系统管理员”的账号作为演示账号。

根据当前的账号角色定位的不同，主页面板显示的内容也会有区别。

（二）账号角色定位

账号定位可分为三个方面逐步确定：机构、角色、用户。

a.在物流公司机构下建立相应的子机构。

b.对应子机构下面建立用户（账号）信息

c.将定义的角色（操作、数据权限）赋给对应的用户

目前定义的角色有：项目负责人、项目管理员、开票员、验收员、仓库保管人员等。

此模块设定由技术信息部统一调配。

二、主要业务板块操作说明

主要业务板块可按照业务发生顺序分为三个方面：

1.项目立项及建立计划（包括业主项目计划、项目部需求计划、我方物资采购计划）

2.库存管理

3.物资核销

第四点内容为基础数据维护模块，放在首要位置与项目立项一并讲解。

- 项目立项及基础数据维护

项目立项按照项目结构逐级建立项目管理目录。点击“项目立项”→“增加项目”显示为图一界面，填写项目信息。点击“添加子项目”建立下一级子项目，以此类推可建立多级子项目。

图一

工程部位管理是在项目立项的基础上建立具体工程施工部位进行管理，详细记录工程部位信息。如图二所示。点击“工程部位管理”→“添加”。

- 图二

- 项目建立的过程中，需要对基础数据进行维护录入，此类操作会在项目立项和库存管理过程中穿插进行。

- 往来单位管理

- 在目录下进行上下游关系维护，上游的施工单位及下游的供应商基本信息，后期我们将增加对应的合同、资金管理模块，使之更加完善。

- 图三

- 物资类目管理

- 物资类目管理可分为计量单位、物资分类管理、物资管理。物资类目管理由技术信息部统一调配。业务员由计量单位和物资管理窗口进行物资计量单位和具体物资的增删改操作。如下图四所示。

- 图四

- 建立三级物资计划

- 计划管理功能【业主计划(业主项目计划，业主项目计划汇总】

计划管理功能分为计划管理、需求计划管理及采购计划管理，计划管理是工程清单工程量（总工程设计量）管理，需求计划管理是施工单位根据施工进度情况申报的阶段性（月度、季度等）物资需求。点击“计划管理”→“分项分部计划”→“创建计划”→“添加物资”→“确定”显示下图界面。图五界面中对计划是否创建进行标识，图六界面中显示平台预输入物资名称供选择，图七为生成的计划，对已经生成的计划可进行修改。

图五

图六

图七

点击“计划管理”→“物资计划汇总”→“查看物资计划”显示图八界面。汇总计划表可以以Excel表格形式导出。

图八

点击“需求计划”→“新增”→“添加物资”→“确定”显示图九界面。需求计划录入方式同计划管理录入。

图九

- 采购计划管理对应每批次采购的物资计划，目前模块仍在开发当中.....后期为大家做详细介绍。

- 库存管理

- 进入库存管理模块，首先建立项目仓库信息。

- 1.登记入库，按照规则录入数据和物资条目信息生成待审核待验收状态的入库单。

- 2.入库审核，对生成的入库单进行信息核准，满足条件则通过，不满足则退回至待审核状态由填报人员修改直到通过审核。

- 3.物资验收，通过入库审核的物资自动变为“已审核，待验收”状态，即可在新增验收单中被条件检索出来，作“验收”动作，并且可部分验收或者退货处理，如下图所示。

- 填写质量编号、选择验证结果后，合格的即汇总生成一张验收单，不合格即生成一张退货单。

- 不合格物资可在“不合格物资明细”中条件查询、显示、导出等操作。

- 4.登记出库，新建出库单，选择分项分布工程(需要按照业主项目计划的用料部位对应出库，以此来核准计划供应进度及物资核销的数据对接)、施工单位和物资仓库，通过选择物资的形式查看库存物资并勾选，初始数量为库存数量，在此基础上做修改，满足出库条件，即生成一张“待审核”出库单。

- 5.出库审核、物资调拨方式类似入库审核、物资验收，这里不再赘述。

- 6.库存盘点，在生成收发存（进销存）汇总表之前，要先做对应时期的库存盘点。

- 通过盘点呈现的账面信息去实体仓库进行线下盘点，并把数据录入盘点表中，以此得出盘盈盘亏数据。

- 盘点物资明细，此模块为库存盘点的集中数据看板，注意盘存期起止时间应和库存盘点时间一致。

- 收发存（进销存）汇总表。收发存，数量为准确账面数；进销存，金额为准确账面数。二则相互稽核得出准确的实物、资金流数据。

- 数据报表的功能主要是数据汇总和业务呈报、分析。

- 物资核销

- 核销的目的在于业务进度、成本、质量的过程控制，所以从计划、库存管理的开始就要将数据约束至核销模块中进行实时控制。该模块是作为系统对外服务的核心内容。对内业务管控集中在库存管理模块。

- 物资单耗标准，通过合同约定的单耗标准进行制定，即：  应耗量=设计量(业主项目计划)X单耗标准

- 实耗量=领用出库量

- 超欠量=实耗量-应耗量

- 根据建立业主项目计划时的分项分布工程的用料部位来设定应（实）耗量。

- 物资超欠量核算表对应自动生成或自动发生关联变化。

- 系统战略定位说明

- 该系统对应公司“项目物资管理”主营板块，连同“物贸”、“物流”板块，做到工程物资的采购、运输、现场管理全生命周期的一体化服务。也是公司打造成为工程物流领域、供应链集成服务运营商的重要支撑平台。