聊城物资核销工作汇报

物流公司：

聊城物资总包项目部对聊城一期棚户区改造工程项目钢筋及商品砼进行了核销，现将核销情况汇报如下：

一、设计量完成情况

截止目前已经完成外包建模算量与自建模算量计划，外包算量完成32.63万平方米，自建模完成21万平方米。除房建工程处管理的郑坑、唐庄、姚庄、利民、邓王5个片区外，其他片区建数据基本齐全。

二、钢筋、混凝土核销及资料编制情况

截止目前，已经完成13个片区楼房封顶核销报表的填制和核销报告的编写工作；完成了豆营片区、陈口片区钢筋节点核销一次；完成了13个片区钢筋节点核销报表的填制，混凝土节点核销报表未填制。东李庄车库核销至24轴，南铁车库核销了部分工程，罗庄和邵屯商业楼未核销，在建的唐庄、郑坑车库还未完工，未进行核销。已经完成的13个片区核销数据如下：

| 核销片区钢筋总量超欠耗表(封顶) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安置区 | 应耗量（t） | 实际耗量（t） | 超（欠）量（t） | 超欠率 | 备注 |
| 1 | 邓王 | 747.719 | 746.951 | 0.768 | 0.10% |  |
| 2 | 郑坑东区 | 6310.951 | 6276.64 | 34.311 | 0.54% |  |
|  | 郑坑西区 | 3567.056 | 3617.495 | -50.439 | -1.41% |  |
| 3 | 利民 | 489.384 | 557.262 | -67.878 | -13.87% |  |
| 4 | 姚庄 | 4381.262 | 4401.63 | -20.368 | -0.46% |  |
| 5 | 唐庄 | 2512.907 | 2519.298 | -6.391 | -0.25% |  |
| 6 | 东李庄 | 3375.525 | 3353.694 | 21.831 | 0.65% |  |
| 7 | 孔堂 | 3659.195 | 3683.207 | -24.012 | -0.66% |  |
| 8 | 南铁 | 8195.718 | 8217.118 | -21.4 | -0.26% |  |
| 9 | 侯营 | 2487.98 | 2472.751 | 15.229 | 0.61% |  |
| 10 | 罗庄 | 1514.432 | 1514.239 | 0.193 | 0.01% |  |
| 11 | 仙庄 | 1560.824 | 1594.661 | -33.837 | -2.17% |  |
| 12 | 董桥 | 2882.138 | 2874.106 | 8.032 | 0.28% |  |
| 13 | 邵屯 | 1975.823 | 1968.179 | 7.644 | 0.39% |  |
| 合计 |  | 43660.914 | 43797.231 | -136.317 | -0.31% |  |
| 注：正数代表欠量，负数代表超量，应耗量未计损耗。 |  |  |  |  |  |  |

| 核销片区商品砼总量超欠耗表（封顶） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安置区 | 应耗量（m³） | 实际耗量（m³） | 超（欠）量（m³） | 超欠率 | 备注 |
| 1 | 邓王 | 9566.51 | 9866.5 | -299.99 | -3.14% | 截止至17年3月 |
| 2 | 郑坑东区 | 53720.25 | 55709 | -1988.75 | -3.70% | 截止至17年3月 |
|  | 郑坑西区 | 30577.37 | 31487 | -909.63 | -2.97% | 截止至17年3月 |
| 3 | 利民 | 5233.61 | 5619.5 | -385.89 | -7.37% | 截止至17年3月 |
| 4 | 姚庄 | 36728.89 | 38830 | -2101.11 | -5.72% | 截止至17年3月 |
| 5 | 唐庄 | 20183.82 | 21346 | -1162.18 | -5.76% | 截止至17年3月 |
| 6 | 东李庄 | 31319.49 | 32709.5 | -1390.01 | -4.44% | 截止至17年3月 |
| 7 | 孔堂 | 32337.89 | 33261.5 | -923.61 | -2.86% | 截止至17年3月 |
| 8 | 南铁 | 75771.46 | 78864 | -3092.54 | -4.08% | 截止至17年3月 |
| 9 | 侯营 | 22983.1 | 24136.5 | -1153.4 | -5.02% | 截止至17年3月 |
| 10 | 罗庄 | 15658.33 | 16884 | -1225.67 | -7.83% | 截止至17年3月 |
| 11 | 仙庄 | 14775.18 | 15420 | -644.82 | -4.36% | 截止至17年3月 |
| 12 | 董桥 | 24665.6 | 25421 | -755.4 | -3.06% | 截止至17年3月 |
| 13 | 邵屯 | 19347.54 | 20322.5 | -974.96 | -5.04% | 截止至17年3月 |
| 合计 |  | 392869.04 | 409877 | -17007.96 | -4.33% |  |
| 注：正数代表欠量，负数代表超量，应耗量含1.5%损耗。 |  |  |  |  |  |  |

三、存在的问题

从核销数据上来看，钢筋总体超耗量不大，超耗率0.31%，在正常范围内，但各规格间钢筋呈现出盘螺盘圆类钢筋欠耗量较大、直螺纹钢筋超耗量较大现象。混凝土总体超耗量较大，超耗率4.33%。目前都是事后核销，对超欠耗不能找出实质性原因，核销结果不易被确认。

物流公司聊城总包项目部

2017年11月