项目物资管理建议方案

葛洲坝集团物流有限公司

二〇一九年十月三十日

目  录

一、 编制目标	2

二、 管理模式及效益	2

（一）项目策划管理模式	2

（二）建议模式	3

（三）物资总包项目部组建	4

三、 服务内容	6

（一）项目甲供（控）材管理	6

1.计划管理	6

2.质量管理	7

3.仓储管理	8

4.结算管理	13

5.核销管理	14

（二）周转材料管理（项目部自购）	15

1.材料范围	15

2.需求计划管理	16

3.验收管理	16

4.周转材仓储管理	16

5.摊销	17

6.账目管理	18

（三）后期管理	18

（四）物资管理平台应用及队伍培训	18

（五）物资供应服务	18

（六）周转材租赁服务	19

四、费用	19

五、政策支持	19

六、相关业务工作流程图	20

（一）综合流程图	20

（二）实物工作流程图	21

（三）业务工作流程图	22

（四）入场质量验收业务流程图	23

1.入场验收业务流程	23

2.质量抽检业务流程	24

（五）入库业务流程图	25

（六）出库业务流程图	26

（七）验收业务流程图	27

（八）调拨业务流程图	28

（九）供应结算业务流程图	29

1.内部结算流程图	29

2.外部结算流程图	30

3.仓库盘点业务流程图	31

（十）周转材管理流程图	32

项目物资管理建议方案

- 为实现三峡建设公司对物流公司提出的“提升项目物资总包服务管理水平”和“做专项目物资管理”要求，推进项目物资管理专业化、控制工程项目建设成本，同时促进物流公司发展，提升管理服务能力，特编制本方案。本方案是物流公司为工程项目的物资管理提供的参考建议。

- 编制目标

- 通过以工程设计图纸和施工组织设计为依据的读图计算，生成甲供物资总体需求计划、物资分部分项理论消耗定额；通过以物资采购计划实施、仓储、收发以及严谨的现场管控为抓手，运用大数据集成，实现物资需求实时响应、库存动态预警、消耗源头可追，过程消耗量可控的管理模式，并输出可透视动态数据与后台管理关联，达到耗需平衡，实现项目进度、成本、质量目标。

- 管理模式及效益

- （一）项目策划管理模式

- 项目物资管理的管理模式决定于项目整体策划方案，在集团公司推行以劳务分包为为主导的模式下，未来项目策划中将会有以下几种模式：

- 1.总承包项目部不承担项目物资相关管理职责，由项目部的各个分部自行采购物资，总承包项目部只以整个项目的设计总量来控制各个分部的物资成本。

- 2.总承包项目部承担项目物资管理职责，各类主材由总承包项目部组织采购供应，各类主材包括常用的钢筋、水泥、商品混凝土、地材等。

- 3.总承包项目部承担项目物资管理职责，不但对主要材料进行供应管理外，周转材料及辅材也负责组织采购供应。

- 后两种模式将是以后项目策划的主要方式，在总承包项目部负责物资管理的前提下，引入专业物资管理队伍，物资管理的事务性工作全部外包，项目部只负责宏观指导和管理，可以集中力量抓项目的进度、安全、质量等。

- （二）建议模式

- 采用物资总包管理模式。物流公司通过总包项目的物资管理工作，发挥物资管理专业能力，应用信息化管理手段，提高项目物资管理的水平和能力。物资总包管理可以在工程项目策划中，明确项目的物资管理采用物资总包管理模式后，物流公司着手建立物资总包项目部，总包项目部的工作职责与内容，以物流公司和项目部签订的合同为准。物流公司可以根据总承包项目部对物资管理的策划要求，形成总承包项目部物资总体管控到各个分部生产现场物资管控的两层管控体系。

- 物资总包项目部在项目部中的职能定位是：物资需求计划、理论定额消耗及采购计划管理实施；物资验收、库存、限额发放管理；核销等物资全过程管理；后期管理；周转材管理。

- 物资总包项目部以物流公司建设的项目物资管理信息系统为管理平台，着力解决传统物资管理模式面临着的缺乏专业人才、缺乏信息化管理手段、缺乏有效的管理机制和制度、计划管控不到位、成本控制不严、信息沟通不畅等问题。

- 根据项目策划要求，总承包项目部和各个分部如果设立物资部门，物资总包项目部将在该部门指导下开展物资管理工作；若总承包项目部和各个分部不设立物资部门，物流总包项目部全权受托进行物资管理工作。物资总包项目部代表总承包项目部和各个分部行使物资管理职责，物流公司与各项目部的物资供应及其他业务往来不在总包项目部职责之内。

- （三）物资总包项目部组建

- 1.人员配备：物流公司组织物资管理专业人员成立专业队伍。根据项目类型和项目体量具体确定人员数量与组成。

2.常规内设机构

XXX项目物资总包项目部

现场物资管理处

物资管理处

综合管理处

- （1）综合管理处设置两个岗位：文书、内业员

- 主要职责对内对外的文书及档案资料管理工作以及后勤保障支持工作。

- （2）物资管理处设置三个岗位：处长、计划核销员、统计员。

- 主要职责：物资管理制度、流程、网络的建立与落实；整理项目物资需求计划；台账报表的校核与申报、账目信息化的维护；物资过程核销及完工核销；供应商履约评价等工作。

- （3）现场物资管理处设置两个岗位：处长、材料员。

- 主要职责：负责仓库收发存管理和工地现场物资管理；收集物资需求计划；物资的入库、出库的台账的维护以及协助材料检验。

- 3.其他说明

- 物流公司最终根据三峡建设公司项目策划、项目部施工组织设计等，对总包项目部内设机构设置、人员配备等进行调整，以更好履行物流公司与工程项目部签订的物资总包合同。

- 模式目标效果

- 通过在工程项目上的物资总包管理模式，希望能够达到以下目标效果。

- 1.为公司领导决策实现物资管控的大数据集成与预警。通过项目物资管理信息系统的应用，项目物资的计划、采购、库存管理、核销管理等管理信息集中在一个信息平台上，通过设定的预警条件，可调用分析物资管理数据，预警异常数据，及时作出物资管理决策。

- 2.为公司机关部门实现项目管理、成本管控、经营统计分析及核销动态监控等。通过打造专业化队伍、应用信息化平台、物资管理制度建设与实施等，实现物资管理工作流程规范化。

- 3.为项目部实现计划管理、库存管理、成本核算及质量管理等实时可控。项目实施层可通过人员参与、信息平台应用实现物资计划、采购、库存、领用、核销等物资全过程管理实时动态管理，及时了解处理物资管理遇到的问题。

- 服务内容

- 物资总包项目部组建并纳入到项目管理组织体系中后，主要的服务内容如下:

- （一）项目甲供（控）材管理

- 总承包项目部签订物资采购合同，交由物资总包项目部履行物资采购及管理职责。

- 物资总包项目部通过自建的项目物资管理信息系统实现甲供材的计划管理、收发存管理、核销管理等，有效提高项目物资管理能力和水平。

- 1.计划管理

- 计划管理由物资管理处负责。

- （1）物资需求计划

- 总承包项目部技术部门以工程合同、施工组织设计及图纸等资料为依据，编制物资总需求计划，作为对年、季、月度计划的管控依据，项目各劳务分包单位的年、季、月度需求计划经总承包项目部技术部门审核通过后，交由物资总包项目部按照物资采购合同组织采购。

- 物流公司专门采购有广联达、斯维尔三维建模算量软件，可在棚改房建类项目上实现识图算量工作，可有力支持项目部在物资总需求计划编制工作。

- 限额发料管理

- A、总承包项目部技术部以国家、行业和相关预算定额为基础，以劳务分包合同为依据，结合施工实际情况制定物资消耗定额，制定发料的消耗控制标准。

- B、各劳务分包单位根据每月施工计划工程量，消耗定额标准填写《月度物资需求计划》，报总承包项目部工程技术部门审批后，交由物资总包项目部制定采购计划，组织供应商按合同和月度计划供货，依据月度物资需求计划和实际发放量建立《物资限额发放台账》。

- C、劳务分包单位应依据此审批结果按时按需领用，物资总包项目部不得超发。

- D、工地赶工、设计变更等原因需要超领时，应补报《月度物资需求增补计划》经项目部审批后方能领用发放。

- E、防洪、抗震等应急救灾需超领的，应在领用后及时补充审批资料。

- 2.质量管理

- 进场物资质量管理由现场物资管理处负责。

- （1）进场管理

- A、材料员详细记录物资属性信息，按照物资名称、规格型号、批次、厂家等分类登记并建立《物资入库明细台账》。

- B、登记后，大批量物资不具备立即验收条件的，先存放待验收区；小批量物资应立即组织验收。普通物资常规验收合格后入库；按照相关规定需要复检的物资，理化检验（抽检）合格后入库。

- （2）报检管理

- A、材料员对物资进行初检，初检范围包含：是否满足采购合同质量要求、是否满足设计标准、是否符合国家规范、是否达到业主要求；对符合条件的物资将样品放置样品间内。

- B、物资进场后，材料员应抽查进场物资与样品是否相符，进场物资应具有合同、产品质量证明材料、图纸资料、产品说明、装箱单等资料，材料员对资料进行归集存档。

- （3）检验管理

- 需要理化检验的物资，进场后组织及时取样、委托送检，现场监理人员见证；待出具合格检验报告后方能使用，并将检验报告资料整理一份交至材料员存档，并建立《物资质量检验台账》，对不合格的物资采取退货处理。

- 3.仓储管理

- 仓储管理由现场物资管理处负责。

- 仓库建设

- 仓库由总承包项目部负责建设并提供相应设施设备，物资总包项目部协助仓库的建设规划及建设工作；或者全部交由物资总承包项目部规划。

- （2）物资收发存管理

- A、领料开户

- 劳务分包单位应在总承包项目部商务部开户登记，授权领料人领料，提供领料人姓名、联系方式、身份证复印件等资料，经项目部审批通过，将审批资料递交至物资总包项目部备案后，领料人方能领料。

- B、进场验收

- 物资到场后，现场物资管理处、劳务分包单位、供应商三方人员（必要情况可增加监理人员）对进场物资进行初步验收，检查物资外观、材质、数量、规格型号与计划是否相符、质量状况是否合格、合格证及材质证明书等随车资料是否齐全，均无误后物资进场管理要求完成《物资入库明细台账》。

- C、物资储存保管及防护

- 现场物资的保管和防护由劳务分包单位负责，现场物资管理处负责督促劳务分包单位将验收合格的物资，根据物资的特性和储存要求，分门别类储存，并做好防护措施。

- 物资出库

- 物资管理处根据劳务分包单位的物资需求计划和限额领料台账通知发货，现场物资管理处负责按通知发放货物，并填写物资出库单和领用单，核实材料名称、规格型号、材质、数量、工程使用部位等信息无误后，劳务分包单位领料人、现场物资管理处材料员在单据上签字，材料员及时登记《物资出库明细台账》。

- E、直供物资管理

- 直供物资除了实物不经过仓储环节外，其他环节与仓储物资相同。

- 物资管理处提前通知现场物资管理处人员和劳务分包单位人员直供物资到达时间。物资运抵施工现场指定地点后，现场物资管理处材料员、劳务分包单位授权人员，供应商代表或司机共同对物资验收，核对物资名称、规格型号、数量、合格证等。物资验收合格，与供应商代表或司机办理交接手续。

- 直供物资需要现场过磅计量的，各方人员监督过磅，在磅码单上签字。

- 直供物资需要进行检验检测的，由材料员督促取样送检，劳务分包单位负责取样并送至试验检测中心检测，材料员负责跟踪后续检测报告收集及物资质量跟踪验证。

- 现场物资管理处登记直供物资到物资入库（出库）账中，备注为直供物资。

- F、现场物资管理

- 施工现场物资由分包单位负责管理

- 物资总包项目部不定期组织对现场物资存储、使用管理等情况进行检查考核。

- 要求现场物资堆放整齐，安全有序，标识清晰。

- 分包单位做好施工现场物资的使用记录和盘点工作，按月将现场物资库存表报至物资管理处。

- G、物资退库

- 建立退库机制，对于因错发、错领、设计变更、竣工剩余、不符合劳务分包单位要求等原因而需要退库的物资，办理退库。

- 物资领用单位提出退库申请，填制申请单，报物资管理处审核批准后，领用单位将物资运输到物资仓库，物资总包项目部办理退库手续，并及时做好账务处理。

- 未用合格以及维护、维修后合格的物资可再次领用出库；无法利用、报废物资，根据项目部的物资报废程序进行处理。

- H、物资盘点

- 现场盘点由劳务分包单位负责每月对现场物资进行盘点清查，依据次月施工计划及本月材料库存情况填报《月度物资需求计划》，《月度物资需求计划》经劳务分包单位项目负责人签字审核。

- 物资管理处根据核销节点需求，组织劳务分包单位人员参与现场物资盘点，并填写《现场物资盘点表》双方签字确认。

- （3）账表管理

- A、验收

- 实物验收合格、对账无误后，通知供应商开具符合合同规定的发票。供应管理处结算员根据货物发票价格、运输费用等，综合计算物资验收价格，按照计算后的价格，填制《物资验收单》，并建立《物资验收明细台账》。

- B、领用

- 劳务分包单位按审批的《月度物资需求计划》领用物资，进行物资交接，现场物资管理处负责填写领用单据，劳务分包单位领料人签字确认。

- C、调剂

- 劳务分包单位因施工需求或其他非项目部要求的原因需调剂物资的，报物资调剂申请经现场施工管理部、现场物资管理处审核通过后，由总承包项目部商务部审批，不得私自调剂。

- 审批通过，劳务分包单位确定时间后，提前通知现场物资管理处，并负责组织人员与设备进行调剂，调剂过程中产生的一切费用由劳务分包单位自行承担，现场物资管理处负责监管调剂作业过程，填写单据、劳务分包单位双方签字确认，完成账目调整并计入报表。

- 未经现场施工管理部、现场物资管理处审核，总承包项目部商务部审批，物资现场管理处监管，自行调剂物资的均由劳务分包单位自行承担责任，不予账目调整。

- D、账表

- 物资管理处根据出库单、入库单实际发生额作为唯一凭据，形成物资收发存账务，并对应填报《物资收发存数量金额核算（月）报表》、《物资收发存数量金额月/季度/半年/年报表》，且与财务部核对无误，数据一致。

- 4.结算管理

- （1）对供应商物资外部结算管理

- 物资管理处负责每月末核对当月验收单明细，数据无误后整理对账资料，对账资料核对无误后交总承包项目部商务部办理后续结算手续，并将验收单稽核联、业务联报送总承包财务部稽核业务账和财务账。

- （2）对劳务分包单位物资内部结算管理

- 劳务分包单位当期领用的物资材料，原则当期必须办理物资内部结算扣款。

- 物资管理处负责每月末核对当月直供领料单明细，数据无误后整理扣款资料。

- 扣款资料为出库单明细及出库单会计联等资料报送总承包项目部财务部或商务部部门办理劳务分包单位扣款手续。

- 物资管理处负责将出库单稽核联、业务联转交账务员登录收发存账本，由账务员将稽核联转交财务部门，稽核业务账和财务账。

- （3）结算账务管理

- 物资管理处负责建立《物资结算台账》，建立采购合同履约和结算台账。核对合同金额与供货对账总额，避免超付超结，与财务核对往来账目，保持账目准确一致。

- 5.核销管理

- 物资总包项目部根据在工程项目中所处地位、物资总包管理合同工作内容等，制定项目物资过程核销解决方案，具体实施物资过程核销的具体实施工作。

- 核销物资种类

- 总承包项目部采购供应的主要物资，包括钢材、水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂、成品混凝土等进行核销。

- （2）核销工作分工

- 核销分为业主合同核销和劳务分包单位核销。物资总包项目部主要是对各个劳务分包单位的核销。

- （3）核销种类划分

- 总承包项目部商务部为物资核销归口管理部门，物资总包项目部负责实施，工程管理部门、工程技术部门、财务部门、劳务分包单位配合实施。

- （4）核销阶段划分

- 按照施工分包合同，分项分部工程，根据工程施工进度，按照季度、年度、竣工核销。

- （5）核销工作程序

- A、分包合同签订1个月内，总承包项目部组织编制分包合同核销物资单耗标准报批，施工过程中设计变更物资的单耗标准另行增加，各分包合同单耗标准移送物资总包项目部。

- B、总承包项目部商务部和工程技术部提供节点核销结算工程量和设计工程量作为核销工程量，物资总包项目部负责督促核销工程量数据采集。

- C、物资管理处编制各分包合同物资核销报表，总承包项目部审核。

- D、物资总包项目部组织召开物资核销专题会，对物资超欠进行初步分析，撰写物资核销报告，各配合部门参会，共同分析确定核销结论。

- E、核销资料经各参与部门签字确认，过程核销报总承包项目部负责人审批，完工核销报三峡建设公司机电物资部审批，审批后的核销资料作为劳务分包单位和供应商的结算依据。

- F、物资总包项目部把审核确认的核销资料交商务合同部一份，合同部执行核销结论，在当期结算中进行扣罚相应款项。

- （二）周转材料管理（项目部自购）

- 1.材料范围

- 周转材料是指在施工生产过程中，一次性采购投入，多次周转使用，并能基本保持原形状而逐渐转移价值的动产类材料，其按照标准化程度及金额大小分类为：

- 一类：钢管扣件、钢轨、电缆；

- 二类：标准化钢模（组合钢模板、多卡模板、翻转模板）及相应支撑结构件；

- 三类：异形钢模、钢模钢筋等台车、相对标准化钢结构（垂直转梯、简易钢桥、管柱等）；

- 2.需求计划管理

- 各分包单位根据各自施工部位的需要，分期报送各种周转材料的需求计划数量报现场物资管理处审核经总承包项目部工程技术部审批，交物资管理处汇总后根据周转材料需求数量、结合库存、在用情况编制限额发料计划，物资现场管理处根据限额发料计划通知，严格发料。

- 3.验收管理

- 周转材料到货，物资总包项目部组织验收，根据周转材料采购合同验收方式、技术条款等对周转材质量、数量、安全性能等进行验收并办理入库登记。

- 需要有抽样检验的物资材料验收，由物资总包项目部进行取样送检。

- 4.周转材仓储管理

- （1）周转材料领用

- 各劳务分包单位领用周转材料需持有工程技术部审批的《周转材料领用发料计划》，物产现场管理处严格按照需求计划表负责办理出库手续。到期未能退库归还仍需延长使用时间的，须办理续用计划申请。

- （2）周转材料退库

- 分包单位在退库时，现场物资管理处如实记录退库时间和退库状况，办理回收入库手续；若发生损耗或丢失，仓库按照损耗或丢失数量进行报损，由退库的分包单位承担经济损失。

- （3）周转材料保管及维修

- 现场周转材的保管由各分包单位负责，作好回收、防盗和日常维护保养。

- 仓库周转材的保管、保养由物资总包项目部负责。经多次使用退库的周转材其性能达不到质量要求时，应及时进行维修，对于需要大修的周转材需上报总承包项目部审批后进行修理。

- 仓库和现场周转材存储堆码整齐，标识、分类清晰明了。

- （4）周转材料报废

- 周转材料报废处理由总承包项目部负责，对于达到报废条件的周转材由物资总包项目部填写报废申请单报总承包项目部审批。对于未经批准，擅自变卖周转材料的，一经查实，总承包项目部视情节轻重，予以通报批评或给予经济处罚，情节严重者，将依法追究其法律责任。

- （5）周转材料盘库

- 每月末对周转材库进行盘点，并填写周转材盘存表上报机电物资部。

- 5.摊销

- 物资总包项目部建立周转材料管理台账，全面掌握周转材料使用动态，按总承包项目部规定进行摊销。物资总包项目部将根据周转材和项目实际情况，选择一次摊销法、五五摊销法和分次摊销法中的一个，经总承包项目部审批同意后，开展摊销工作。

- 6.账目管理

- 仓库建立周转材料专项账目，按月编制周转材料动态报表，对周转材料的购置、调入、调出、退库、报废及库存等情况应逐笔登记，反映每种周转材料的购入、调出、退库、损耗、库存、现场在用等数量情况，每月末报送至物资管理处。

- 仓库每月度末对周转材料进行盘点，对盘盈、盘亏的周转材料及时查明原因，填写盘点记录，并对盘亏的周转材料按报废报损程序办理，计入当期项目工程成本。

- 每季（年）度物资总包项目部会同财务部对周转材料库存进行清点盘查，并将盘点结果报送公司。

- （三）后期管理

- 负责对丢失、损坏的物资或不再使用的废旧、剩余物资及时进行清仓盘点和技术经济鉴定，编制物资处理计划，包含物资报废报损、调剂及变卖等。

- （四）物资管理平台应用及队伍培训

- 物流公司可以建设的项目物资管理信息系统提供给总承和各分部项目部使用，物流公司提供必要的技术支持和人员培训服务，项目部按照信息系统使用的时间、规模、人数等与物流公司具体签订服务合同。

- （五）物资供应服务

- 在市场价格公平合理的条件下，甲供（控）材供应也可交由物流公司组织供应。物资供应服务交由物流公司其他负责供应的单位负责，物资总包项目部不进行物资供应工作，只负责物资进场及之后的管理工作。

- （六）周转材租赁服务

- 为保证项目安全、质量和进度计划，物流公司也可以经项目部和三峡建设公司批准，采购周转材料，租赁给各个项目部使用。周转材管理由物资总包项目部管理。

- 四、费用

1.项目物资总包管理按照费率模式，具体费率方式根据项目类型和物资概算金额确定不同的费率。在此费率范围内，物流公司提供人员培训、信息化应用服务等，提高项目上的物资管理水平。

2.项目甲供材供应按照双方确定的市场价格，双方签订物资供应合同。

- 五、政策支持

1.三峡建设公司以文件形式确定项目物资管理总包的模式。根据项目类型和规模，确定项目物资管理总包费率，届时物流公司与项目部按照此费率结算。

2.三峡建设公司应督促项目实施层面通力配合支持物资过程管理体制机制，如项目物资的计划管理、核销管理、现场管理等需要项目部各部门充分履行确定的职责才能做好。项目部层面在计划方面提供不及时或不能提供，会造成物资核销工作难以取得理想效果。

- 3.需要明确物资总包管理模式和物资供应是相对独立的两类业务。

- 六、相关业务工作流程图

- （一）综合流程图

项目部

合格

合格

物资总包项目部

通知供应商供货

货物运输

物资进场登记及验收（外观质量、资料、数量验收）

是

否

不合格品处理

委托试验

是

否

填制入库单

入库、堆码、标识、储存、保管、清理

物资出库

限额领料计划

填制出库单

现场使用

实物账

物资盘点

相互稽核

填制验收单

供应商、运输单位开具发票

填制调拨单

业务账

物资核销

成本核算

- （二）实物工作流程图

外观质量及质量证明资料验收

合格

取样、填制委托试验单、送检

合格

贮存、保管

实物点交

施工现场使用

物资退库

限额领料计划

物资库存盘点

不合格品处理

否

是

否

是

接到货通知

填制入库单

填制出库单

仓库账

退库登记

进场流水登记

与业务账稽核

物资收发存报表

仓储管理阶段

入场质量检验阶段

上报项目部审核审批

堆码

标识

- （三）业务工作流程图

根据仓库入库单与供应商对账

填制验收单和预验收冲红单

业务账

填制调拨单

验收单生效

供应商付款流程

资料上报项目部

填制预验收单

根据出库单整理分包单位领用明细

仓库、财务稽核

物资核销

调拨单生效

发票

已到

未到

成本核算

- （四）入场质量验收业务流程图

- 1.入场验收业务流程

到货通知

进场流水登记

外观质量、质量资料验收，规格型号核对

否

合格

与供应商协商解决

是

质量抽检业务流程

数量验收

入库业务流程

文档：质量证明资料

- 2.质量抽检业务流程

待验/复验物资

按照相关规定取样，标识样品

填报《检验/试验委托书》

实验室接收样品、委托书

试验室物理、化学检验检测

合格

实验室出具签字盖章检测报告

加倍取样

委托人取回检测报告，登记报告台账，记录检测费用

验证物资合格

不合格退货

不合格

加倍取样不合格

第一次验证

第二次验证

否

是

- 文档：《检验试验委托书》、《检测报告》

- （五）入库业务流程图

物资验收合格

存放相应库位

制作标识牌

填制入库单

凭入库单记账

储存保管

文档：入库单、入库物资明细表

- （六）出库业务流程图

分包单位提交限额领料计划单至仓库

仓库校核限额领料计划单

仓库备货、准备搬运工具

实物点交

填制出库单

盘点清理

凭出库单记账

文档：限额领料计划、出库单、出库物资明细表

- （七）验收业务流程图

货物发票已到，与货物成本有关费用明确

实物验收合格、资料齐全

物资成本费用整理

填制物资验收单

物资验收单签字

相关部门/单位验收单据留存存档

凭验收单记账

文档：发票、验收单、验收物资电子台账

- （八）调拨业务流程图

月末与劳务分包单位核对物资数量及调拨价格

填制物资调拨单

物资调拨单签字

相关部门/单位调拨单留存存档

登记记账

文档：调拨单、调拨明细表

- （九）供应结算业务流程图

- 1.内部结算流程图

物资总包项目部编制物资内部结算报表

项目部审核签批

内部结算报表及调拨单（会计联和稽核联）交项目部审批

项目部机电物资部财务部或商务部办理结算

文档资料：内部结算报表

- 2.外部结算流程图

与供应商核对物资数量、价格、金额

总包项目部通知供应商开具发票

办理验收手续

下一结算循环

根据合同填制

结算单

项目部付款支付程序

付款信息反馈

合同支付台账

- 资料：物资结算明细清单、发票、结算单、结算记录表

- 3.仓库盘点业务流程图

季度、年度

仓库盘点

仓储科制定盘点计划，确定盘点时间

仓储科通知仓库、供应科、卡卡财务部做好人员安排和盘点数据

实施盘点

根据盘点数据，仓库填制物资盘点表

差异稽核

盘点表及报告

上报盘点资料至项目部

- 文档：物资盘点表、盘点报告

- （十）周转材管理流程图

周转材计划

周转材采购

周转材验收

周转材库存管理

周转材领用、退库、维修及保养

摊销

周转材报废

周转材处置

文档：周转材领用台账、摊销台账等。