## 汇总表
聊城棚户区改造项目混凝土核销情况汇总表
时间：2018年9月28日
序号 | 安置区 | 应耗量（A） | 领用量（B） | 超（欠）量（A-B） | 超（欠）耗率（（A-B）/A） | 备注
1 | 东李庄 | 34160.3332 | 35713.5 | -1553.1668 | -4.547%
2 | 邓王 | 9566.23 | 9976.5 | -410.27 | -4.289%
3 | 利民 | 5233.61 | 5848.5 | -614.89 | -11.75%
4 | 董桥 | 24740.64 | 29473.5 | -4732.86 | -19.13%
5 | 孔堂 | 32433.2451 | 34912.5 | -2479.2549 | -7.644%
6 | 侯营 | 23546.1877 | 25064.5 | -1518.3123 | -6.448%
7 | 邵屯 | 20853.7343 | 22546 | -1692.2657 | -8.115%
8 | 罗庄 | 16239.3487 | 17549 | -1309.6512 | -8.065%
9 | 南铁 | 85516.0408 | 97424.5 | -11908.4592 | -13.93%
10 | 仙庄 | 15823.1431 | 16698 | -874.8569 | -5.529%
11 | 唐庄 | 43658.01 | 46468 | -2809.99 | -6.436%
12 | 姚庄 | 36767.472 | 41267 | -4499.528 | -12.24%
13 | 郑坑东 | 80627.89 | 80919 | -291.11 | -0.3611%
14 | 郑坑西 | 47308.6 | 48028.5 | -719.9 | -1.522%
15 | 豆营D | 36968.93 | 38446.5 | -1477.57 | -3.997%
16 | 豆营F | 9390.27 | 9420.5 | -30.23 | -0.3219%
17 | 豆营G | 18260.61 | 18789.5 | -528.89 | -2.896%
18 | 陈口 | 108057.94 | 106010.9 | 2047.04 | 1.894% | 1#、2#楼未完工
合计 |  | 649152.2349 | 684556.4 | -35404.1651

## 按照规格汇总
|  | 应耗量 | 实际耗量 | 超欠耗量
1 | C15 | 29127.1592 | 16583.5 | 12543.6592
2 | C15防冻 | 0 | 6759 | -6759
3 | C15防冻早强 |  | 106 | -106
4 | C15细石 |  | 7172 | -7172
5 | C15细石防冻 |  | 417 | -417
| C15细石早强防冻 |  | 26 | -26
6 | C20 | 2503.9002 | 1195 | 1308.9002
7 | C20P6 |  | 331.5 | -331.5
8 | C20P6防冻 |  | 7 | -7
9 | C20P6细石 |  | 143 | -143
10 | C20P6细石防冻 |  | 447 | -447
11 | C20防冻 |  | 220 | -220
12 | C20防冻早强 |  | 0 | 0
13 | C20微膨胀 |  | 4 | -4
14 | C20细石 | 15641.6855 | 15152 | 489.6855
15 | C20细石防冻 |  | 3074.5 | -3074.5
16 | C20细石防冻早强 |  | 158 | -158
17 | C20细石微膨胀 |  | 12 | -12
18 | C25 | 46224.0678 | 29572.5 | 16651.5678
| C25P6 | 2462.53 | 1737 | 725.53
| C25P6防冻 |  | 60 | -60
| C25P6细石 | 178.22 | 67 | 111.22
| C25P6细石防冻 |  | 44.5 | -44.5
19 | C25防冻早强 |  | 20 | -20
| C25防冻 |  | 2677 | -2677
20 | C25细石 | 17.85 | 5197.5 | -5179.65
21 | C25细石防冻 |  | 5383.5 | -5383.5
| C25早强防冻 |  | 0 | 0
22 | C25细石防冻早强 |  | 128 | -128
23 | C25细石微膨胀 |  | 13 | -13
24 | C30 | 272975.4085 | 252137.4 | 20838.0085
25 | C30P6 | 209777.0769 | 125635 | 84142.0768
26 | C30P6超长补偿 |  | 2594 | -2594
27 | C30P6超长防冻 |  | 730 | -730
28 | C30P6超长结构补偿收缩 |  | 2187 | -2187
29 | C30P6超长微膨胀 |  | 32096 | -32096
30 | C30P6超长微膨胀防冻 |  | 12241 | -12241
31 | C30P6超长微膨胀早强 |  | 16 | -16
32 | C30P6超长微膨胀早强防冻 |  | 471 | -471
33 | C30P6防冻 |  | 15950 | -15950
34 | C30P6防冻超长补偿 |  | 184 | -184
35 | C30P6防冻超长微膨胀 |  | 850 | -850
36 | C30P6防冻早强 |  | 3350 | -3350
37 | C30P6微膨胀 |  | 9350.5 | -9350.5
38 | C30P6微膨胀超长补偿 |  | 1435 | -1435
39 | C30P6微膨胀防冻早强 |  | 1254 | -1254
| C30P6细石 |  | 2719 | -2719
40 | C30P6细石防冻 |  | 261.5 | -261.5
| C30P6早强 |  | 4 | -4
| C30P8 | 34805.47 | 32016.5 | 2788.97
| C30P8防冻 |  | 6458 | -6458
| C30P8细石 |  | 16.5 | -16.5
41 | C30防冻 |  | 17540 | -17540
42 | C30防冻超长微膨胀 |  | 187 | -187
43 | C30防冻早强 |  | 5715 | -5715
| C30抗渗 |  | 1873 | -1873
| C30细石 |  | 964 | -964
| C30细石防冻 |  | 422.5 | -422.5
| C30细石微膨胀 |  | 6 | -6
44 | C30微膨胀 | 154.5 | 445.5 | -291
| C30微膨胀防冻 |  | 147.5 | -147.5
45 | C35 | 17025.915 | 20280 | -3254.085
46 | C35P6 | 4483.7549 | 5032 | -548.2451
47 | C35P6超长微膨胀 |  | 8 | -8
48 | C35P6超长微膨胀防冻早强 |  | 41 | -41
| C35P6防冻 |  | 126 | -126
| C35P6细石 |  | 12 | -12
49 | C35P6防冻微膨胀 |  | 290 | -290
50 | C35P6微膨胀 | 1698.7412 | 2895.5 | -1196.7588
51 | C35P6微膨胀防冻早强 |  | 62 | -62
52 | C35P8微膨胀 |  | 18 | -18
53 | C35超长微膨胀防冻早强 |  | 72 | -72
54 | C35防冻 |  | 744 | -744
55 | C35防冻早强 |  | 42 | -42
56 | C35微膨胀 | 232.38 | 788 | -555.62
57 | C35微膨胀防冻 |  | 443 | -443
58 | C35微膨胀防冻早强 |  | 18 | -18
| C35细石 |  | 10 | -10
| C35细石防冻 |  | 5 | -5
| C35细石微膨胀防冻 |  | 3 | -3
| C35P8防冻 |  | 10 | -10
| C35P8 | 2609.25 | 3122 | -512.75
| C35P8防冻 |  | 129 | -129
| C35P8微膨胀防冻 | 241.85 | 87 | 154.85
59 | C40 | 5897.4832 | 6856.45 | -958.9669
60 | C40P6 | 857.15 | 211.54 | 645.61
| C40P6早强 |  | 50 | -50
61 | C40P6防冻 |  | 261 | -261
62 | C40P6防冻超长补偿 |  | 2050 | -2050
63 | C40P6防冻超长微膨胀 |  | 648 | -648
64 | C40P6微膨胀 |  | 6180 | -6180
65 | C40超长微膨胀防冻早强 |  | 2 | -2
66 | C40防冻 |  | 191 | -191
67 | C40防冻超长微膨胀 |  | 246 | -246
68 | C40防冻早强 |  | 38 | -38
69 | C40早强 |  | 55 | -55
| C40P8 | 1302.5 | 1648 | -345.5
| C40P8微膨胀 |  | 4 | -4
70 | C45P6微膨胀 | 5.4 | 28 | -22.6
| C45P8 |  | 2 | -2
| C45P8微膨胀 |  | 6 | -6
|  | 648222.2922 | 678678.89

## 东李庄
东李庄安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：东李庄安置区 | [5 empty] | 时间：2018年9月28日 | [5 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [8 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 7#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 1255.2404 | 1554.7004 | 1062 |  | 492.7004
2 | C15防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 144 |  | -144
3 | C15细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 114 |  | -114
4 | C20 | m³ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | C20细石 | m³ | [7 empty] | 627.6253 | 627.6253 | 927 |  | -299.3748
6 | C20细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 68 |  | -68
7 | C25 | m³ | 1441.12 | 1441.12 | 1441.12 | 1441.12 | 1441.12 | 1441.12 | 1441.12 | 7.7546 | 10095.5946 | 9083.5 |  | 1012.0946
8 | C25P6 | m³ | 82.84 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | 82.84 |  | 579.88 | 668 |  | -88.12
9 | C25P6细石 | m³ | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 |  | 178.22 | 67 |  | 111.22
10 | C25P6细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 29 |  | -29
11 | C25防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 96 |  | -96
12 | C25细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 1180 |  | -1180
13 | C25细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 262 |  | -262
14 | C30 | m³ | 811.47 | 811.47 | 811.47 | 811.47 | 811.47 | 811.47 | 811.47 | 257.201 | 5937.491 | 4697 |  | 1240.491
15 | C30P6 | m³ | 624.72 | 624.72 | 624.72 | 624.72 | 624.72 | 624.72 | 624.72 | 10360.3993 | 14733.4394 | 14093 |  | 640.4394
16 | C30P6防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 832 |  | -832
17 | C30P6微膨胀防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 22 |  | -22
18 | C30P6细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 31 |  | -31
19 | C30防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 11.5 |  | -11.5
20 | C30抗渗 | m³ | [8 empty] | 0 | 1797 |  | -1797
21 | C35P6 | m³ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 56 | 118 |  | -62
22 | C35P6防冻微膨胀 | m³ | [8 empty] | 0 | 72 |  | -72
23 | C35P6微膨胀 | m³ | [7 empty] | 397.3827 | 397.3827 | 339.5 |  | 57.8826
合计 |  |  | 3036.39 | 3036.39 | 3036.39 | 3036.39 | 3036.39 | 3036.39 | 3036.39 | 12905.6032 | 34160.3332 | 35713.5 | 0 | -1553.1668

## 邓王
邓王安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：邓王安置区 | [5 empty] | 时间：2018年9月28日 |  |  |  |  | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [7 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 6#楼 | 7#楼 | 8#楼 | 10#楼 | 11#楼 | 12#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 42.97 | 78.8 | 78.8 | 70.73 | 82.44 | 70.73 | 454.65 | 879.12 | 480 |  | 399.12
2 | C15防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 396 |  | -396
3 | C15细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 12 |  | -12
4 | C20 | m³ | 1.16 | 1.74 | 1.74 | 1.16 | 1.74 | 1.16 | 1.97 | 10.67 | 0 |  | 10.67
5 | C20细石 | m³ | 46.67 | 69.41 | 69.41 | 70.66 | 69.41 | 70.66 | 384.74 | 780.96 | 350.5 |  | 430.46
6 | C20细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | C25 | m³ | [6 empty] | 7.9 | 7.9 | 11.5 |  | -3.6
8 | C25细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | C25细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 2.5 |  | -2.5
10 | C30 | m³ | 582.04 | 997.16 | 997.16 | 890.29 | 997.16 | 890.29 | 19.04 | 5373.14 | 4525.5 |  | 847.64
11 | C30P6 | m³ | 应耗量 6#楼: 42.15 | 2451.72 | 2493.87 | 4018.5 |  | -1524.63
12 | C30防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 120 |  | -120
13 | C30细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 11.5 |  | -11.5
14 | C35 | m³ | [7 empty] | 0 | 3.5 |  | -3.5
15 | C35P6 | m³ | [6 empty] | 20.57 | 20.57 | 16 |  | 4.57
16 | C35P6微膨胀 | m³ | [7 empty] | 0 | 6 |  | -6
17 | C35微膨胀 | m³ | [7 empty] | 0 | 20 |  | -20
18 | C35细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 3 |  | -3
合计 |  |  | 714.99 | 1147.11 | 1147.11 | 1032.84 | 1150.75 | 1032.84 | 3340.59 | 9566.23 | 9976.5 | 0 | -410.27

## 利民
利民安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：利民安置区 |  |  |  | 时间：2018年9月28日 |  |  | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 |  |  |  | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 车库及物业楼 | 合计
1 | C15 | m³ | 90.61 | 92.91 | 234.97 | 418.49 | 457 |  | -38.51
2 | C15细石 | m³ |  |  |  | 0 | 96 |  | -96
3 | C20 | m³ | 1.03 | 22.41 | 24.3 | 47.74 | 30 |  | 17.74
4 | C20P6细石 | m³ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | C20P6细石防冻 | m³ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | C20细石 | m³ | 26.95 | 28.81 | 136.59 | 192.35 | 173 |  | 19.35
7 | C25 | m³ | 864.52 | 858.89 | 106.02 | 1829.43 | 2104.5 |  | -275.07
8 | C25细石 | m³ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | C30 | m³ | 341.67 | 335.55 | 741.11 | 1418.33 | 292 |  | 1126.33
10 | C30P6 | m³ | 11.58 | 8.47 | 1260.94 | 1280.99 | 2375 |  | -1094.01
11 | C30P6防冻 | m³ |  |  |  | 0 | 232 |  | -232
12 | C30防冻 | m³ |  |  |  | 0 | 53 |  | -53
13 | C35P6微膨胀 | m³ |  |  | 46.28 | 46.28 | 18 |  | 28.28
14 | C35P8防冻 | m³ |  |  |  | 0 | 10 |  | -10
15 | C35P8微膨胀防冻 | m³ |  |  |  | 0 | 8 |  | -8
合计 |  |  | 1336.36 | 1347.04 | 2550.21 | 5233.61 | 5848.5 | 0 | -614.89

## 董桥
董桥安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：董桥安置区 | [5 empty] | 时间：2018年9月28日 | [5 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [8 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 8#楼 | 11#楼 | 12#楼 | 物业楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | [7 empty] | 96.87 | 96.87 | 90 |  | 6.87
2 | C15细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | C15细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | C20 | m³ | [5 empty] | 154.41 |  |  | 154.41 | 64 |  | 90.41
5 | C20细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 158.5 |  | -158.5
6 | C20细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 36 |  | -36
7 | C20细石微膨胀 | m³ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | C25 | m³ | 532.71 | 223.51 | 267.02 | 203.6 | 364.71 | 50.74 | 26.34 |  | 1668.63 | 277 |  | 1391.63
9 | C25防冻 | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  | -14
10 | C25细石 | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 762 |  | -762
11 | C25细石防冻 | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 657.5 |  | -657.5
12 | C30 | m³ | 2933.28 | 2053.53 | 1905.54 | 2244.66 | 2770.79 | 2324.55 | 474.63 | 383.78 | 15090.76 | 15695.5 |  | -604.74
13 | C30P6 | m³ | 266.25 | 199.53 | 111.83 | 141.53 | 238.43 | 132.21 | 20.93 |  | 1110.71 | 256 |  | 854.71
14 | C30P8 | m³ | [7 empty] | 3826.76 | 3826.76 | 6954 |  | -3127.24
15 | C30P8防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 27 |  | -27
16 | C30P8细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 16.5 |  | -16.5
17 | C30防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 916 |  | -916
18 | C30抗渗 | m³ | [8 empty] | 0 | 6 |  | -6
19 | C30细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 17 |  | -17
20 | C30早强防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 172 |  | -172
21 | C35 | m³ | 871.25 | 683.5 |  |  | 707.35 |  |  |  | 2262.1 | 2000 |  | 262.1
22 | C35P8 | m³ | [8 empty] | 0 | 504 |  | -504
23 | C35微膨胀防冻 | m³ | [7 empty] | 75.04 | 75.04 | 20.5 |  | 54.54
24 | C35细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 5 |  | -5
25 | C40 | m³ | 279.57 |  |  |  | 175.79 |  |  |  | 455.36 | 825 |  | -369.64
合计 |  |  | 4883.06 | 3160.07 | 2284.39 | 2589.79 | 4257.07 | 2661.91 | 521.9 | 4382.45 | 24740.64 | 29473.5 | 0 | -4732.86

## 孔堂
孔堂安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：孔堂安置区 | [5 empty] | 时间：2018年9月28日 |  |  |  |  | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [7 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 物业楼 | 大门 | A车库 | B车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 131.1786 | 57.0125 | 76.531 | 99.1046 | 4.794 | 487.9207 | 537.3918 | 1393.9332 | 1007 |  | 386.9332
2 | C15防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 184 |  | -184
3 | C15细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 289 |  | -289
4 | C20 | m³ |  |  |  |  | 4.0502 |  |  | 4.0502 | 15 |  | -10.9498
5 | C20细石 | m³ | 65.5893 | 28.5215 | 38.2655 | 49.55 |  | 243.9654 | 268.7009 | 694.5927 | 606 |  | 88.5926
6 | C25 | m³ | 113.9439 | 95.6536 | 44.3149 |  | 11.0874 |  |  | 264.9998 | 1061.5 |  | -796.5002
7 | C25防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 5 |  | -5
8 | C25细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 517.5 |  | -517.5
9 | C25细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 464 |  | -464
10 | C30 | m³ | 6056.8095 | 2672.7792 | 3241.3924 | 567.6793 | 75.429 | 841.7699 | 952.4253 | 14408.2846 | 13698 |  | 710.2846
11 | C30P6 | m³ | 1903.2468 | 879.4975 | 1182.7186 | 523.2528 |  | 2689.1613 | 2962.2775 | 10140.1545 | 11289 |  | -1148.8455
12 | C30P6防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 100 |  | -100
13 | C30P6微膨胀 | m³ | [7 empty] | 0 | 7 |  | -7
14 | C30防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 209.5 |  | -209.5
15 | C30抗渗 | m³ | [7 empty] | 0 | 8 |  | -8
16 | C30细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 57 |  | -57
17 | C30细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 55.5 |  | -55.5
18 | C35 | m³ | 1560.7249 | 650.8282 | 819.3862 | 76.5716 |  | 60.1185 | 120.2267 | 3287.856 | 3581.5 |  | -293.644
19 | C35P6 | m³ | 349.5863 | 175.6762 | 196.1792 | 48.6185 |  | 531.7483 | 591.9582 | 1893.7667 | 1191 |  | 702.7667
20 | C35P6防冻微膨胀 | m³ | [7 empty] | 0 | 354 |  | -354
21 | C35P6微膨胀 | m³ | [5 empty] | 141.6128 | 179.4215 | 321.0344 | 51 |  | 270.0344
22 | C35防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 18 |  | -18
23 | C40 | m³ | [5 empty] | 12.2815 | 12.2917 | 24.5731 | 144 |  | -119.4269
合计 |  |  | 10181.0793 | 4559.9687 | 5598.7877 | 1364.7768 | 95.3606 | 5008.5784 | 5624.6935 | 32433.2451 | 34912.5 | 0 | -2479.2549
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 侯营
侯营安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：侯营安置区 | [9 empty] | 时间：2018年9月28日 | [9 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [16 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 7#楼 | 9#楼 | 10#楼 | 11#楼 | 12#楼 | 14#楼 | 15#楼 | 16#楼 | 18楼 | 19#楼 | 合计
1 | C15 | m³ | 87.9599 | 64.351 | 79.5354 | 66.0054 | 66.9595 | 66.9595 | 84.8641 | 66.9595 | 64.4626 | 69.4869 | 88.3659 | 66.9595 | 66.9595 | 67.7411 | 41.2293 | 73.2322 | 1122.0318 | 1099 |  | 23.0317
2 | C15防冻 | m³ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | -60
3 | C15细石 | m³ | [16 empty] | 0 | 20 |  | -20
4 | C20 | m³ | [16 empty] | 0 | 48 |  | -48
5 | C20防冻 | m³ | 应耗量 19#楼: 0 | 0 | 10 |  | -10
6 | C20细石 | m³ | 43.98 | 32.1755 | 39.7677 | 33.0078 | 33.4849 | 33.4849 | 42.4372 | 33.4849 | 32.2364 | 34.7435 | 44.1829 | 33.4849 | 33.4849 | 33.8706 | 20.6147 | 36.6212 | 561.0616 | 381 |  | 180.0616
7 | C20细石防冻 | m³ | [16 empty] | 0 | 3 |  | -3
8 | C25 | m³ | 4.263 | 8.5869 | 0 | 265.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7088 | 97.5 |  | 181.2089
9 | C30 | m³ | 889.84 | 630.31 | 879.89 | 1888.3973 | 541.25 | 541.25 | 907.23 | 541.25 | 900.8328 | 802.8 | 1124.81 | 541.25 | 541.25 | 769.035 | 552.01 | 1073.67 | 13125.0752 | 14231.5 |  | -1106.4248
10 | C30P6 | m³ | 401.7878 | 250.1874 | 375.15 | 783.783 | 400.7525 | 400.7525 | 382.7667 | 400.7525 | 478.2375 | 295.3345 | 444.8745 | 400.7525 | 400.7525 | 434.6737 | 240.1185 | 460.0589 | 6550.7348 | 7294 |  | -743.2652
11 | C30防冻 | m³ | [16 empty] | 0 | 1594 |  | -1594
12 | C30细石 | m³ | [16 empty] | 0 | 164.5 |  | -164.5
13 | C30细石防冻 | m³ | [16 empty] | 0 | 28 |  | -28
14 | C35 | m³ | 应耗量 4#楼: 1781.3047 | 1781.3047 | 0 |  | 1781.3047
15 | C35P6 | m³ | 应耗量 4#楼: 127.2708 | 127.2708 | 34 |  | 93.2708
合计 |  |  | 1427.8306 | 985.6108 | 1374.3431 | 4945.6281 | 1042.4469 | 1042.4469 | 1417.2979 | 1042.4469 | 1475.7694 | 1202.3649 | 1702.2333 | 1042.4469 | 1042.4469 | 1305.3204 | 853.9725 | 1643.5823 | 23546.1877 | 25064.5 | 0 | -1518.3123

## 邵屯
邵屯安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：邵屯安置区 | [5 empty] | 时间：2018年9月28日 |  |  |  |  | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [7 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 7#楼 | 车库 | 商业楼 | 合计
1 | C15 | m³ | 86.2648 | 63.78 | 63.0289 | 70.61 | 83.7375 | 717.5238 | 45.68 | 1130.625 | 1190 |  | -59.375
2 | C15细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | C15细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | C20 | m³ | [5 empty] | 66.87 |  | 66.87 | 4 |  | 62.87
5 | C20细石 | m³ | 43.1273 | 31.89 | 31.5195 | 35.31 | 41.8687 | 358.7619 | 22.84 | 565.3175 | 647.5 |  | -82.1825
6 | C20细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | C25 | m³ | 395.2511 |  |  | 159.85 | 144.99 | 2.639 | 20.99 | 723.7201 | 16 |  | 707.7201
8 | C25防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 6 |  | -6
9 | C25细石 | m³ | [5 empty] | 17.85 |  | 17.85 | 164 |  | -146.15
10 | C25细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 156 |  | -156
11 | C30 | m³ | 461.0435 | 288.79 | 689.8346 | 2919.61 | 3359.9 | 256.7138 | 420.96 | 8396.8518 | 8585.5 |  | -188.6482
12 | C30P6 | m³ | 411.2475 | 28.42 | 378.2905 | 882.24 | 1492.62 | 6552.4949 | 5.08 | 9750.3929 | 9462 |  | 288.3929
13 | C30P6防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 42 |  | -42
14 | C30P6细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 4 |  | -4
15 | C30防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 1985.5 |  | -1985.5
16 | C30细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 35 |  | -35
17 | C30细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 29.5 |  | -29.5
18 | C35 | m³ | [6 empty] | 96.71 | 96.71 | 0 |  | 96.71
19 | C35P6 | m³ | [7 empty] | 0 | 72 |  | -72
20 | C35P6防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 114 |  | -114
21 | C35P6防冻微膨胀 | m³ | [7 empty] | 0 | 14 |  | -14
22 | C35P6微膨胀 | m³ |  |  |  | 9 | 10 | 86.3968 |  | 105.3968 | 19 |  | 86.3968
合计 |  |  | 1396.9343 | 412.88 | 1162.6735 | 4076.62 | 5133.1163 | 8059.2502 | 612.26 | 20853.7343 | 22546 | 0 | -1692.2657

## 罗庄
罗庄安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：罗庄安置区 | [6 empty] | 时间：2018年9月28日 | [5 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [9 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 3#楼 | 3#商业楼 | 4#楼 | 6#楼 | 7#楼 | 11#楼 | 11#商业楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 83.33 | 76.5 |  | 67.3148 | 96.49 | 94.0093 | 76.5 |  | 346.8255 | 840.9696 | 457 |  | 383.9696
2 | C15防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 412 |  | -412
3 | C15细石 | m³ | [9 empty] | 0 | 13 |  | -13
4 | C15细石防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | C20 | m³ | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | C20防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 18 |  | -18
7 | C20细石 | m³ | 41.72 | 38.26 |  | 33.6574 | 48.24 | 47.0046 | 38.26 |  | 173.4127 | 420.5548 | 506 |  | -85.4452
8 | C20细石防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | C25 | m³ |  |  | 18.01 |  |  | 237.7232 |  | 18.01 | 0.43645 | 274.1796 | 19 |  | 255.1796
10 | C25防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | C25细石 | m³ | [9 empty] | 0 | 11 |  | -11
12 | C25早强防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | C30 | m³ | 1027.66 | 717.59 | 268.5 | 655.1114 | 743.12 | 3882.18 | 717.59 | 268.5 | 198.72 | 8478.9714 | 9362 |  | -883.0286
14 | C30P6 | m³ | 403.07 | 352.49 | 4 | 328.9717 | 380.35 | 1449.5316 | 352.49 | 4 | 2881.87 | 6156.7733 | 6100 |  | 56.7733
15 | C30P6细石 | m³ | [9 empty] | 0 | 6 |  | -6
16 | C30防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 113 |  | -113
17 | C30细石 | m³ | [9 empty] | 0 | 118 |  | -118
18 | C30细石防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 207 |  | -207
19 | C35P6微膨胀 | m³ | [8 empty] | 67.9 | 67.9 | 7 |  | 60.9
20 | C35P8 | m³ | [9 empty] | 0 | 9 |  | -9
21 | C35P8防冻 | m³ | [9 empty] | 0 | 129 |  | -129
22 | C40P6 | m³ | [9 empty] | 0 | 12 |  | -12
23 | C40P6早强 | m³ | [9 empty] | 0 | 50 |  | -50
合计 |  |  | 1555.78 | 1184.84 | 290.51 | 1085.0553 | 1268.2 | 5710.4487 | 1184.84 | 290.51 | 3669.1647 | 16239.3487 | 17549 | 0 | -1309.6512

## 南铁
南铁安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：南铁安置区 | [10 empty] | 时间：2018年9月28日 | [9 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [17 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 7#楼 | 14#楼 | 15#楼 | 16#楼 | 17#楼 | 18#楼 | 19#楼 | 20#楼 | 21#楼 | 22#楼 | 23#楼 | 24#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 58.9918 | 78.16 | 77.5968 | 86.2648 | 57.32 | 61.81 | 86.29 | 86.29 | 61.81 | 61.81 | 86.29 | 86.29 | 89.594 | 86.5592 | 89.594 | 89.594 | 2728.59 | 3972.8547 | 3357 |  | 615.8547
2 | C15防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 713 |  | -713
3 | C15细石 | m³ | [17 empty] | 0 | 3892 |  | -3892
4 | C15细石防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 240 |  | -240
5 | C15细石早强防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 26 |  | -26
6 | C20 | m³ | [17 empty] | 0 | 132 |  | -132
7 | C20防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 164 |  | -164
8 | C20细石 | m³ | 29.5 | 39.08 | 38.8034 | 43.1273 | 28.66 | 30.91 | 43.15 | 43.15 | 30.91 | 30.91 | 43.15 | 43.15 | 44.8021 | 43.2796 | 44.8021 | 44.8021 | 1364.3 | 1986.4867 | 1288 |  | 698.4867
9 | C20细石防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 938 |  | -938
10 | C25 | m³ |  |  |  | 395.2511 |  | 232.4 | 93.2 | 93.2 | 232.4 | 232.4 | 93.2 | 93.2 | 92.83 | 103.65 | 92.83 | 92.83 | 9.56 | 1856.9514 | 458 |  | 1398.9514
11 | C25防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 1914 |  | -1914
12 | C25细石 | m³ | [17 empty] | 0 | 1188 |  | -1188
13 | C25细石防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 1508.5 |  | -1508.5
14 | C30 | m³ | 830.33 | 1129.09 | 1019.0905 | 793.4357 | 725.78 | 2161.57 | 3445.89 | 3445.89 | 2161.57 | 2161.57 | 3445.89 | 3445.89 | 3526.5584 | 3512.7341 | 3526.5584 | 3526.5584 | 513.87 | 39372.2755 | 39516.5 |  | -144.2245
15 | C30P6 | m³ | 66.15 | 73.69 | 80.5808 | 78.8554 | 92.3 | 190.09 | 1109.29 | 1109.29 | 190.09 | 190.09 | 1109.29 | 1109.29 | 1072.5099 | 1089.095 | 1072.5099 | 1072.5099 | 24965.62 | 34671.2509 | 30856 |  | 3815.2509
16 | C30P6防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 2724.5 |  | -2724.5
17 | C30P6防冻早强 | m³ | [17 empty] | 0 | 963 |  | -963
18 | C30P6微膨胀 | m³ | [17 empty] | 0 | 16 |  | -16
19 | C30P6细石 | m³ | [17 empty] | 0 | 111 |  | -111
20 | C30P6细石防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 154 |  | -154
21 | C30P8 | m³ | [17 empty] | 0 | 220 |  | -220
22 | C30防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 1235.5 |  | -1235.5
23 | C30抗渗 | m³ | [17 empty] | 0 | 20 |  | -20
24 | C30细石 | m³ | [17 empty] | 0 | 62 |  | -62
25 | C35 | m³ | 应耗量 14#楼: 350.8347; 应耗量 17#楼: 350.8347; 应耗量 18#楼: 350.8347 |  | 1052.5042 | 2725.5 |  | -1672.9958
26 | C35P6 | m³ | 应耗量 14#楼: 650.4425; 应耗量 17#楼: 650.4425; 应耗量 18#楼: 650.4425 |  | 1951.3274 | 2008 |  | -56.6726
27 | C35P6防冻 | m³ | [17 empty] | 0 | 12 |  | -12
28 | C35P6防冻微膨胀 | m³ | [17 empty] | 0 | 86 |  | -86
29 | C35P6微膨胀 | m³ | [5 empty] | 8.67 | 15.25 | 15.25 | 8.67 | 8.67 | 15.25 | 15.25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 493.38 | 652.39 | 826 |  | -173.61
30 | C35P6微膨胀防冻早强 | m³ | [17 empty] | 0 | 32 |  | -32
31 | C35P6细石 | m³ | [17 empty] | 0 | 12 |  | -12
32 | C40P6微膨胀 | m³ | [17 empty] | 0 | 26 |  | -26
合计 |  |  | 984.9718 | 1320.02 | 1216.0715 | 1396.9343 | 904.06 | 3686.7272 | 4793.07 | 4793.07 | 3686.7272 | 3686.7272 | 4793.07 | 4793.07 | 4844.2945 | 4853.3179 | 4844.2945 | 4844.2945 | 30075.32 | 85516.0408 | 97424.5 | 0 | -11908.4592

## 仙庄
仙庄安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：仙庄安置区 | [5 empty] | 时间：2018年9月28日 | [5 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [8 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 8#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 86.2648 | 86.2648 | 86.2648 | 83.71 | 82.5 | 58.6 | 83.49 | 340.62 | 907.7146 | 356 |  | 551.7146
2 | C15防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 508.5 |  | -508.5
3 | C15细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | C15细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | C20细石 | m³ | 43.1273 | 43.1273 | 43.1273 | 41.85 | 41.25 | 29.28 | 41.75 | 170.32 | 453.832 | 366.5 |  | 87.332
6 | C20细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 97.5 |  | -97.5
7 | C25 | m³ | 395.2511 | 395.2511 | 395.2511 | 410.15 |  | 301.6 | 132.28 |  | 2029.7834 | 27 |  | 2002.7834
8 | C25防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 14 |  | -14
9 | C25细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 152.5 |  | -152.5
10 | C25细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 80.5 |  | -80.5
11 | C30 | m³ | 793.4357 | 793.4357 | 793.4357 | 392.32 | 1095.14 | 295.81 | 2448.61 | 1183.7 | 7795.887 | 8966 |  | -1170.113
12 | C30P6 | m³ | 78.8554 | 78.8554 | 78.8554 | 457.78 | 678.89 | 237.7 | 951.45 | 1994.63 | 4557.0161 | 5716 |  | -1158.984
13 | C30防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 241 |  | -241
14 | C30抗渗 | m³ | [8 empty] | 0 | 12 |  | -12
15 | C30细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 56.5 |  | -56.5
16 | C35P6 | m³ | 应耗量 8#楼: 10 |  | 10 | 10 |  | 0
17 | C35P6防冻微膨胀 | m³ | [8 empty] | 0 | 28 |  | -28
18 | C35P6微膨胀 | m³ | [7 empty] | 68.91 | 68.91 | 66 |  | 2.91
合计 |  |  | 1396.9343 | 1396.9343 | 1396.9343 | 1385.81 | 1897.78 | 922.99 | 3667.58 | 3758.18 | 15823.1431 | 16698 | 0 | -874.8569

## 唐庄
唐庄安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：唐庄安置区 | [6 empty] | 时间：2018年9月28日 | [6 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [10 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 8#楼 | 9#楼 | 11#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | [9 empty] | 2118.81 | 2118.81 | 1370 |  | 748.81
2 | C15防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 349 |  | -349
3 | C15细石 | m³ | [10 empty] | 0 | 36 |  | -36
4 | C20 | m³ | [10 empty] | 0 | 40 |  | -40
5 | C20防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | C20细石 | m³ | 193.65 | 221.64 | 22 | 22 | 185.35 | 147.42 | 153.32 | 137.44 | 185.64 | 1059.41 | 2327.87 | 3503 |  | -1175.13
7 | C20细石防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 203 |  | -203
8 | C25细石 | m³ | [10 empty] | 0 | 3 |  | -3
9 | C30 | m³ | 4153.01 | 4178.78 |  |  | 2356.87 | 2805.96 | 1466.89 | 1862.28 | 2113.57 | 442.4 | 19379.76 | 20112.5 |  | -732.74
10 | C30P6 | m³ | [10 empty] | 0 | 1139 |  | -1139
11 | C30P8 | m³ | [9 empty] | 19589.72 | 19589.72 | 13170.5 |  | 6419.22
12 | C30P8防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 6431 |  | -6431
13 | C30细石 | m³ | [10 empty] | 0 | 28 |  | -28
14 | C35 | m³ | [10 empty] | 0 | 14 |  | -14
15 | C35P6 | m³ | [10 empty] | 0 | 7 |  | -7
16 | C35P8 | m³ | [10 empty] | 0 | 25 |  | -25
17 | C35P8微膨胀 | m³ | [9 empty] | 241.85 | 241.85 | 22 |  | 219.85
18 | C35防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 15 |  | -15
合计 |  |  | 4346.66 | 4400.42 | 22 | 22 | 2542.22 | 2953.38 | 1620.21 | 1999.72 | 2299.21 | 23452.19 | 43658.01 | 46468 | 0 | -2809.99

## 姚庄
姚庄安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：姚庄安置区 | [8 empty] | 时间：2018年9月28日 | [7 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [13 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 7#楼 | 8#楼 | 9#楼 | 10#楼 | 11#楼 | 12#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | [12 empty] | 1774.71 | 1774.71 | 885 |  | 889.71
2 | C15防冻 | m³ | [13 empty] | 0 | 582 |  | -582
3 | C15细石 | m³ | [13 empty] | 0 | 200 |  | -200
4 | C15细石防冻 | m³ | [13 empty] | 0 | 104 |  | -104
5 | C20 | m³ | [13 empty] | 0 | 11 |  | -11
6 | C20细石 | m³ | 应耗量 10#楼: 44.67 | 887.35 | 932.02 | 536.5 |  | 395.52
7 | C20细石防冻 | m³ | [13 empty] | 0 | 435 |  | -435
8 | C25 | m³ | 766.05 | 766.05 | 650.25 | 966.9 | 1196.19 | 1196.19 | 1468.03 | 1468.03 | 1178.56 | 1368.52 | 916.68 | 1337.49 | 8.64 | 13287.58 | 13479.5 |  | -191.92
9 | C25P6 | m³ | 113.62 | 113.62 | 62.19 | 107.34 | 72.37 | 72.37 | 110.16 | 110.16 | 178.72 | 137.18 | 97.57 | 98.95 |  | 1274.25 | 1531 |  | -256.75
10 | C25细石 | m³ | [13 empty] | 0 | 1411 |  | -1411
11 | C25细石防冻 | m³ | [13 empty] | 0 | 612 |  | -612
12 | C30 | m³ |  |  | 412.06 | 195.42 |  |  | 82.906 | 82.906 | 302.37 | 851.48 | 527.66 | 665.27 | 284.01 | 3404.082 | 3769 |  | -364.918
13 | C30P6 | m³ |  |  | 8.69 | 15.69 |  |  | 28.91 | 28.91 | 21.18 | 58.92 | 52.31 | 34.79 | 15702.56 | 15951.96 | 5067 |  | 10884.96
14 | C30P6防冻 | m³ | [13 empty] | 0 | 11086 |  | -11086
15 | C30P6微膨胀 | m³ | [13 empty] | 0 | 28 |  | -28
16 | C30防冻 | m³ | [13 empty] | 0 | 559 |  | -559
17 | C30抗渗 | m³ | [13 empty] | 0 | 18 |  | -18
18 | C30微膨胀 | m³ | [13 empty] | 0 | 53 |  | -53
19 | C30细石 | m³ | [13 empty] | 0 | 6.5 |  | -6.5
20 | C35 | m³ | [13 empty] | 0 | 456.5 |  | -456.5
21 | C35P6 | m³ | [13 empty] | 0 | 150 |  | -150
22 | C35防冻 | m³ | [13 empty] | 0 | 66 |  | -66
23 | C35微膨胀 | m³ | [12 empty] | 142.87 | 142.87 | 208 |  | -65.13
24 | C35微膨胀防冻 | m³ | [13 empty] | 0 | 13 |  | -13
合计 |  |  | 879.67 | 879.67 | 1133.19 | 1285.35 | 1268.56 | 1268.56 | 1690.006 | 1690.006 | 1680.83 | 2460.77 | 1594.22 | 2136.5 | 18800.14 | 36767.472 | 41267 | 0 | -4499.528

## 郑坑东
郑坑东安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：郑坑东安置区 | [6 empty] | 时间：2018年9月28日 | [6 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [10 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 7#楼 | 8#楼 | 9#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 113.85 | 69.52 | 99.95 | 99.95 | 101.96 | 113.85 | 112.84 | 106.07 | 85.04 | 2214.2 | 3117.23 | 1278 |  | 1839.23
2 | C15防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 1519 |  | -1519
3 | C15细石 | m³ | [10 empty] | 0 | 73 |  | -73
4 | C15细石防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 14 |  | -14
5 | C20 | m³ | 应耗量 1#楼: 180.84; 应耗量 3#楼: 148.44; 应耗量 4#楼: 148.44; 应耗量 5#楼: 162.32; 应耗量 6#楼: 180.84 |  | 820.88 | 42 |  | 778.88
6 | C20细石 | m³ | 应耗量 2#楼: 49.3; 应耗量 7#楼: 74.25; 应耗量 8#楼: 72.33; 应耗量 9#楼: 66.08 | 1107.1 | 1369.06 | 2006.5 |  | -637.44
7 | C20细石防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 503 |  | -503
8 | C25 | m³ | 176.14 | 102.9 | 113.82 | 113.82 | 145 | 176.14 | 161.88 | 129.37 | 223.97 | 4.83 | 1347.87 | 71 |  | 1276.87
9 | C25P6细石防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 15.5 |  | -15.5
10 | C25细石 | m³ | [10 empty] | 0 | 503 |  | -503
11 | C25细石防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 791 |  | -791
12 | C25细石防冻早强 | m³ | [10 empty] | 0 | 87 |  | -87
13 | C25细石微膨胀防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 9 |  | -9
14 | C30 | m³ | 4973.4 | 2205.05 | 3342.11 | 3342.11 | 4351.38 | 4973.4 | 3586.4 | 3190.74 | 2281.83 | 419.64 | 32666.06 | 32381.5 |  | 284.56
15 | C30P6 | m³ | 320.16 | 220.56 | 201.54 | 201.54 | 272.85 | 320.16 | 224.18 | 195.34 | 181.43 | 22891.5 | 25029.26 | 2319 |  | 22710.26
16 | C30P6超长微膨胀 | m³ | [10 empty] | 0 | 14018 |  | -14018
17 | C30P6超长微膨胀防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 5368 |  | -5368
18 | C30P6超长微膨胀早强防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 520 |  | -520
19 | C30P6防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 66 |  | -66
20 | C30P6微膨胀 | m³ | [10 empty] | 0 | 5 |  | -5
21 | C30P6微膨胀防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 10 |  | -10
22 | C30P6细石 | m³ | [10 empty] | 0 | 1151.5 |  | -1151.5
23 | C30P6细石防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 61 |  | -61
24 | C30P8 | m³ | 1060.3 | 486.57 | 703.3 | 703.3 | 933.98 | 1060.3 | 808.32 | 778.44 | 611.08 |  | 7145.59 | 7350 |  | -204.41
25 | C30防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 87 |  | -87
26 | C30抗渗 | m³ | [10 empty] | 0 | 12 |  | -12
27 | C30微膨胀 | m³ | 15.5 | 6 | 7 | 9 | 13.5 | 15 | 11 | 9 | 10 |  | 96 | 7 |  | 89
28 | C30微膨胀防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 89 |  | -89
29 | C30细石 | m³ | [10 empty] | 0 | 174 |  | -174
30 | C30细石防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 45.5 |  | -45.5
31 | C35 | m³ | 963.34 | 145.89 | 309.14 | 309.14 | 797.71 | 963.34 | 455.21 | 284.9 | 339.07 |  | 4567.74 | 5030 |  | -462.26
32 | C35P6防冻微膨胀 | m³ | [10 empty] | 0 | 86 |  | -86
33 | C35P6微膨胀 | m³ | [9 empty] | 270.37 | 270.37 | 139 |  | 131.37
34 | C35P6微膨胀防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 6 |  | -6
35 | C35P8 | m³ | 4.04 | 183.41 | 268.9 | 268.9 |  | 4.04 | 283.83 | 253.95 |  |  | 1267.07 | 1266 |  | 1.07
36 | C35P8微膨胀 | m³ | [10 empty] | 0 | 57 |  | -57
37 | C35防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 26 |  | -26
38 | C35微膨胀 | m³ | [10 empty] | 0 | 192 |  | -192
39 | C35微膨胀防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 15.5 |  | -15.5
40 | C35细石防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 5 |  | -5
41 | C35细石微膨胀防冻 | m³ | [10 empty] | 0 | 3 |  | -3
42 | C40 | m³ | 应耗量 1#楼: 548.63; 应耗量 5#楼: 444.69; 应耗量 6#楼: 548.63; 应耗量 9#楼: 355.31 |  | 1897.26 | 2195 |  | -297.74
43 | C40P6 | m³ | 应耗量 3#楼: 1.27; 应耗量 4#楼: 1.27 |  | 2.54 | 12 |  | -9.46
44 | C40P8 | m³ | 应耗量 1#楼: 282.18; 应耗量 5#楼: 276.94; 应耗量 6#楼: 282.18; 应耗量 9#楼: 184.26 |  | 1025.56 | 1296 |  | -270.44
45 | C40P8微膨胀 | m³ | [10 empty] | 0 | 4 |  | -4
46 | C45P6微膨胀 | m³ | 应耗量 1#楼: 2.7; 应耗量 6#楼: 2.7 |  | 5.4 | 2 |  | 3.4
47 | C45P8 | m³ | [10 empty] | 0 | 2 |  | -2
48 | C45P8微膨胀 | m³ | [10 empty] | 0 | 6 |  | -6
合计 |  |  | 8641.08 | 3469.2 | 5195.47 | 5197.47 | 7500.33 | 8640.58 | 5717.91 | 5020.14 | 4338.07 | 26907.64 | 80627.89 | 80919 | 0 | -291.11

## 郑坑西
郑坑西安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：郑坑西安置区 | [5 empty] | 时间：2018年9月28日 |  |  |  |  | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [7 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 10#楼 | 11#楼 | 14#楼 | 15#楼 | 16#楼 | 17#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 101.49 | 90.92 | 101.96 | 90.92 | 72.14 | 78.28 | 1431.05 | 1966.76 | 818 |  | 1148.76
2 | C15防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 1151.5 |  | -1151.5
3 | C15细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 18 |  | -18
4 | C15细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | C20 | m³ |  | 141.66 | 162.32 | 141.66 | 129.07 | 110.57 |  | 685.28 | 5 |  | 680.28
6 | C20细石 | m³ | 应耗量 10#楼: 66.44 | 715.52 | 781.96 | 1252 |  | -470.04
7 | C20细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 389 |  | -389
8 | C25 | m³ | 129.8 | 117.96 | 145 | 117.96 | 106.66 | 93.75 | 3.71 | 714.84 | 9.5 |  | 705.34
9 | C25细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 391 |  | -391
10 | C25细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 270.5 |  | -270.5
11 | C30 | m³ | 2914.76 | 3042.92 | 4351.38 | 3132.92 | 2454.11 | 2787.4 | 266.71 | 18950.2 | 19308 |  | -357.8
12 | C30P6 | m³ | 197.06 | 192.38 | 272.85 | 192.38 | 172.49 | 158.05 | 14226.92 | 15412.13 | 829 |  | 14583.13
13 | C30P6超长微膨胀 | m³ | [7 empty] | 0 | 7427 |  | -7427
14 | C30P6超长微膨胀防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 5577 |  | -5577
15 | C30P6细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 645 |  | -645
16 | C30P6细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 38 |  | -38
17 | C30P8 | m³ | 716.41 | 703.03 | 933.98 | 703.03 | 573.27 | 613.68 |  | 4243.4 | 4322 |  | -78.6
18 | C30防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 98 |  | -98
19 | C30微膨胀防冻 | m³ | 8.5 | 13 | 12 | 10 | 7 | 8 |  | 58.5 | 58.5 |  | 0
20 | C30细石 | m³ | [7 empty] | 0 | 199 |  | -199
21 | C30细石防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 49 |  | -49
22 | C35 | m³ | 370.79 | 331.48 | 797.71 | 331.48 | 227.27 | 285.67 |  | 2344.4 | 2669 |  | -324.6
23 | C35P6微膨胀 | m³ | [6 empty] | 87.32 | 87.32 | 48 |  | 39.32
24 | C35P8 | m³ | 254.31 | 339.1 |  | 339.1 | 203.22 | 206.45 |  | 1342.18 | 1318 |  | 24.18
25 | C35防冻 | m³ | [7 empty] | 0 | 228 |  | -228
26 | C35微膨胀 | m³ | [7 empty] | 0 | 12.5 |  | -12.5
27 | C40 | m³ | 应耗量 14#楼: 444.69 |  | 444.69 | 546 |  | -101.31
28 | C40P8 | m³ | 应耗量 14#楼: 276.94 |  | 276.94 | 352 |  | -75.06
合计 |  |  | 4759.56 | 4972.45 | 7498.83 | 5059.45 | 3945.23 | 4341.85 | 16731.23 | 47308.6 | 48028.5 | 0 | -719.9
5048.5

## 豆营D
豆营D安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：豆营D安置区 | [5 empty] | 时间：2018年9月28日 | [5 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [8 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | D11#楼 | D12#楼 | D13#楼 | D14#楼 | D16#楼 | D18#楼 | D19#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 127.39 | 121.46 | 90.6 | 77.18 | 108.47 | 97.96 | 86.96 | 1330.99 | 2041.01 | 629 |  | 1412.01
2 | C15防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 342 |  | -342
3 | C15细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 929.5 |  | -929.5
4 | C15细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 46 |  | -46
5 | C20细石 | m³ | 63.7 | 60.73 | 45.3 | 38.59 | 54.235 | 48.98 | 43.48 | 665.5 | 1020.515 | 777 |  | 243.515
6 | C20细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 144.5 |  | -144.5
7 | C25 | m³ | 27.53 | 21.67 | 88.72 | 930.72 | 102.52 | 1430.29 | 1177.09 | 35.87 | 3814.41 | 104 |  | 3710.41
8 | C25防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 23 |  | -23
9 | C25细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 653 |  | -653
10 | C25细石防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 381 |  | -381
11 | C30 | m³ | 2175.55 | 2109.51 | 1358.34 | 2417.65 | 1684.25 | 3028.47 | 2348.14 | 1199.62 | 16321.53 | 15170.5 |  | 1151.03
12 | C30P6 | m³ | 248.57 | 216.33 | 135.65 | 698.06 | 389.815 | 714.8 | 722.81 | 10580.76 | 13706.795 | 9094 |  | 4612.795
13 | C30P6防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 30 |  | -30
14 | C30P6防冻早强 | m³ | [8 empty] | 0 | 1777 |  | -1777
15 | C30P6微膨胀 | m³ | [8 empty] | 0 | 4166 |  | -4166
16 | C30P6微膨胀防冻早强 | m³ | [8 empty] | 0 | 731 |  | -731
17 | C30P6细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 175 |  | -175
18 | C30防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 24.5 |  | -24.5
19 | C30防冻早强 | m³ | [8 empty] | 0 | 737 |  | -737
20 | C30细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 2 |  | -2
21 | C35 | m³ | [8 empty] | 0 | 1736 |  | -1736
22 | C35P6 | m³ | [8 empty] | 0 | 396 |  | -396
23 | C35P6微膨胀 | m³ | 11 | 12 | 9 |  | 32.67 |  |  |  | 64.67 | 288.5 |  | -223.83
24 | C35P6微膨胀防冻 | m³ | [8 empty] | 0 | 3 |  | -3
25 | C35微膨胀 | m³ | [8 empty] | 0 | 68 |  | -68
26 | C35细石 | m³ | [8 empty] | 0 | 2 |  | -2
| C40P6微膨胀 | [9 empty] | 0 | 14 |  | -14
27 | C40早强 | m³ | [8 empty] | 0 | 3 |  | -3
合计 |  |  | 2653.74 | 2541.7 | 1727.61 | 4162.2 | 2371.96 | 5320.5 | 4378.48 | 13812.74 | 36968.93 | 38446.5 | 0 | -1477.57
66656.5
64619.81

## 豆营F
豆营F安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：豆营F安置区 |  |  |  | 时间：2018年9月28日 |  | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 |  |  | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | F20#楼 | F21#楼 | 合计
1 | C15 | m³ | 78.96 | 83.77 | 162.73 | 144 |  | 18.73
2 | C15细石 | m³ |  |  | 0 | 4 |  | -4
3 | C20 | m³ |  |  | 0 | 2 |  | -2
4 | C20细石 | m³ | 29.48 | 41.88 | 71.36 | 61.5 |  | 9.86
5 | C20细石防冻 | m³ |  |  | 0 | 8 |  | -8
6 | C25 | m³ | 1292.72 | 1422.83 | 2715.55 | 107.5 |  | 2608.05
7 | C25P6 | m³ | 84.36 | 95.1 | 179.46 | 0 |  | 179.46
8 | C25细石 | m³ |  |  | 0 | 276 |  | -276
9 | C30 | m³ | 2189.45 | 2370.39 | 4559.84 | 3709.5 |  | 850.34
10 | C30P6 | m³ | 824.11 | 862.75 | 1686.86 | 1607 |  | 79.86
11 | C30P6防冻 | m³ |  |  | 0 | 164 |  | -164
12 | C30P6细石 | m³ |  |  | 0 | 160 |  | -160
13 | C30防冻 | m³ |  |  | 0 | 1907.5 |  | -1907.5
14 | C30细石 | m³ |  |  | 0 | 5 |  | -5
15 | C30细石防冻 | m³ |  |  | 0 | 8 |  | -8
16 | C35 | m³ |  |  | 0 | 368 |  | -368
17 | C35P6 | m³ |  |  | 0 | 459 |  | -459
18 | C35防冻 | m³ |  |  | 0 | 408.5 |  | -408.5
19 | C35微膨胀 | m³ | 6.96 | 7.51 | 14.47 | 21 |  | -6.53
合计 |  |  | 4506.04 | 4884.23 | 9390.27 | 9420.5 | 0 | -30.23

## 豆营G
豆营G安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：豆营G安置区 |  |  |  |  | 时间：2018年9月28日 |  |  |  | 阶段：未完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [5 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | G22#楼 | G23#楼 | G24#楼 | G25#楼 | 车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 80.83 | 91.86 | 102.14 | 93.7 | 1004.13 | 1372.66 | 947.5 |  | 425.16
2 | C15细石 | m³ | [5 empty] | 0 | 159.5 |  | -159.5
3 | C15细石防冻 | m³ | [5 empty] | 0 | 2 |  | -2
4 | C20 | m³ | [5 empty] | 0 | 52 |  | -52
5 | C20细石 | m³ | 39.35 | 34.06 | 58.31 | 68.27 | 502.07 | 702.06 | 403.5 |  | 298.56
6 | C20细石防冻 | m³ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | C25 | m³ | 793.96 | 872.13 | 610.05 | 761.89 |  | 3038.03 | 2491 |  | 547.03
8 | C25P6 | m³ |  | 131.18 | 148.12 | 149.64 |  | 428.94 | 139 |  | 289.94
9 | C25P6防冻 | m³ | [5 empty] | 0 | 60 |  | -60
10 | C25防冻 | m³ | [5 empty] | 0 | 605 |  | -605
11 | C25细石 | m³ | [5 empty] | 0 | 165.5 |  | -165.5
12 | C30 | m³ | 2775.95 | 261.03 | 454.9 | 164 | 3606.07 | 7261.95 | 2742.5 |  | 4519.45
13 | C30P6 | m³ | 1258.97 | 513.28 | 592.81 | 730.53 | 2361.38 | 5456.97 | 6597.5 |  | -1140.53
14 | C30P6防冻 | m³ | [5 empty] | 0 | 84 |  | -84
15 | C30P6微膨胀 | m³ | [5 empty] | 0 | 2334.5 |  | -2334.5
16 | C30P6细石 | m³ | [5 empty] | 0 | 439.5 |  | -439.5
17 | C30P6早强 | m³ | [5 empty] | 0 | 4 |  | -4
18 | C30防冻 | m³ | [5 empty] | 0 | 1029 |  | -1029
19 | C30微膨胀 | m³ | [5 empty] | 0 | 311 |  | -311
20 | C30细石 | m³ | [5 empty] | 0 | 28 |  | -28
21 | C30细石微膨胀 | m³ | [5 empty] | 0 | 6 |  | -6
22 | C35P6微膨胀 | m³ | [5 empty] | 0 | 116 |  | -116
23 | C35微膨胀 | m³ | [5 empty] | 0 | 72.5 |  | -72.5
合计 |  |  | 4949.06 | 1903.54 | 1966.33 | 1968.03 | 7473.65 | 18260.61 | 18789.5 | 0 | -528.89

## 陈口
陈口安置区钢筋核销汇总表
单位工程名称：陈口安置区 | [9 empty] | 时间：2018年9月28日 | [8 empty] | 阶段：完工
序号 | 混凝土标号 | 单位 | 应耗量 | [15 empty] | 领用量 | 库存量 | 超（欠）量
|  |  | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 7#楼 | 8#楼 | 9#楼 | 10#楼 | 11#楼 | 12#楼 | 综合楼 | B1车库 | B2车库 | 合计
1 | C15 | m³ | 118.33 | 120.21 | 72.56 | 68.27 | 72.56 | 72.56 | 105.85 | 150.09 | 146.35 | 138.67 | 135.8 | 138.67 | 26.37 | 2067.7 | 821.95 | 4255.94 | 957 |  | 3298.94 | -945 |  | 0.39462 | 815.9497
2 | C15防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 398 |  | -398
3 | C15防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 106 |  | -106 | -69
4 | C15细石 | m³ | [15 empty] | 0 | 1316 |  | -1316 | -3519
5 | C15细石防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 11 |  | -11
6 | C20 | m³ | 19.69 | 20.58 | 58.58 | 19.82 | 58.58 | 58.58 | 9.93 | 105.79 | 98.53 | 94.32 | 73.75 | 94.32 | 1.53 |  |  | 714 | 750 |  | -36 | -34
7 | C20P6 | m³ | [15 empty] | 0 | 331.5 |  | -331.5 | -102
8 | C20P6防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 7 |  | -7
9 | C20P6细石 | m³ | [15 empty] | 0 | 143 |  | -143 | -27
10 | C20P6细石防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 447 |  | -447
11 | C20防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 28 |  | -28
12 | C20防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | -8
13 | C20微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 4 |  | -4
14 | C20细石 | m³ | 59 | 60.11 | 36.28 | 34.14 | 36.28 | 36.28 | 52.93 | 75.05 | 73.18 | 69.34 | 67.9 | 69.34 | 40.41 | 1033.85 | 409.97 | 2154.06 | 1208 |  | 946.06 | -2141.5 | 62 | 0.39462 | 407.9748
15 | C20细石防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 249.5 |  | -249.5 | -128
16 | C20细石防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 158 |  | -158
17 | C20细石微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 12 |  | -12
18 | C25 | m³ | 190.15 | 192.14 | 171.74 | 180.55 | 171.74 | 171.74 | 247.63 | 271.65 | 212.3 | 252.84 | 323.87 | 252.84 | 152.28 | 31.45 |  | 2822.92 | 154.5 |  | 2668.42 | -219 | 17 | 0.39462 | 12.4107
19 | C25防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 20 |  | -20
20 | C25细石 | m³ | [15 empty] | 0 | 2180 |  | -2180 | -591 | 25.5
21 | C25细石防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 198 |  | -198 | -12
22 | C25细石防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 41 |  | -41
23 | C25细石微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 4 |  | -4
24 | C30 | m³ | 5002.27 | 5002.27 | 3516.86 | 3482.36 | 3516.86 | 3516.86 | 4048.84 | 4626.48 | 4657.19 | 4072.51 | 3276.35 | 4072.51 | 1442.75 | 577.08 | 223.73 | 51034.92 | 35374.4 |  | 15660.52 | -371.5 | 4479 | 0.39462 | 227.7256
25 | C30P6 | m³ | 1595.4 | 1595.4 | 1054.22 | 978.32 | 1054.22 | 1054.22 | 1117.18 | 1391.72 | 1211.68 | 1196.3 | 870.64 | 1196.3 | 22.45 | 19184.28 | 7565.44 | 41087.77 | 7523 |  | 33564.77 | -39 | 778.5 | 0.39462 | 7570.4442
26 | C30P6超长补偿 | m³ | [15 empty] | 0 | 2594 |  | -2594
27 | C30P6超长防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 730 |  | -730
28 | C30P6超长结构补偿收缩 | m³ | [15 empty] | 0 | 2187 |  | -2187 |  | 1035
29 | C30P6超长微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 10651 |  | -10651
30 | C30P6超长微膨胀防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 1296 |  | -1296
31 | C30P6超长微膨胀早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 16 |  | -16
32 | C30P6超长微膨胀早强防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 471 |  | -471
33 | C30P6防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 589.5 |  | -589.5 | -40
34 | C30P6防冻超长补偿 | m³ | [15 empty] | 0 | 184 |  | -184
35 | C30P6防冻超长微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 850 |  | -850
36 | C30P6防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 610 |  | -610 | -6
37 | C30P6微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 2794 |  | -2794
38 | C30P6微膨胀超长补偿 | m³ | [15 empty] | 0 | 1435 |  | -1435 |  | 404
39 | C30P6微膨胀防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 491 |  | -491
40 | C30P6细石防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 4.5 |  | -4.5
41 | C30防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 7356 |  | -7356
42 | C30防冻超长微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 187 |  | -187
43 | C30防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 4806 |  | -4806
44 | C30微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 74.5 |  | -74.5
45 | C35 | m³ | 24.48 | 28.52 |  |  |  |  | 12.74 | 352.8 | 287.37 | 316.76 | 293.87 | 316.76 |  |  |  | 1633.3 | 1696 |  | -62.7 | -46.5
46 | C35P6 | m³ | [13 empty] | 300.31 | 124.51 | 424.82 | 571 |  | -146.18 | -17 | 290 | 0.39462 | 118.5074
47 | C35P6超长微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 8 |  | -8
48 | C35P6超长微膨胀防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 41 |  | -41
49 | C35P6防冻微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 23 |  | -23
50 | C35P6微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 1088.5 |  | -1088.5 | -41 | 310
51 | C35P6微膨胀防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 30 |  | -30
52 | C35P8微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 6 |  | -6
53 | C35超长微膨胀防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 46 |  | -46
54 | C35防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 8.5 |  | -8.5
55 | C35防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 42 |  | -42
56 | C35微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 77 |  | -77
57 | C35微膨胀防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 12 |  | -12
58 | C35微膨胀防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 18 |  | -18
59 | C40 | m³ | 应耗量 1#楼: 547.63; 应耗量 2#楼: 553.34; 应耗量 8#楼: 299.61; 应耗量 9#楼: 269.71; 应耗量 10#楼: 483.12; 应耗量 11#楼: 439.07; 应耗量 12#楼: 483.12 |  |  |  | 3075.6 | 3545.5 |  | -469.9
60 | C40P6 | m³ | 应耗量 1#楼: 81.14; 应耗量 2#楼: 94.49; 应耗量 8#楼: 207.29; 应耗量 9#楼: 197.66; 应耗量 10#楼: 103.69; 应耗量 11#楼: 66.65; 应耗量 12#楼: 103.69 |  |  |  | 854.61 | 197 |  | 657.61
61 | C40P6防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 261 |  | -261
62 | C40P6防冻超长补偿 | m³ | [15 empty] | 0 | 2050 |  | -2050
63 | C40P6防冻超长微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 648 |  | -648
64 | C40P6微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 6140 |  | -6140
65 | C40超长微膨胀防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 2 |  | -2
66 | C40防冻 | m³ | [15 empty] | 0 | 191 |  | -191
67 | C40防冻超长微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 246 |  | -246
68 | C40防冻早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 38 |  | -38
69 | C40早强 | m³ | [15 empty] | 0 | 52 |  | -52
70 | C45P6微膨胀 | m³ | [15 empty] | 0 | 26 |  | -26
合计 |  |  | 7638.09 | 7667.06 | 4910.24 | 4763.46 | 4910.24 | 4910.24 | 5595.1 | 7480.48 | 7153.97 | 6727.55 | 5547.9 | 6727.55 | 1685.79 | 23194.67 | 9145.6 | 108057.94 | 106010.9 | 0 | 2047.04